## 1. Plan MIPG Ajustado
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD
Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en la SCRD Vigencia 2022
Decreto Distrital 807 del 20x9
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS Vigencia 2023 | [14 empty] | Código: DES-PN-03-FR-01
Versión: 02
Fecha: 11/07/2023
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de planeación mediante el plan de acción institucional por dependencias que incluye el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales. | [10 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [7 empty] | REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2023
[11 empty] | VERSIÓN: 03 |  |  | FECHA: 11/10/2023 |  | CAMBIOS REALIZADOS: El plan tuvo modificaciones en las siguientes políticas: 8. Servicio al ciudadano:De acuerdo con la solicitud Orfeo radicado no. 20237000386583 de la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, se modificó la actividad 36, ajustando responsabilidad, actividad, producto y evidencia, relacionada con la actividad que se tenía programada y la actividad 37 ajustado el reporte para el IV trimestre. 9. Participación ciudadana en la gestión pública: De acuerdo con la Solicitud actualización Plan de Acción Institucional por dependencias - Dirección de Asuntos Locales y Participación - DALP en la Política de Particición Orfeo radicado No 20232100379013, se ajustó las actividades 41 y 42.Adicional la actividad 16 Planeación Institucional, frente a producto de Componente de Rendición de Cuentas y el Orfeo radicado no. 20237000386583 de la Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, se ajustó en la actividad 39 su ejecución para el IV trimestre. 13.Defensa jurídica: Se incluyó 2 actividades (122-123) y ajustó redacción y productos de actividades por reportar en el tercer y cuarto trimestre. Orfeo radicado no. 20231100374753- 14. Mejora normativa: Se incluyó 2 actividades (124-125) Orfeo radicado no. 20231100374753- 15.Gestión del conocimiento y la innovación: se ajustan y validan actividades desde la 74 a la 82 y se incluyen actividades desde la 126 a la 130. Orfeo radicado no. 20231700428933 16.Gestión documental: Se unificó actividades registrando en observaciones la respectiva justificación y se eliminó dos actividades Orfeo radicado no. 2023710035329317. 17. Gestión de la información estadística: Se incluyeron 2 actividades con los códigos de actividad 131 y 132.Orfeo radicado no. 20239100340843. La numeración de las nuevas actividades se asignó continuando el consecutivo a partir de la 121 por orden para que las actividades continúen con el código asignado en la v2.
ALCANCE: Este instrumento establece los lineamientos que orientan a todas las dependencias de la entidad, a la ciudadanía y a otros grupos de interés, en la alineación entre las dimensiones del modelo intergrado de planeación y gestión, el plan estratégico institucional, las responsabilidades por dependencia y los productos esperados que sostengan y complementen lo previsto para el cumplimiento de la gestión institucional.
[19 empty] | Reporte |  |  | Monitoreo |  |  | Seguimiento
[19 empty] | Dependencia ejecutora Primera línea de Defensa |  |  | Oficina Asesora de Planeación Segunda Línea de Defensa |  |  | Oficina de Control Interno Tercera Línea de Defensa
DIMENSIONES MIPG | PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | META ESTRATÉGICA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | RESPONSABLE | Codigo de la Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PRODUCTO | EVIDENCIA |  | Seguimiento I Trimestre (Ene -Feb-Mar) | Seguimiento II Trimestre (Abr-May-Jun) | Seguimiento III Trimestre (Jul-Agos-Sep) | Seguimiento IV Trimestre (Oct-Nov-Dic) | Total Programado Vs Ejecutado 2023 | Fuentes de Verficiación o Evidencias | OBSERVACIONES | % de avance trimestral | Avance cualitativo trimestral | Evidencia | Se cumplió la actividad (Si / No) | Se cumplió en la fecha programada (SI / No) | Monitoreo Cualitativo | Seguimiento | Observaciones - recomendaciones | No Actividades programadas | No Actividades ejecutadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1 Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 0. Institucionalidad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. | 12 Comités | Actas de los comités | Programado | X | X | X | X | 12
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  |  | x
[6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Aprobar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | 1 Plan de Acción | Plan de Adecuación aprobado | Programado | X |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 | Aprobar la modificación de la Resolución 317 del 31 de mayo de 2022, de conformidad con los lineamientos normativos vigentes del MIPG | 1 Resolución aprobada | Resolución socializada | Programado |  | X |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Aprobar actualización de la Circular 011 de 2022, relacionada con la actualización del Equipo de Enlaces del Sistema de Gestión de MIPG | 1 Circular Aprobada | Circular Socializada | Programado |  |  | X |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 5 | Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2022 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2022 | Certificado de diligenciamiento del FURAG 2022 | Programado |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG. | 6 | Realizar el informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | 3 Informes del seguimiento, aprobados | Publicación del Informe de seguimiemto a la ejecución del Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 | Programado |  |  | X | X | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 7 | Definir la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | 1 Estrategia de comunicación definida para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | Estrategia de comunicación definida | Programado |  | X |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 8 | Ejecutar la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | 1 Estrategia de comunicación ejecutada para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad. | Estrategia de comunicación ejecutada. | Programado |  |  | X | X | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 9 | Analizar los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2022, generados por el FURAG , detallado por indices de políticas. | Un informe de los resultados del IDI 2022 por política del MIPG | Informe de resultados del IDI 2022 por política del MIPG | Programado |  |  | X |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 10 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2022 a los comites institucional y sectorial de gestión y desempeño. | 2 Socializaciones de resultados del IDI - FURAG 2022 (1 Comité Institucional y 1 Comité Sectorial) | Acta, listas de Asistencia y publicación en cultunet | Programado |  |  | X |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Líderes de Políticas y corresponsables de la implementación de las políticas del MIPG Oficina Asesora de Planeación | 11 | Actualizar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 a partir de la retroalimentación del resultado del IDI - FURAG 2022 con el fin de fortalecere las debilidades identificadas. | Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 actualizado | Plan de Plan de Acción Institucional por dependencias- 2023 con nueva versión | Programado |  |  | X |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 12 | Actualizar el Mapa de Procesos institucional | Mapa de procesos institucional actualizado | Mapa de procesos institucional socializado | Programado | x |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1.Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1 Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 1. Planeación Institucional | Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion | 13 | Formular o actualizar indicadores de gestión de acuerdo con mapa de procesos vigente | Indicadores de gestión de procesos actualizados de acuerdo con el mapa de procesos vigente. | Hojas de vida indicadores de procesos actualizados | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupos Internos de trabajo Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 14 | Formular, aprobar y publicar los 12 planes de acuerdo al Decreto 612/2018 | 12 Planes formulados, aprobados y publicados en la página web y cultunet de la entidad | Planes aprobados y publicados en la página web y Cultunet Acta de aprobación por el comité institucional | Programado | x |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 15 | Socializar la política de Administración de Riesgos | 2 socializaciones de la política de administración de riesgos | Presentación, actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Todas las Áreas Coordina Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Asuntos Locales y Participación | 16 | Actualizar e implementar la estrategia de la rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas (Rdc) actualizada e implementada | Matriz de programación y ejecución de eventos de información y diálogo 2023 | Programado |  |  | x | x | 2 |  | De acuerdo con la Solicitud actualización Plan de Acción Institucional por dependencias - Dirección de Asuntos Locales y Participación - DALP en la Política de Particición RADICADO No 20232100379013 , se ajusta evidencia de la actividad y fechas de reporte.
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 17 | Presentar y aprobar la politica de comunicación pública de SCRD en comité institucional y socializarla en el comité Sectorial | 1 politica de comunicación pública de SCRD aprobada y socializada | politica de comunicación pública de SCRD aprobada en comité institucional de gestión y desempeño; publicada en Cultunet y socializada en comité Sectorial | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones | 18 | Actualizar la estrategia de comunicación pública de SCRD y socializar en comité institucional y sectorial | 1 Estrategia de comunicación pública actualizada y socializada en comité institucional y sectorial | Estrategia de comunicación pública actualizada y actas de la socializaión en comité institucional y comité sectorial | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA FINANCIERA | Objetivo Estratégico 4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos. | 4.1. Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos. | 4.1.1 Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia. 4.1.2. Gestionar por lo menos el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 19 | Aprobar y Publicar en la web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones 2023 | 1 Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y Publicado | Acta de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 y Publicación del Plan en ela web de la entidad | Programado | x |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20 | Realizar seguimiento y presentación periódica del avance en la ejecución del presupuesto de inversión | Informes periódicos | Informes | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA FINANCIERA | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos. | 2.1. Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 4.1 Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 4.1.1. Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia. 4.1.2. Gestionar por lo menos el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal | 3. Compras y Contratación Pública (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Contratación) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Contratación | 21 | Actualizar los manuales y procedimientos atendiendo la normativa vigente. | 100% de Cumplimiento de la actualización programada | Manuales y procedimientos actualizados. | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Contratación | 22 | Actualizar los manuales y procedimientos atendiendo la normativa vigente. | 100% de Cumplimiento de la actualización programada | Manuales y procedimientos actualizados. | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
TALENTO HUMANO | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 4. Talento humano (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 23 | Ejecutar los 6 planes a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 100% de Cumplimiento del los 6 planes | Actividades de los planes realizadas según programación | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 24 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la hoja de vida. | 1 Seguimiento | Reporte de SIDEAP | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 25 | Analizar las causas de retiro reportadas en el formato de entrevista de retiro de los servidores y servidoras de la SCRD | Análisis semestral de causas de retiro | 2 análisis de retiro | Programado |  | x | x |  | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 5. Integridad (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 26 | Ejecutar el componente de iniciativas adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2 seguimientos al componente de iniciativas adicionales del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimiento del componente de iniciativas adicionales del PAAC | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 27 | Socializar el código de integridad y desarrollar las actividades contenidas en el plan de integridad | Socialización código de integridad y desarrollo de actividades | Presentación y/o notas publicadas en cultunet y/o actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones, entre otros | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 28 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad. | 1 Encuesta sobre la apropiación de los valores del Código de Integridad | Resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano - Servicio de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Disciplinarios | 29 | Identificar posibles riesgos de fraude y corrupción tomando como insumo la evaluación de la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios o servidores | Evaluación de las quejas y denuncias de presuntos casos de corrupción provenientes de usuarios y/o servidores de la entidad | Informe semestral de evaluación de quejas y denuncias de usuarios y/o servidores de la entidad | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1 Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1. 1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 6.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 30 | Actualizar, verificar y publicar en el Link de Transparecia de la entidad la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por normatividad vigente. | 1 link de Transparencia de la página web de la entidad actualizada conforme a la normatividad vigente 2. Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad | Página Web - link Transparencia y acceso a la información Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion | 31 | Actualizar la documentación del Sistema de Gestión MIPG en el mapa de procesos vigente | Actualización de la documentación del Sistema de Gestión | Listado de Control de Documentos actualizados en el marco del nuevo mapa de procesos | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Equipo MIPG | 32 | Ajustar el formato de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, incluyendo fuentes como: Indicador, Riesgos, expectativas, PQRSD por parte de la ciudadanía, resultados de los espacios de participación, rendición de cuentas y análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio. | Formato actualizado de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, | Formato actualizado de Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos, aprobado y publicado | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 8. Servicio al ciudadano (Directora de la Gestión Corportativa) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 33 | Revisar el PBX o conmutador de la entidad, con el fin de realizar ajustes para: *Grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. * Menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad. * Operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva. | Linea de conmutador ajustada | Informe radicado en Orfeo con los avances adelantados en el PBX | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos | 34 | Identificar los recursos destinados para: *Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad *Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual * Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva * Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas) | Dos ajustes razonables para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad | Informe radicado e Orfeo con avances | Programado |  | x |  | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 35 | Realizar reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía. | Renonocimientos entregados a los servidores | Documento radicado en Orfeo | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información | 36 | Establecer junto con la Oficina de Tecnologías de la Información un plan de trabajo para la creación de un desarrollo tecnológico que permita disponer de la información necesaria para formular los indicadores de medición y seguimiento del desempeño referente a los tiempos de atención y tiempos de espera. | Plan de trabajo para la creación de un desarrollo tecnológico el cual será fuente de información para formular los indicadores de medición y seguimiento de los tiempos de atención y tiempos de espera Informe radicado en Orfeo con avances | plan der trabajo e informe radicado en Orfeo con avances | Programado |  |  |  | x | 1 |  | De acuerdo con la solicitud Orfeo radicado no. 20237000386583, se modifica la responsabilidad, actividad, producto y evidencia, relacionada con la actividad que se tenia programada.
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | 37 | Utilizar tipos de señalización inclusiva en la SCRD, teniendo en cuenta el sistema Wayfinding | Señalización inclusiva instalada en la sede | Evidencia fotográfica de la señalización | Programado |  |  |  | x | 1 |  | De acuerdo con la solicitud Orfeo radicado no. 20237000386583, se ajusta en la actividad
[11 empty] | Programado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 9. Participación ciudadana en la gestión pública (Director de Asuntos Locales y Participación) | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 38 | Actualizar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD | 1 Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD actualizada y publicada | Link de publicación de la estrategia en Menú Participa | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el ciudadano | 39 | Elaborar y Publicar el Portafolio de servicios de la entidad | 1 Portafolio de Servicios elaborado y publicado con los productos y servicios de la entidad | Portafolio de servicios publicados en la página web | Programado |  |  |  | x | 1 |  | De acuerdo con la solicitud Orfeo radicado no. 20237000386583, se ajusta en la actividad
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 40 | Fortalecer la inclusión a los órganos de control, gremios y veedurías, en las actividades de participación. | Publicación Decreto "Por el cual se modifica el Decreto Distrital 627 de 2007 "Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y patrimonio" , el Decreto 480 de 2018 "Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto 627 de 2007" y se dictan otras disposiciones. | Inclusión del Decreto en el Normograma SCRD | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Publicación del Decreto 545 de 2021 " Por el cual se dictan normas relacionadas con casas de la cultura en Bogotá D,C" | Inclusión del Decreto en el Normograma SCRD | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Realizar Mesas sectoriales en las localidades | Actas de reunión de mesas sectoriales | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 41 | Publicación del legado de la Dirección de Asuntos Locales y Participación, donde se encontrará la información relacionada con los resultados y actividades de participación del cuatrienio. | Publicación en documento físico del Legado de la DALP | Estrategia de comunicaciones | Programado |  |  |  | x | 1 |  | De acuerdo con la Solicitud actualización Plan de Acción Institucional por dependencias - Dirección de Asuntos Locales y Participación - DALP en la Política de Particición RADICADO No 20232100379013 , se ajusta responsable, producto, evidencia y reporte para el último cuatrimestre
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 42 | Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | 3 jornadas preparatorias para la jornada de incidencia pesupuestal en el marco del Encuentro Distrital del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio | Listados de asistencia Grabaciones de las jornadas | Programado |  |  |  | x | 1 |  | De acuerdo con la Solicitud actualización Plan de Acción Institucional por dependencias - Dirección de Asuntos Locales y Participación - DALP en la Política de Particición RADICADO No 20232100379013 , se ajusta el reporte para el último cuatrimestre, debido al Al cierre del I Semeste aún no se cuenta con estimado de presupuesto para 2024 ya que el anteproyecto presupuestal se adelantará en el mes de julio. Adicionalmente, dado que este es un año de elecciones del SDACP y DRAFE, los ejercicios de concertación deben darse con los nuevos consejeros y su posesión será en el mes de agosto, por lo tanto la actividad debe reprogramarse para el último trimestre de 2024
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 43 | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 1 Jornada de incidencia presupuestal en el marco del Encuentro Distrital del sistema de Arte, Cultura y patrimonio | Consolidación del anteproyecto presupuestal 2024 de la meta 2 del proyecto 7648. Documento memoria estrategias de focalización de estimulos y becas de la meta 3 del proyecto 7648. | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 10. Racionalización de trámites (Directora de la Gestión Corportativa) | Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización | 44 | Registrar el trámite a racionalizar en el SUIT | Un registro del tr{amite a racionalizar en el SUIT | Impresión pdf de la racionalización debidamente radicado | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de cultured_Bogotá. 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 11.Gobierno digital (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | Oficina de Tecnologias de la Información | 45 | Ejecutar el plan estratégico de tecnologías de la información. | 100% de Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Avances del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 46 | Adoptar plan de contingencia para IPv6 y generar el acta de cumplimiento sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. | Plan de contingencia IPv6 adoptado | Acta de adopción Plan de Contingencia IPV6 que incluya el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 47 | Definir indicadores para medir la eficacia y eficiencia de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI. | Definición de documento de indicadores Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI- | Documento de Indicadores Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado - MSPI | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 48 | Analizar y documentar la posibilidad de implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, así como tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, el uso del machine learning e inteligencia artificial. | Realizar la instalación de herramientas para la gestión y administración de un lago de datos sobre herramientas de software libre en ambiente de desarrollo. | Captura de pantalla que permita evidenciar la publicación del ambiente. Presentar el tipo de licenciamiento de las herramientas instaladas. | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 49 | Generar la definición de métricas de la calidad de datos, así como su monitoreo. | Documento de calidad de datos para SCRD que incluya el monitoreo | Documento de calidad de datos que incluya el monitoreo | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 50 | Documentar el protocolo de estandarización para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Protocolo de estandarización para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Aprobación del protocolo para la anonimización y protección de datos para su acceso y consulta. | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 51 | Documentar política de gobernanza donde se indique su implementación y monitoreo. | Documento Politica de Gobernanza de datos que indique su implementación y monitoreo. | Politica de Gobernanza de datos que indique su implementación y monitoreo. | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones | 52 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad: con el criterio de accesibilidad: Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20) con el criterio de accesibilidad: Enlaces adecuados. (regla CC26); con el criterio de accesibilidad: Imágenes de texto. (regla CC29); con el criterio de usabilidad "Enlaces bien formulados" que indica claramente el contenido al cual conducen y no tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros; con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web. | Nueva plataforma web con la inclusión de los parámetros de accesibilidad | Nueva plataforma web con ajustes de accesibilidad | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 53 | Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes. | Documento de vistas de información de sistermas misionales | Vistas de información de los sistemas misionales de la SCRD | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información/Todas las Áreas | 54 | Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura | Identificación de datos de los sistemas de información suceptibles para apertura automática y desarrollar mecanismos de automáticos de publicación | Sistemas con automatización de publicación | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 55 | Hacer seguimiento al uso y apropiación de Tecnologías de la Información a través de los indicadores de uso y apropiación de Tecnologías de la Información y generar acciones de mejora a partir de los resultados | Implementar un indicador de uso y apropiación, generar primera medición y analizar resultados | Indicador de uso y apropiación con primera medición y análisis | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Oficina de Tecnologias de la Información | 56 | Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Documento de estrategias de uso y apropiación para los desarrollos externos de la SCRD, con base en la caracterización de usuarios | Documento de estrategias de uso y apropiación | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de cultured_Bogotá. 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 12. Seguridad digital (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | Oficina de Tecnologias de la Información | 57 | Ejecutar el plan de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información. | 100% de Cumplimiento del Plan de riesgos de seguridad de la información | Avances | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información | 58 | Ejecutar el plan de Seguridad de la Información. | 100% de Cumplimiento del Plan de seguridad de la información | Plan y seguimiento de avances en actividades | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 59 | Actualizar el inventario de activos de información | 1 Inventario actualizado de activos de información | Inventario actualizado de activos de información | Programado |  | x |  | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 60 | Establecer indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos de seguridad de la información. | Definición de documento de indicadores MSPI- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento de Indicadores MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado por Comité de Gestión y Desempeño | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 61 | Establecer el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. | Elaboración del Procedimiento de gestión de incidentes | Procedimiento de gestión de incidentes aprobado | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 62 | Clasificar y etiquetar la información de la entidad. | Matriz de activos de información de acuerdo con el cronograma de levantamiento de activos de información. | Matriz de activos de información con la Información clasificada y etiquetada | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 63 | Caracterizar los riesgos cibernéticos e identificar los supuestos objetivos, capacidades e impactos en el modelo de seguridad informática. | Caracterización de los riesgos cibernéticos | Documento de caracterización de riesgos cibernéticos. | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 64 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en temas relacionados con la defensa y seguridad digital. | Formalización de acuerdos con entidades | Acuerdos con entidades | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 65 | Fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Revisión de controles y acciones a partir de la identificación de riesgos de seguridad de la infrormación de los procesos programados en la vigencia | Controles revisados | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 13.Defensa jurídica (Jefe Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica - Comité de Conciliación | 66 | Realizar la actualización y/o modificación de la Política de Prevención del daño antijuridico de la SCRD. | Expedidción de la Resolución mediante la cual se actualiza y/o modifica la política de Defensa Jurídica. | Resolución expedida | Programado | x | x |  |  | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica - Comité de Conciliación | 67 | Realizar el seguimiento de la política de prevención del daño antijuridico | Informe del seguimiento de la política de daño antijuridico | Acta de reunión profesionales de defensa | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica | 68 | Vincular a los abogados de Defensa Jurídica de la SCRD a comunidad juridica del conocimiento del Sistema Juridico Distrital | Solicitud de vinculación de los abogados por parte de la OAJ | Documento y/o correo electrónico | Programado |  | x | x |  | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Equipo de Defensa Judicial | 69 | Determinar las deficiencias en las actuaciones administrativas en la SCRD en los procesos que fueron notificados en el 2022 en contra de la entidad con el fin de proponer correctivos | socialización con el área o áreas involucradas | Actas de reunión de socializaciones | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con la Ciudadanía Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual Oficina Jurídica | 70 | Fortalecer el equipo de Defensa Juridica para mantener los resultados alcanzados y propender por el mejoramiento continuo. | Vinculación de un profesional del Derecho para fortalecer el equipo de Defensa Jurídica | Acto administrativo y/o Contrato | Programado | x |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica | 71 | Revisar y actualizar Reglamento Interno del Comité de Conciliación y políticas de prevención del daño antijurídico | Reglamento Revisado y/o Actualizado | Acta Comité y/o Reglamento actualizado | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con la Ciudadanía Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera Oficina Jurídica | 72 | Actualizar el procedimiento de pagos donde se evidencie el pago de sentencias y conciliaciones de la entidad, acorde con la normatividad. | Un procedimiento de trámites de pagos actualizado | Un procedimiento de trámites de pagos actualizado | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica | 122 | Compartir en drive la base de control de los procesos judiciales y extrajudiciales en drive, para lectura de la OAP y de la OCI | Base de control de procesos y acciones judiciales y extrajudiciales compartido | Copia del correo enviado para permitir el acceso como lectores | Programado |  |  |  | x | 1 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud ORFEO Radicado no. 20231100374753
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica | 123 | Solicitar a los abogados que se inscriban y realicen las capacitaciones en la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE o en la ESAP | Registros de inscripción en capacitaciones de la ANDJE o de la ESAP por parte de los abogados | Acta del Comité Primario Registros de inscripción | Programado |  |  |  | x | 1 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud ORFEO Radicado no. 20231100374753
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 14. Mejora normativa (Jefe Oficina Jurídica) | Oficina Jurídica | 73 | Establecer la Agenda Regulatoria para 2023 en el marco del Procedimiento "Producción Normativa, Desarrollo Regulatorio" y su correspondiente actualización a demanda. (excepto en noviembre y diciembre que no aplica, como quiera que se debe preparar la del 2024)" | Agenda Regulatoria sectorial | Publicación de la Agenda Regulatoria SCRD para 2023 | Programado | x |  |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Jurídica Oficina Asesora de Planeación Organo de cumplimiento Normativo | 124 | Publicar la Política de Cumplimiento Normativo | Política de cumplimiento normativo aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño (28 de agosto) | Publicación de la Política de Cumplimiento Normativo | Programado |  |  |  | x | 1 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud ORFEO Radicado no. 20231100374753
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 125 | Elaborar y publicar el Plan de Cumplimiento Normativo | Plan de Cumplimiento Normativo | Adopción del Plan de Cumplimiento Normativo por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicarlo en la página web y en cultunet | Programado |  |  |  | x | 1 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud ORFEO Radicado no. 20231100374753
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 1.1 Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas. 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 15.Gestión del conocimiento y la innovación (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | Oficina Asesora de Planeación | 74 | Actualizar el plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la Innovación | Un Plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la innovación | Plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la innovación | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 75 | Realizar seguimiento al plan de acción de la política de gestión de conocimiento institucional e innovación | Tablero de control | Resultados de los reportes | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 76 | Aprobar el plan de acción e informar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Un plan de acción de la política de gestión de conocimiento y la innovación aprobado | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desemepeño | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental | 77 | Actualizar y documentar el conocimiento explícito, así como, la implementación de metodologías para el fortalecimiento de su producción, sistematización y difusión mediante el uso y apropiación de herramientas de innovación. | Diagnóstico de conocimiento explícito | Documento diagnóstico de Conocimiento explícito | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 78 | Actualizar los manuales y procedimientos asociados a la política de gestión del conocimiento e innovación atendiendo la normativa vigente. | Documentos actualizados | Documentos publicados en el link de transparencia | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Grupo Interno de Trabajo de Gestión delTalento Humano | 79 | Desarrollar acciones para conservar el conocimiento de los servidores públicos aplicando herramientas para evitar la fuga de capital intelectual en la entidad. | Documentar el conocimiento tácito para convertirlo en explícito a fin de documentarlo en debida forma | Documento el conocimiento tácito convertido en conocimiento explícito | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 80 | Implementar pilotos de experimentación de los procesos de ideación, documentar y analizar los resultados | Documentar pilotos de experimentación de los procesos de ideación, documentar y analizar los resultados | Documento de pilotos de experimentación de los procesos de ideación, documentar y analizar los resultados | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 81 | Participar en redes de conocimiento como accción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros | Establecer Red de Conocimiento entre dependencias de la SCRD y entidades adscritas y vinculadas de la SCRD | Actas de reunión de la Red de Conocimiento | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 82 | Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. | Establecer Red de Comunidades de Práctica entre dependencias de la SCRD y entidades adscritas y vinculadas de la SCRD | Actas de reunión de la Red e comunidades de práctica | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 126 | Implementar una estrategia de cultura de aprendizaje que contemple la gestión del conocimiento, gestión del cambio y aprendizaje orientada en la entidad y analizar sus resultados. | Estrategia de cultura de aprendizaje que contemple la gestión del conocimiento, gestión del cambio y aprendizaje orientada en la entidad y analizar sus resultados. | Estrategia de cultura de aprendizaje publicada | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 127 | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | Documentar las necesidades de investigación en la entidad, acciones implementadas y evaluadas. | Documento con las necesidades de investigación en la entidad, acciones implementadas y evaluadas. | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 128 | Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad | repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad | repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad publicados | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 129 | Identificar y actualizar lecciones aprendidas en un repositorio | Documentar lecciones aprendidas en un repositorio | Documento de lecciones aprendidas en un repositorio | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 130 | Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista | Participación de eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista | Soporte de asistencia a eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 16.Gestión documental (Director(a) de la Gestión Corportativa- Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos) | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos -Gestión Documental Oficina Tecnologias de la Información | 83 -84 | Realizar las actividades necesarias para la ejecución del Plan de conservación y Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC | 1 Informe del estado de implementación de las estrategias formuladas en el sistema Integrado de Conservación | Informe de avance elaborado y socializado a la Comunidad Institucional | Programado |  |  |  | X | 1 |  | se unificaron, debido a que estas actividades corresponden a la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC. Igualmente, se solicita cambiar el periodo de seguimiento al IV trimestre. ORFEO radicado no. 20237100353293
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos | 85 | Actualizar y/o formular los inventarios documentales en estado natural | 35% de los inventarios documentales en estado natural actualizados | inventarios documentales en estado natural actualizados | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Documental | 86-87-89 | Actualizar e Implementar los instrumentos archivisticos | Instrumentos Archivísticos actualizados e implementados de acuerdo con el plan de trabajo 2023 | Informes de seguimiento de la actualización y la implementación de los intrumentos archivísticos | Programado |  |  |  | X | 1 |  | se solicita la unificación a una sola actividad,debido a que dichos numerales corresponden a una misma actividad y facilita seguimiento.ORFEO radicado no. 20237100353293
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 88 | Socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad | Socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad | Un documento con la historia institucional 2 socializaciones dirigidas a la comunidad institucional y a los ciudadanos. | Programado |  |  | x | x | 2 |  | Esta actividad se encuentra inmersa dentro de ejercicio de actualización de las Tablas de Retención Documental , las cuales se trabajarán en la actividad de gestión “actualización de instrumentos archivísticos”. ORFEO radicado no. 20237100353293
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos -Gestión Documental Oficina Tecnologias de la Información | 90 -91 | Definir el modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo (MOREQ) en colaboración técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información | Modelo de gestión de documentos electrónicos de Archivo (MOREQ) de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Documento Modelo de gestión de documentos electrónicos de Archivo elaborado y socializado | Programado |  |  | X | X | 2 |  | se solicita la unificación en la actividad , debido a que hacen parte integral del mismo proceso.ORFEO radicado no. 20237100353293
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección de Gestión Corporativa y Relaciòn con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental | 92 | Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | Lineamiento adoptado que hace oficial y de plena validez los documentos virtuales y electrónicos en la SCRD. | Programa especifico de digitalizacion con fines probatorios, incluido en el Programa de Gestión Documental | Programado |  |  | x |  | 1 |  | no se contempla llevarla a cabo para la presente vigencia. ORFEO radicado no. 20237100353293
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 17.Gestión de la información estadística (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 93 | Generar plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica al interior de la entidad, teniendo en cuenta los instrumentos dados por Función Publica - Autodiagnostico- Preguntas FURAG y recomendaciones de DAFP | Plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica | Plan de acción para la implementación de la política de Gestión Estadistica y registros del avance del mismo. | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 94 | Formalizar Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional y socializarlo a la Entidad | Un manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional | Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión | Programado |  | x | x |  | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 95 | Socializar el Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional que incluye la Norma del DANE adaptada a la SCRD. | Dos capacitaciones en año | Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 96 | Realizar inventario de información estadística y metodologías empleadas en la SCRD, teniendo en cuenta la metodología del DANE. | Un inventario de información estadística y metodologías empleadas. | Fichas de inventario de información estadística | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 97 | Incluir en el plan estratégico objetivos o estrategias que soporten el fortalecimiento de las operaciones estadísticas y registros administrativos. | Una estrategia que soporte el fortalecimiento de las operaciones estadísticas y registros administrativos. | Plan estratégico actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión del Desempeño con la nueva estrategia | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 98 | Fortalecer la metodología, identificación, documentación, implementación de los registros administrativos en la entidad. | Documento metodológico para identificar, documentar e implementar los registros administrativos | 1. Documento metodológico para identificar, documentar e implementar los registros administrativos aprobado, publicado e implementado - 2. Inventario registros administrativos de la SCRD | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | 131 | Diseñar una herramienta para evaluar la satisfacción de los usuarios que utilizan lo canales de difusión de la información estadística | Una encuesta de Satisfacción de los usuarios que acceden a la información estadística | Resultados de los indicadores de satisfacción de los usuarios (ciudadanos, entidades, etc). | Programado |  |  | x | x | 2 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud OREFO Rdicado no.20239100340843
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 132 | Consolidar en un repositorio de Información Cultural de la Secretaría, las bases de datos de los registros administrativos | Un repositorio de Información Cultural que contenga las bases de datos de los registros administrativos. | Metadato de Bases de datos publicados en el repositorio de Información Cultural | Programado |  |  | x | x | 2 |  | Se incluye actividad de acuerdo con la solicitud OREFO Rdicado no.20239100340843
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Todos los líderes de procesos | 99 | Realizar reporte de seguimiento a los planes de accion de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad con corte a marzo, a julio y a noviembre | Mapas de riesgos con su seguimiento respectivo | Mapa de riesgos con seguimiento | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 100 | Realizar monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos con corte a marzo, a julio y a noviembre | 3. Informes de monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los prcesos. | Actas y presentaciones a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 101 | Realizar un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Equipo MIPG | 102 | Verificar el cumplimiento de las directrices de la política de riesgos de la entidad | Dos reportes de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad | Dos Reporte de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 103 | Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Institucional - PEI, corte a diciembre 31 2022 | Un Documento de analisis de estado de avance del PEI | Documento de análisis del PEI - corte a diciembre 31 de 2022 | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 104 | Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Sectorial- PES, corte a diciembre 31 2022 | Un Documento de analisis de estado de avance del PES | Documento de análisis del PES - corte a diciembre 31 de 2022 | Programado |  | x |  |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 105 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal | Actas y presentaciones de seguimiento a la ejecución presupuestal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 106 | Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | Actas y presentaciones de la ejecución de las metas de proyectos de inversión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Líderes de procesos | 107 | Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos - primera linea de defensa | Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos | Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos, radicados formalmente | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 108 | Realizar monitoreo a los Indicadores de Gestión de los Procesos | Informes de monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos | Actas y presentaciones del monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano | 109 | Realizar seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos | Informes de seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos | Actas y presentaciones del seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos administrativos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - Grupos Internos de trabajo | 110 | Realizar seguimiento a los 12 Planes institucionales y Estratégicos del Decreto 612 de 2018 | Reporte de avance de seguimiento de los 12 planes institucionales y estratégios del Decreto 612 | Actas y presentaciones del seguimiento a los 12 planes del Decreto 612/2018 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  | X | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Comité del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | 111 | Realizar seguimiento y actualización al Plan Anual de Adquisiciones 2023 | Seguimientos al Plan anual de adquisiciones - PAA | Actas de seguimiento al plan anual de adquisiciones y publicación del PAA en SECOP | Programado | x | x | x | x | 4
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de comunicaciones | 112 | Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública | Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública | Actas y presentaciones del balance de la Estrategia de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano - proceso Gestión Documental | 113 | Realizar seguimiento al Plan de Gestión Documental | Seguimientos al plan de Gestión documental | Actas y presentaciones del seguimiento a Gestión Documental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización | 114 | Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización del tramites registrado en el SUIT | 2 Monitoreos a la estrategia de la racionalización del tramites | Impresión pdf del seguimiento de la racionalización debidamente radicado formalmente | Programado |  | x |  | X | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 115 | Realizar el seguimiento a los Planes de mejoramiento de entes de control y a las acciones correctivas y de mejora de la entidad. Socializar en los comités institucionales respectivos | 1 Informe del seguimiento a los planes de mejoramiento de entes de control al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI 2. Informe del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Presentación sobre cada tema | 1. Informe del seguimiento a los planes de mejoramiento de entes de control 2. Informe del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad 3. Acta de los comités institucionales respectivos. | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina de Control Interno | 116 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria | Informe del Plan Anual de Auditoria | 1. Informes 2. Actas y presentaciones del seguimiento al Plan Anual de Auditoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
CONTROL INTERNO | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 19. Control interno (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Control Interno | 117 | Formular y ejecutar el plan de auditorias internas de la SCRD | Realizar el 100% de los informes reglamentarios, de auditoria y/o de seguimiento, incluidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Informes reglamentarios a cargo de la OCI, presentados y publicados | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Control Interno | 118 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | 3 Informes de seguimiento y evaluación del PAAC | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Programado |  | x | x | x | 3
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Control Interno | 119 | Verificar el cumplimiento de los estándares de conducta y valores del servicio público, las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, según informes de Gestión de Talento Humano y presentar al CICCI. | Informe ejecutivo del cumplimiento de los Estándares de Conducta y Valores del Servicio Público de la Secretaría presentado al al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informe radicado y Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Programado |  |  |  | x | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno | 120 | Realizar capacitación sobre las lineas de defensa | Dos capacitaciones sobre las lineas de defensa | Material didáctico (Presentanción en PPT), Listado de asistencia y evaluación de la capacitación | Programado |  |  | x | x | 2
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano | 121 | Incluir en el mapa de riesgos de gestión los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. | Mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión de Talento Humano donde se identifique los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual | Mapa de riesgos actualizado del proceso de Gestión de Talento Humano | Programado |  |  | x |  | 1
[11 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0
Revisó: |  | Avaló |  | Aprobó
Equipo MIPG |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño
Note on G69: Bibiana Quesada: Sugerimos que la responsabilidad de esta actividad de gestión esté a cargo de de atención al ciudadano, como quiera que conocen de primera mano las quejas y denuncias que pueden ser transversales, el hecho de que se relacione con la política de integridad, no necesariamente quiere decir que le corresponda a Talento Humano. LGR: La actividad involucra a TH por cuanto ese fue el enfoque del DAFP en la recomendaciones efectuadas