## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2021-08-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.1.1 | Falta de alertas para el supervisor sobre el deber de publicar los documentos de ejecucion del contrato | 1 | Diseño e implementación de una campaña de comunicación dirigida a los supervisores sobre su deber de publicar los documentos de ejecución del contrato | Campaña de Comunicacion dirigida a los supervisores diseñada e implementada | Numero de actividades planificadas / numero de actividades ejecutadas | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2022-08-26
2 | FILA_2 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.1.1 | Falta de alertas para el supervisor sobre el deber de publicar los documentos de ejecucion del contrato | 2 | Elaboración y divulgacion de un documento con tips para realizar la publicacion en Secop II de los documentos de ejecucion del contrato | Documento elaborado y divulgado | Numero de documentos elaborados y divulgados | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Contratacion y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2022-08-26
3 | FILA_3 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.1 | El aplicativo BOGDATA, no cuenta con una funcionalidad que genere ordenes de pago individuales por cada contratistas | 3 | Realizar consulta ante la Direccion Distrital de tesoreria , frente a la viabilidad de generar documento que se asimile a la orden de pago en la plataforma BOGDATA | Consulta efectuada ante la DDT- SHD | Numero de consultas efectuadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera | 2021-10-01 | 2021-12-30
4 | FILA_4 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.1 | El aplicativo BOGDATA, no cuenta con una funcionalidad que genere ordenes de pago individuales por cada contratistas | 4 | Realizar desarrollo tecnologico para la generacion de un reporte que incluya las necesidades de una orden de pago | Reporte generado a partir del desarrollo tecnologico | Numero de Reporte generado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y Oficina de Tecnologia de Informacion | 2021-10-01 | 2021-12-30
5 | FILA_5 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.1 | El aplicativo BOGDATA, no cuenta con una funcionalidad que genere ordenes de pago individuales por cada contratistas | 5 | Formular e implementar un plan de acción encaminado a cerrar las brechas identicadas con relacion a la publicacion e incorporacion de las ordenes de pago en los expedientes virtuales y plataforma SECOP para la vigencia 2021 | Plan de accion formulado e implementado | Numero de acciones formuladas / Numero de acciones ejecutadas | 100 | Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera | 2021-10-01 | 2022-01-30
6 | FILA_6 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.1 | Por falta de capacitacion específica en lo referente a la competencia de la supervision en modificaciones contractuales | 6 | Incluir en el PIC y ejecutar una jornada de capacitación para los supervisores frente a sus deberes y falcultades así como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervisión del contrato | Jornada de capacitacion realizada | Numero de capacitaciones efectuadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-01-01 | 2022-08-26
7 | FILA_7 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.1 | Por falta de capacitacion específica en lo referente a la competencia de la supervision en modificaciones contractuales | 7 | Evaluar la jornada de capacitacion para los supervisores frente a sus deberes y falcultades, asi como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervision del contrato, para determinar el conocimiento adquirido con la capacitacion | Evaluacion de conocimiento efectuada | Numero de evaluaciones de conocimiento realizadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-03-03 | 2022-08-26
8 | FILA_8 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.1 | Falta de seguimiento a los riesgos de la contratacion | 8 | Ajustar el instrumento de apoyo a la supervision contractual en el cual se incluya el seguimiento a los riesgos de la contratacion por parte del supervisor y se incorpore evidencia de dicho seguimiento | Instrumento de apoyo a la supervision contractual ajustado | Numero de Instrumentos ajustado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Contratacion y Oficina Asesora de Planeacion | 2021-10-01 | 2022-08-26
9 | FILA_9 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.2 | Por falta de capacitacion especifica en lo referente a la competencia de la supervision en pagos e ingresos a almacen | 9 | Incluir en el PIC y ejecutar una jornada de capacitación para los supervisores frente a sus deberes y falcultades así como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervisión del contrato | Jornada de capacitacion realizada | Numero de capacitaciones efectuadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-01-01 | 2022-08-26
10 | FILA_10 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.2 | Por falta de capacitacion especifica en lo referente a la competencia de la supervision en pagos e ingresos a almacen | 10 | Evaluar la jornada de capacitacion para los supervisores frente a sus deberes y falcultades, asi como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervision del contrato, para determinar el conocimiento adquirido con la capacitacion | Evaluacion de conocimiento efectuada | Numero de evaluaciones de conocimiento realizadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-03-03 | 2022-08-26
11 | FILA_11 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.2.2 | Falta de seguimiento a los riesgos de la contratacion | 11 | Ajustar el instrumento de apoyo a la supervision contractual en el cual se incluya el seguimiento a los riesgos de la contratacion por parte del supervisor y se incorpore evidencia de dicho seguimiento | Instrumento de apoyo a la supervision contractual ajustado | Numero de Instrumentos ajustado | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Contratacion y Oficina Asesora de Planeacion | 2021-10-01 | 2022-08-26
12 | FILA_12 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.3 | Deficiencias de tipo administrativo relacionadas con el adecuado registro y evidencia del impedimento | 12 | Implementar una guia para el adecuado registro y tramite de un impedimento y su debida inclusion en las actas de los comites que se adelanten | Guia para el adecuado registro y tramite de un impedimento implementada | Numero de guias implementadas | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2021-09-15 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.3 | Deficiencias de tipo administrativo relacionadas con el adecuado registro y evidencia del impedimento | 13 | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la SCRD por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre conflictos de interes, impedimentos y recusaciones | Jornada de capacitacion realizada | Numero de capacitaciones efectuadas | 2 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2021-09-01 | 2021-12-01
14 | FILA_14 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.3 | Necesidad de hacer mas claro en los terminos de participacion del PDAC sobre la naturaleza y alcance de los contratos de apoyo y los recursos de cofinanciacion que se otrogan a traves de ellos | 14 | Incluir el marco normativo y jurisprudencial de los Contratos de Apoyo en los terminos de participacion del PDAC | Condiciones de participación ajustadas | Numero de condiciones ajustadas | 1 | Direccion de Fomento | 2021-09-01 | 2022-08-25
15 | FILA_15 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.4.1 | Debilidad en la ejecucion de las obligaciones propias del supervisor | 15 | Incluir en el PIC y ejecutar una jornada de capacitación para los supervisores frente a sus deberes y falcultades así como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervisión del contrato | Jornada de capacitacion realizada | Numero de capacitaciones efectuadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-01-01 | 2022-08-25
16 | FILA_16 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.4.1 | Debilidad en la ejecucion de las obligaciones propias del supervisor | 16 | Evaluar la jornada de capacitacion para los supervisores frente a sus deberes y falcultades, asi como las consecuencias y responsabilidades en el ejercicio de la supervision del contrato, para determinar el conocimiento adquirido con la capacitacion | Evaluacion de conocimiento efectuada | Numero de evaluaciones de conocimiento realizadas | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratacion | 2022-03-03 | 2022-08-25
17 | FILA_17 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.1.3.4.1 | Falta de claridad sobre el alcance contractual de las modificaciones en las metas y actividades avaladas por el equipo técnico, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia | 17 | Elaborar, difundir, implementar y hacer seguimiento a guía que detalle el proceso, desde la convocatoria hasta la liquidacon de los Contratos de Apoyo derivados de la convocatoria PDAC. | Guia elaborada, difundida e implementada | Numero de guias difundidas e implementadas | 1 | Direccion de Fomento | 2022-07-01 | 2022-08-25
18 | FILA_18 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.1 | No se tomo en cuenta el comportamiento de la ejecucion de la meta presentada en vigencias anteriores | 18 | Realizar un diagnostico de la ejecucion de metas de vigencias anteriores para tener en cuenta en la programacion fisica de metas | Documento Diagnostico de ejecucion de metas | Numero de diagnosticos elaborados | 1 | Direccion de Fomento | 2022-01-01 | 2022-08-15
19 | FILA_19 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.1 | No se reviso de manera periodica la ejecucion de la meta para advertir el sobrecumplimiento | 19 | Realizar el monitoreo mensual del cumplimiento de las metas | Seguimiento mensual de los indicadores realizado | Numero de seguimientos mensuales realizados | 10 | Direccion de Fomento | 2021-09-30 | 2022-08-15
20 | FILA_20 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.1 | No se reviso de manera periodica la ejecucion de la meta para advertir el sobrecumplimiento | 20 | Realizar dos reuniones con OAP para seguimiento y revision de metas | Reuniones de seguimiento y revision de metas realizadas | Numero de reuniones realizadas | 2 | Direccion de Fomento | 2022-01-01 | 2022-08-15
21 | FILA_21 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.1 | Debilidad en el conocimiento, manejo y articulacion de los diferentes instrumentos y herramientas de planeacion disponibles en la entidad para la programacion y seguimiento de la ejecucion de las metas de manera integral a nivel fisico, presupuestal y contractual, por parte de los responsables de proyectos | 21 | Realizar un taller de fortalecimiento en el conocimiento, manejo y articulación de los diferentes instrumentos y herramientas de planeación disponibles en la entidad para la programación y seguimiento de la ejecución de las metas de manera integral, a nivel físico, presupuestal y contractual, dirigido a los responsables de proyecto y sus equipos de apoyo | Taller realizado sobre herramientas de planeación | Numero de talleres realizados | 1 | Oficina Asesora de Planeacion | 2021-09-15 | 2021-11-30
22 | FILA_22 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.2 | Falta de analisis en la programacion de recursos asociados a las metas del proyecto | 22 | Realizar la programacion de recursos verificando que las necesidades y sus objetos contractuales aporten al cumplimiento de las metas del proyecto | Reuniones de programacion y verificacion de necesidades | Numero de actas de reuniones de programación realizadas | 2 | Direccion de Fomento | 2021-09-06 | 2022-08-15
23 | FILA_23 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.2 | Insuficiente seguimiento a la conciliacion de ejecucion presupuestal y ejecucion fisica de las metas proyecto | 23 | Realizar dos reuniones con OAP para seguimiento y revision de metas | Reuniones de seguimiento y revision de metas realizadas | Numero de reuniones realizadas | 2 | Direccion de Lectura y Bibliotecas | 2022-01-01 | 2022-08-04
24 | FILA_24 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.2 | No se reviso de manera periodica la ejecucion de la meta para advertir el incumplimiento | 24 | Realizar el monitoreo mensual del cumplimiento de las metas | Seguimiento mensual de los indicadores realizado | Numero de seguimientos mensuales realizados | 10 | Direccion de Fomento | 2021-09-30 | 2022-08-15
25 | FILA_25 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.2.1.2 | Debilidad en el conocimiento, manejo y articulacion de los diferentes instrumentos y herramientas de planeacion disponibles en la entidad para la programacion y seguimiento de la ejecucion de las metas de manera integral a nivel fisico, presupuestal y contractual, por parte de los responsables de proyectos | 25 | Realizar un taller de fortalecimiento en el conocimiento, manejo y articulación de los diferentes instrumentos y herramientas de planeación disponibles en la entidad para la programación y seguimiento de la ejecución de las metas de manera integral, a nivel físico, presupuestal y contractual, dirigido a los responsables de proyecto y sus equipos de apoyo | Taller realizado sobre herramientas de planeación | Numero de talleres realizados | 1 | Oficina Asesora de Planeacion | 2021-09-15 | 2021-11-30
26 | FILA_26 | 119 | 2021 2021 | 9 | 3.3.3.1.2.1.1 | Por que no se realizo una verificacion previa de los documentos antes de su cargue en SIVICOF | 26 | Conciliar la informacion registrada en el documento CBN-1093 cargada en el SIVICOF, contra los reportes que generan los sistemas de informacion financiera de la entidad, donde se evidencie los controles de revision y aprobacion | Documento de conciliacion realizados | Numero de documentos de conciliacion realizados | 10 | Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera | 2021-10-01 | 2022-08-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2021-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021