## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2020-05-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.1 | Debilidades en la formulación del proyecto de infraestructura | 1 | Diseñar una guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural incluyendo controles la definición de los objetivos de los proyectos dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos por las entidades y organizaciones del sector cultura. | Guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural diseñada | Número de guías para la formulación de proyectos de infraestructura cultural diseñadas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-05-20 | 2020-12-31
2 | FILA_2 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.1 | No se gestionaron adecuadamente los riesgos de incumplimiento frente al tiempo y alcance del proyecto | 2 | Diseñar, socializar y publicar un banco de proyectos de infraestructura cultural, para seleccionar y priorizar los posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, con el fin de cumplir con el principio de anualidad. | Banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | Número de banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
3 | FILA_3 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.1 | No se gestionaron adecuadamente los riesgos de incumplimiento frente al tiempo y alcance del proyecto | 3 | Definir como uno de los requisitos para la postulación de los proyectos de infraestructura en las convocatorias para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas el análisis de riesgos, incluyendo su plan de mitigación | Requisito incluido en el Banco de proyectos de infraestructura cultural | Número de requisitos incluidos en el banco de proyectos de infraestructura cultural | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
4 | FILA_4 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.1 | Debilidades en el seguimiento al proyecto | 4 | Estandarizar un informe de actividades que facilite el seguimiento al cumplimiento a los objetivos de los proyectos de infraestructura cultural dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos | Informe de actividades estandarizado | Número de informe de actividades estandarizados | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
5 | FILA_5 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.2 | Debilidades en la formulación del proyecto de infraestructura | 5 | Diseñar una guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural incluyendo controles la definición de los objetivos de los proyectos dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos por las entidades y organizaciones del sector cultura. | Guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural diseñada | Número de guías para la formulación de proyectos de infraestructura cultural diseñadas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-05-20 | 2020-12-31
6 | FILA_6 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.2 | No se gestionaron adecuadamente los riesgos de incumplimiento frente al tiempo y alcance del proyecto | 6 | Diseñar, socializar y publicar un banco de proyectos de infraestructura cultural, para seleccionar y priorizar los posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, con el fin de cumplir con el principio de anualidad. | Banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | Número de banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
7 | FILA_7 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.2 | No se gestionaron adecuadamente los riesgos de incumplimiento frente al tiempo y alcance del proyecto | 7 | Definir como uno de los requisitos para la postulación de los proyectos de infraestructura en las convocatorias para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas el análisis de riesgos, incluyendo su plan de mitigación | Requisito incluido en el Banco de proyectos de infraestructura cultural | Número de requisitos incluidos en el banco de proyectos de infraestructura cultural | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
8 | FILA_8 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.2 | Debilidades en el seguimiento al proyecto | 8 | Estandarizar un informe de actividades que facilite el seguimiento al cumplimiento a los objetivos de los proyectos de infraestructura cultural dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos | Informe de actividades estandarizado | Número de informe de actividades estandarizados | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
9 | FILA_9 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Falta de precisión en el seguimiento a los criterios de selección objetiva | 9 | Ajustar la denominación completa de los cargos en el anexo de Talento Humano incluido en el pliego de condiciones del contrato de concesión. | Anexo de Talento humano ajustado | Número de Anexos de talento humanos ajustados | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2020-07-30
10 | FILA_10 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Falta de precision en el seguimiento a los criterios de seleccion objetiva | 10 | Incluir obligaciòn dentro del contrato para que todo lo relacionado con la administraciòn de personal se ajusten a la denominaciòn de cargos según el anexo de talento humano | Obligación incluída en el contrato | Número de obligaciones incluidas | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2020-07-30
11 | FILA_11 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Falta de precisión en el seguimiento a los criterios de selección objetiva | 11 | Incorporar en la matriz de actividades de seguimiento de la Interventoría el cumplimiento de los criterios de selección objetiva del contrato | Matriz de interventoría ajustada | Número de matrices ajustada | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-07-31 | 2020-09-30
12 | FILA_12 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Falta unificación de criterios frente al modelo de contratación | 12 | Realizar los análisis de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero dirigidos a identificar posibles modelos de operación para la Red de Bibliotecas | Documento de análisis de operación de la Red de bibliotecas | Número de documentos de análisis | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-07-01 | 2021-04-15
13 | FILA_13 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Existen necesidades de la Red de Bibliotecas que estan desfinanciadas | 13 | Levantar un documento diagnóstico con las necesidades a corto, mediano y largo plazo de la Red Distrital de Bibliotecas públicas que se encuentran desfinanciadas a fin de priorizarlas con los nuevos recursos incorporados en los proyectos | Documento diagnostico de necesidades de Bibliored | Número de documentos diagnóstico | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-08-01 | 2020-12-15
14 | FILA_14 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Diferencias en el cálculo para la aplicación de descuentos | 14 | Realizar la liquidación del contrato de concesión con la revisión de los descuentos de ley, en el pago de la remuneración del concesionario. | Acta de liquidación del contrato con anexos | Número de actas de liquidación | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2021-04-15
15 | FILA_15 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Diferencias en el cálculo para la aplicación de descuentos | 15 | Incorporar dentro del contrato de concesión, una obligación del contratista que establezca que debe asumir todos los gastos financieros del contrato. | Obligación incluida en el contrato | Número de obligaciones incluidas | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2020-07-30
16 | FILA_16 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | No existe unificación de criterio para el manejo de los Recursos del SGP, una vez son desembolsados y ejecutados a través de una entidad fiduciaria | 16 | Solicitar ante la Secretaría de Hacienda y la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, su concepto acerca del manejo que debe darse a los recursos provenientes de la fuente SGP, una vez son desembolsados y ejecutados a través de una entidad fiduciaria. | concepto emitido por las entidades SHD y DIAN | Número de conceptos | 2 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-06-01 | 2020-09-30
17 | FILA_17 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | No se cuenta con lineamientos documentados para la reinversión de recursos | 17 | Documentar los lineamientos para la reinversión de los recursos en el marco del nuevo contrato de concesión | Documento de lineamientos | Número de documentos de lineamiento | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2020-07-31
18 | FILA_18 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Debilidad en la aplicación de los clausulados relacionados con los rendimiento financieros de la concesión | 18 | Solicitar como parte del ejercicio de liquidación del contrato de concesión la entrega de los recursos en la Tesorería Distrital | Acta de liquidación del contrato con anexos | Número de actas de liquidación | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2021-04-15
19 | FILA_19 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.3 | Debilidad en la aplicación de los clausulados relacionados con los rendimiento financieros de la concesión | 19 | Ajustar las obligaciones del contrato y el anexo administrativo y financiero frente al manejo de rendimientos financieros del contrato | Obligación incluida en el contrato y ajuste de anexo administrativo y financiero | Número de obligaciones incluidas | 1 | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | 2020-05-17 | 2020-07-30
20 | FILA_20 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.4 | Dificultades para verificar el cumplimiento de los requisitos para el recibo de los proyectos de infraestructura. | 20 | Definir una cláusula contractual tipo para los contratos de obra que suscriba la SCRD en la cual se especifique los requisitos mínimos considerados para el recibo a satisfacción de las infraestructuras facilitando las labores de interventoría y de supervisión. | Cláusula contractual tipo definida | Número de cláusulas contractuales definidas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-05-20 | 2020-06-30
21 | FILA_21 | 119 | 2020 | 1 | 3.1.3.4 | Falta de claridad de los requisitos para el recibo de los proyectos de infraestructura cultural | 21 | Estandarizar un informe final de proyectos de infraestructura cultural que facilite el seguimiento al cumplimiento a los objetivos de los proyectos de infraestructura cultural dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos | Informe final de proyectos de infraestructura cultural estandarizado | Número de informes finales de proyectos de infraestructura cultural estandarizados | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
22 | FILA_22 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.2.1 | Falta unidad de criterio frente a los mecanismos para realizar los pagos de pasivos exigibles | 22 | Realizar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Hacienda con el fin de definir lineamientos dentro del proceso de armonización presupuestal 2020, para alinear la meta establecida del pago de pasivos exigibles | Mesa de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas | 1 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 2020-05-18 | 2020-12-31
23 | FILA_23 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.2.1 | Dificultades en la armonización de los tiempos requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura y los trámites administrativos, presupuestales y contractuales que se deben adelantar por el origen de los recursos. | 23 | Diseñar, socializar y publicar un banco de proyectos de infraestructura cultural, para seleccionar y priorizar los posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, con el fin de cumplir con el principio de anualidad. | Banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | Un banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
24 | FILA_24 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.2.1 | Debilidades en la armonización de las metas del proyecto de inversión y los giros de los recursos | 24 | Formular el proyecto de inversión de infraestructura cultural 2020-2024 asegurando la armonización de las metas con la ejecución de los recursos (compromisos y giros) | Proyecto de inversión de infraestructura cultural formulado | Número de proyectos de inversión de infraestructura cultural formulados | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
25 | FILA_25 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.2.1 | No se gestionaron adecuadamente los riesgos de incumplimiento frente al tiempo y alcance del proyecto | 25 | Definir como uno de los requisitos para la postulación de los proyectos de infraestructura en las convocatorias para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas el análisis de riesgos, incluyendo su plan de mitigación | Requisito incluido en el Banco de proyectos de infraestructura cultural | Número de requisitos incluidos en el banco de proyectos de infraestructura cultural | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
26 | FILA_26 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.3 | Debilidad en los controles de verificación de la información a reportar en la cuenta anual de la Contraloría | 26 | Documentar controles para verificación del cumplimiento de los lineamientos de la contraloría frente al reporte de formatos y documentos electrónicos en la rendición de la cuenta anual | Controles documentados | Número de Controles documentados | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2020-07-01 | 2020-12-31
27 | FILA_27 | 119 | 2020 | 1 | 3.2.1.3 | Desconocimiento de los objetivos de la información a reportar y los instructivos asociados | 27 | Socializar con las áreas responsable de reportar la información de la cuenta anual los lineamientos para el reporte de la cuenta anual | Lineamiento socializado | Número de Lineamientos socializados | 1 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2020-10-01 | 2021-01-20
28 | FILA_28 | 119 | 2020 | 1 | 3.3.4.1 | Desconocimiento de los diferentes instrumentos de planificación de la entidad y su coherencia | 28 | Capacitar a los ordenadores de gasto y responsables de proyectos de inversión en la planeación presupuestal y sus respectivos instrumentos. | Capacitación realizada | Número. de capacitaciones realizadas | 1 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31
29 | FILA_29 | 119 | 2020 | 1 | 3.3.4.1 | Debilidades en el seguimiento a las modificaciones de los proyectos de inversión. | 29 | Presentar en comité directivo el estado de avance de los proyectos de inversión, con el fin de establecer alertas tempranas. | Actas de comité directivo con seguimiento a proyectos de inversión | Número. de acta de comité directivo | 2 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 2020-07-01 | 2020-12-31
30 | FILA_30 | 119 | 2020 | 1 | 3.3.4.2 | Dificultades en la armonización de los tiempos requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura y los trámites administrativos, presupuestales y contractuales que se deben adelantar por el origen de los recursos. | 30 | Diseñar, socializar y publicar un banco de proyectos de infraestructura cultural, para seleccionar y priorizar los posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, con el fin de cumplir con el principio de anualidad. | Banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | Un banco de proyectos de infraestructura cultural diseñado, socializado y publicado | 1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2020-07-01 | 2020-12-31
31 | FILA_31 | 119 | 2020 | 1 | 3.3.4.2 | Debilidad en el seguimiento a las modificaciones PAA y el impacto frente a la constitución de reservas | 31 | Presentar en en el Comité Directivo las alertas de posible constitución de reservas identificadas en el segumiento al PAA | Actas de comité directivo con alertas de constitución de reservas | Número. de acta de comité directivo | 3 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 2020-10-01 | 2020-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2020-05-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020