## PMA2021-2025_Seguimiento
|  | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | [13 empty] | CÓDIGO: | DOC-PN-03
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE LA SDCRD 2019-2025 | [13 empty] | VERSIÓN: | 1
[16 empty] | FECHA: | 2022-06-01
Entidad: |  |  |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | [9 empty] | NIT: | 8999999-061
Representante Legal: |  |  |  | Nicolás Francisco Montero Domínguez | [9 empty] | Fecha de iniciación: |  | 1 de febrero de 2019
Responsable del proceso: |  |  |  | Nydia Neida Miranda Urrego | [9 empty] | Fecha de finalización: |  | 31 de diciembre de 2024
Cargo: |  |  |  | Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
ACTIVIDADES DEL PMA
ITEM | HALLAZGO | Fuente del hallazgo* |  | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | ACTIVIDADES REPROGRAMADAS PMA 2019-2023 |  | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | % PROGRAMADO | % PROGRAMADO | % AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | % DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES
|  | Inf. AB 2019 | Inf. AB 2021 |  |  |  |  | FECHA INICIO ANTERIOR | FECHA FINAL ANTERIOR | INICIO | FIN | PMA | 2020
1 | Implementar las Tablas de Retención Documental (TRD) convalidadas de la entidad, ni cuentan con registro de series RUSD, ademas la versión que tienen no corresponde con la estructura vigente de la entidad. (Observación Informe AB 2019) Emisión del acto administrativo de TRD; Envío de RUSD; Socializar y dar aplicación de las TRD convalidadas; Tener claridad de los documentos que son de gestión y central para aplicar transferencia documental; Dar continuidad al proceso de convalidación, registro de RUSD e implementación de TRD para las estructuras. (Observación Informe AB 2021) En la vigencia 2020 no se realizó transferencias documentales recomiendan solicitar asistencia técnica para tener claridad de las transferencias contactar a la profesional Nancy Angélica Rodiguez. (Observación Informe AB 2021) En la segunda actualización de la TRD se requiere actualizar CCD. (Observación Informe AB 2021) Identificar documentos referente a derechos humanos. (Observación Informe AB 2021) | X | X | ACCION 1 | Implementar la TRD convalidada dentro de la SCRD 2006-2007 y la primera actualización 2007-2013 | T1 | Validar y actualizar los inventarios documentales en estado natural para las vigencias 2006-2013. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-15 | 2022-07-31 | 4% | 0.4211% |  | Inventarios documentales en estado natural actualizados
[6 empty] | T2 | Identificar los expedientes que se encuentren finalizados, cerrados o hayan completado su trámite, dentro de los periodos de 2006 - 2013 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales en estado natural de expedientes cerrados o finalizados
[6 empty] | T3 | Clasificar los documentos correspondientes a la producción documental del periodo aprobado en la TRD y su primera actualización. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Expedientes clasificados de acuerdo con series y subseries de TRD convalidada y su actualización
[6 empty] | T4 | Identificar con base en la TRD y su primera actualización, aquellas series documentales que hayan cumplido su tiempo de retención y sean susceptibles de transferencia documental primaria. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales para transferencia documental primaria
[6 empty] | T5 | Presentar al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo los inventarios documentales para transferencia documental primaria con la finalidad de legalizar el paso de etapa de Archivo de Gestión al Archivo Central. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de transferencia documental primaria
[6 empty] | T6 | De los expedientes en etapa de Archivo Central, identificar aquellos cuya disposición final es eliminación, selección y conservación total. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales de propuestas de eliminación, de conservación total y de selección.
[6 empty] | T7 | Diseñar la metodología para la selección de muestras de conservación total de aquellas series y subseries que tengan esta disposición final, para los periodos de 2006-2013. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4% | 0% |  | Metodología de selección documental |  | ACTIVIDAD COMPARTICAD CON LA ACCIÓN 6
[6 empty] | T8 | Aprobación de la propuesta de metodología de selección de expedientes por el Comité Técnico de Gestión Documental | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la metodología de selección de expedientes |  | ACTIVIDAD COMPARTICAD CON LA ACCIÓN 6
[6 empty] | T9 | En los expedientes identificados para selección, aplicar la metodología de selección correspondiente y seleccionar la muestra de expedientes para conservación total. El restante de expedientes deben ser integrados a los expedientes para eliminación. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales de propuestas finales de elimación de expedientes y de conservación total
[6 empty] | T10 | Consolidar el inventario documental de los expedientes susceptibles de eliminación documental para los periodos 2006-2013. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Inventario documental de propuesta de eliminación documental
[6 empty] | T11 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes por aplicación de la TRD y su primera actualización, al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la eliminación de expedientes por aplicación de TRD
[6 empty] | T12 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes por aplicación de la TRD y su primera actualización, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la eliminación de expedientes por aplicación de TRD
[6 empty] | T13 | Publicar en la página WEB por 60 días hábiles de los inventarios documentales de los expedientes a eliminar junto con las actas de aprobacíón de la propuesta de eliminación. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Link de publicación del acta de aprobación de eliminación de expedientes y de inventarios documentales correspondientes
[6 empty] | T14 | Responder las observaciones que se realicen por parte de ciudadanos, empresas, organismos y público en general a la propuesta de eliminación de expedientes, publicada en la página web. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 4% | 0% |  | Comunicaciones oficiales de respuestas (radicado en ORFEO)
[6 empty] | T15 | Realizar la destrucción física de los expedientes autorizados para eliminación y que no presenten ningún requerimiento de conservación, dejando constancia en el acta de desctrucción física de soportes documentales de archivo, la cual debe contener registro fotográfico. | 2020-03-15 | 2023-12-01 | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 4% | 0% |  | Acta de destrucción física de soportes documentales
[6 empty] | T16 | Publicar en la página web el acta de eliminación de expedientes de archivo por aplicación de TRD y su actualización. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4% | 0% |  | Linck de publicación del acta de destrucción física
[6 empty] | T17 | Formular el plan de trabajo archivístico de transferencia documental secundaria bajo acompañamiento de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Plan de trabajo archivístico para la realización de transferencias documentales secundarias
[6 empty] | T18 | Identificar necesidades de adquisición de insumos de archivo y unidades de almacenamiento y conservación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T19 | Identificar necesidades de organización e intervención de archivos de conservación total y de carácter histórico | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T20 | Identificar necesidades de descripción de archivos objeto de transferencia documental secundaria | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T21 | Incluir las necesidades de adquisición o contratación en el PAAC 2024 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4% | 0% |  | PAAC 2024
[6 empty] | T22 | Desarrollar los procesos de contratación correspondientes, de acuerdo con la identificación de necesidades para la realización de transferencias documentales secundarias | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 4% | 0% |  | Contratos suscritos
[6 empty] | T23 | Formulación del cronograma de transferencias documentales secundarias | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 4% | 0% |  | Cronograma de transferencias documentales secundarias
[6 empty] | T24 | Realización de transferencias documentales secundarias y suscripción del acta respectiva | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4% | 0% |  | Acta de transferencia documental secundaria e inventarios documentales
[6 empty] | T25 | Publicación en la página Web del acta de transferencia documental secundaria y los inventarios documentales. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 4% | 0% |  | Link de publicación de acta e inventarios documentales de transferencia documental secundaria
|  |  |  | ACCION 2 | Registrar las series documentales (RUSD) de las TRD convalidadas (2006 al 2007) y la primera actualización (2007-2013) en el aplicativo dispuesto por el Archivo General de la Nación | T1 | Elaborar el acto de adopción de la primera actualización TRD 2007-2013 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 33.33% | 33.3% |  | Resolución de adopción
[6 empty] | T2 | Remitir la información requerida al AGN de acuerdo para inscripción de series y subseries de la TRD, su primera actualización. | 2019-12-19 | 2020-01-22 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 33.33% | 33.3% |  | Comunicación oficial enviada
[6 empty] | T3 | Publicar el certificado de inscripción en el RUSD en la página de la SCRD. | 2020-01-23 | 2020-06-24 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 33.33% | 0% |  | Link de publicación
|  |  |  | ACCION 3 | Ajustar la segunda actualización de las TRD del periodo 2014 al 2017 conforme a la estructura orgánico funcional de la entidad | T1 | Realización de los ajustes requeridos a la propuesta de actualización de la TRD, ante el Consejo Distrital de Archivo | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-08-12 | 2021-10-15 | 12.5% | 12.5% |  | Segunda actualización de TRD ajustada
[6 empty] | T2 | Presentación ante el Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación de los ajustes a la segunda actualización de la TRD 2014-2017 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-16 | 2021-10-22 | 12.5% | 12.5% |  | Acta de aprobación de ajustes
[6 empty] | T3 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de los ajustes a la sgunda actualización de la TRD 2014-2017 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-23 | 2021-10-30 | 12.5% | 12.5% |  | Acta de aprobación de ajustes
[6 empty] | T4 | Remitir los ajustes realizados al Consejo Distrital de Archivo | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 12.5% | 12.5% |  | Comunicación oficial enviada
[6 empty] | T5 | Emisión del acto administrativo de Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivo. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-11-09 | 2022-03-31 | 12.5% | 0% |  | Concepto técnico de revisión y evaluación y/o Acuerdo de convalidación de la segunda actualización de TRD
[6 empty] | T6 | Elaborar el acto de adopción de la segunda actualización TRD 2014-2017 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 12.5% | 0% |  | Acto administrativo de adopción
[6 empty] | T7 | Realizar la Inscripción de RUSD ante AGN de las TRD de la versión actualizada (2014 - 2017). | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 12.5% | 0% |  | Certificado de RUSD expedido por el AGN
[6 empty] | T8 | Publicar en la página web la versión de TRD actualizadas | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 12.5% | 0% |  | Link de publicación
|  |  |  | ACCION 4 | Formular la tercera actualización de las TRD del periodo 2017 al 2019 conforme a la estructura orgánico funcional de la entidad | T1 | Formular la tercera actualización de la TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 7.143% | 0% |  | Tercera actualización de TRD formulada
[6 empty] | T2 | Realizar la identificación y valoración documental de los documentos relacionados con Derechos Humanos | 2020-01-02 | 2023-12-01 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 7.143% | 0% |  | Fichas de Valoración Documental
[6 empty] | T3 | Presentación ante el Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación de la tercera actualización de la TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 7.143% | 0% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T4 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de los ajustes a la sgunda actualización de la TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 7.143% | 0% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T5 | Remitir para revisión y evaluación del Consejo Distrital de Archivo la tercera actualización de TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-11-01 | 2022-11-30 | 7.143% | 0% |  | Comunicación oficial enviada
[6 empty] | T6 | Recepción del concepto de revisión y evaluación de la tercera actualización de TRD por parte del Consejo Distrital de Archivo. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 7.143% | 0% |  | Concepto técnico de revisión y evaluación
[6 empty] | T7 | Realización de los ajustes requeridos a la propuesta de actualización de la TRD, ante el Consejo Distrital de Archivo | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 7.143% | 0% |  | Tercera actualización de TRD ajustada
[6 empty] | T8 | Presentación ante el Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación de los ajustes a la tercera actualización de la TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 7.143% | 0% |  | Acta de aprobación de ajustes
[6 empty] | T9 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de los ajustes a la tercera actualización de la TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 7.143% | 0% |  | Acta de aprobación de ajustes
[6 empty] | T10 | Remitir los ajustes realizados al Consejo Distrital de Archivo | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 7.143% | 0% |  | Comunicación oficial enviada
[6 empty] | T11 | Emisión del acto administrativo de Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivo. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-06-16 | 2023-11-30 | 7.143% | 0% |  | Concepto técnico de revisión y evaluación y/o Acuerdo de convalidación de la segunda actualización de TRD
[6 empty] | T12 | Elaborar el acto de adopción de la tercera actualización TRD 2017-2019 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 7.143% | 0% |  | Acto administrativo de adopción
[6 empty] | T13 | Realizar la Inscripción de RUSD ante AGN de las TRD de la versión actualizada (20017 - 2019). | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 7.143% | 0% |  | Certificado de RUSD expedido por el AGN
[6 empty] | T14 | Publicar en la página web la versión de TRD actualizadas | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 7.143% | 0% |  | Link de publicación
2 | Al momento de la visita no se cuenta con el instrumento "Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos" (Moreq). Por lo tanto, se tiene previsto su desarrollarlo en la siguiente vigencia, el cual es indispensable para el establecimiento del SGDEA. (Observación Informe AB 2019) Se requiere realizar la instalación, implementación y despliegue en producción del SGDEA; El sistema carece de caracterÍstIcas funcionales para denominarse SGDEA. (Observación Informe AB 2021) El sistema carece de caracterÍstIcas funcionales para denominarse SGDEA; Controlar el ciclo vital de los documentos de archivo desde su producción hasta la disposición final. (Observación Informe AB) | X | X | ACCION 5 | Establecer el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | T1 | Aplicar el diagnóstico de documentos electrónicos establecido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | 2020-01-15 | 2020-04-01 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 20% | 20% |  | Diagnóstico aplicado
[6 empty] | T2 | Adoptar el Modelo de Resquisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos establecido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá en la Guía Sistema de Gestión de documento Electrónico de archivos para el distrito capital – SGDA-DC | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 20% | 20% |  | Acto administrativo de adopción
[6 empty] | T3 | Identificar el porcentaje de implementación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y determinar el nivel de cumplimiento del aplicativo ORFEO | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 20% | 0% |  | Matriz de resultados
[6 empty] | T4 | Establecer plan de trabajo archivístico para el cumplimiento de los resquisitos establecidos en el modelo de gestión de documentos electrónicos | 2021-01-15 | 2023-12-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 20% | 0% |  | Plan de trabajo archivístico para cumplimiento de requisitos de documentos eletrónicos
[5 empty] | Identificar los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico en los instrumentos archivísticos de la SCRD | T5 | Realizar el levantamiento de información mediante mesas de trabajo para identificar los distintos soportes documentales (electrónicos) generados en desarrollo de las funciones de la SDCRD a través de la tercera actualización de TRD | 2020-01-15 | 2021-06-30 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 20% | 0% |  | Tercera actualización de la TRD 2017-2019
3 | Intervenir el Fondo Documental Acumulado (FDA) correspondiente al Instituto Distrital de Cultura y turismo (1978 al 2006) con base en las Tablas de Valoración Documental. (Observación Informe AB 2019) Surtir proceso del Registro Único de Series Documentales- RUSD; Establecer Plan de trabajo archivístico para la intervención del FDA; Identificar series y subseries documentales producto de transferencias secundarias. (Observación Informe AB 2021) Pendiente inventariar los planos. (Observación Informe AB 2021) | X | X | ACCION 6 | Realizar el registro Único de Series documentales en el Archivo General de la Nación. | T1 | Remitir la información requerida al AGN de acuerdo para inscripción de series y subseries de la TVD. | 2020-01-15 | 2020-06-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 4% | 4% |  | Comunicación oficial enviada
[6 empty] | T2 | Publicar el certificado de inscripción en el RUSD en la página de la SCRD. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 4% | 0% |  | Link de publicación
[5 empty] | Implementar las TVD del Fondo documental del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (1978 - 2006), de acuerdo con la disponiblidad de recursos | T3 | Validar los inventarios documentales en estado natural del fondo documental IDCT | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-15 | 2022-06-30 | 4% | 0% |  | Inventarios validados
[6 empty] | T4 | Formular el plan de trabajo archivístico para la intervención del FDA del IDCT | 2020-01-15 | 2020-06-30 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 4% | 0% |  | Plan de trabajo archivístico implementación TVD
[6 empty] | T5 | Clasificar los documentos correspondientes a cada periodo de la TVD del IDCT. | 2020-07-01 | 2022-11-30 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4% | 0% |  | Expedientes clasificados por periodos y por series de acuerdo con la TVD
[6 empty] | T6 | Identificar con base en la TVD, aquellas series y/o asuntos documentales que hayan cumplido su tiempo de retención, cuya disposición final es eliminación, selección y conservación total. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales de propuestas de eliminación, de conservación total y de selección.
[6 empty] | T7 | Diseñar la metodología para la selección de muestras de conservación total de aquellas series y/o asuntos que tengan esta disposición final, para los expedientes del fondo IDTC | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 4% | 0% |  | Metodología de selección documental |  | ACTIVIDAD COMPARTIDA CON LA ACCIÓN 1
[6 empty] | T8 | Aprobación de la propuesta de metodología de selección de expedientes por el Comité Técnico de Gestión Documental | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la metodología de selección de expedientes |  | ACTIVIDAD COMPARTIDA CON LA ACCIÓN 1
[6 empty] | T9 | En las series y/o asuntos identificados para selección, aplicar la metodología de selección correspondiente y seleccionar la muestra de expedientes para conservación total. El restante de expedientes deben ser integrados a los expedientes para eliminación. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Inventarios documentales de propuestas finales de elimación de expedientes y de conservación total
[6 empty] | T10 | Consolidar el inventario documental de las series y/o asuntos susceptibles de eliminación documental para la documentación del fondo IDCT. | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4% | 0% |  | Inventario documental de propuesta de eliminación documental
[6 empty] | T11 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes por aplicación de TVD, al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación. | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la eliminación de expedientes por aplicación de TVD
[6 empty] | T12 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes por aplicación de la TVD y su primera actualización, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Acta de aprobación de la eliminación de expedientes por aplicación de TVD
[6 empty] | T13 | Publicar en la página WEB por 60 días hábiles de los inventarios documentales de las series y/o asuntos a eliminar junto con las actas de aprobacíón de la propuesta de eliminación. | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Link de publicación del acta de aprobación de eliminación de expedientes y de inventarios documentales correspondientes
[6 empty] | T14 | Responder las observaciones que se realicen por parte de ciudadanos, empresas, organismos y público en general a la propuesta de eliminación de series y/o asuntos, publicada en la página web. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 4% | 0% |  | Comunicaciones oficiales de respuestas (radicado en ORFEO)
[6 empty] | T15 | Realizar la destrucción física de los documentos asociados a las series y/o asuntos autorizados para eliminación y que no presenten ningún requerimiento de conservación, dejando constancia en el acta de desctrucción física de soportes documentales de archivo, la cual debe contener registro fotográfico. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 4% | 0% |  | Acta de destrucción física de soportes documentales
[6 empty] | T16 | Publicar en la página web el acta de eliminación de expedientes de archivo por aplicación de TRD y su actualización. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4% | 0% |  | Linck de publicación del acta de destrucción física
[6 empty] | T17 | Formular el plan de trabajo archivístico de transferencia documental secundaria bajo acompañamiento de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 4% | 0% |  | Plan de trabajo archivístico para la realización de transferencias documentales secundarias
[6 empty] | T18 | Identificar necesidades de adquisición de insumos de archivo y unidades de almacenamiento y conservación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T19 | Identificar necesidades de organización e intervención de archivos de conservación total y de carácter histórico | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T20 | Identificar necesidades de descripción de archivos objeto de transferencia documental secundaria | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4% | 0% |  | Justificación de necesidades de adquisición o contratación
[6 empty] | T21 | Incluir las necesidades de adquisición o contratación en el PAAC 2024 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4% | 0% |  | PAAC 2024
[6 empty] | T22 | Desarrollar los procesos de contratación correspondientes, de acuerdo con la identificación de necesidades para la realización de transferencias documentales secundarias | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 4% | 0% |  | Contratos suscritos
[6 empty] | T23 | Formulación del cronograma de transferencias documentales secundarias | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 4% | 0% |  | Cronograma de transferencias documentales secundarias
[6 empty] | T24 | Realización de transferencias documentales secundarias y suscripción del acta respectiva | 2021-07-02 | 2023-12-01 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4% | 0% |  | Acta de transferencia documental secundaria e inventarios documentales
[6 empty] | T25 | Publicación en la página Web del acta de transferencia documental secundaria y los inventarios documentales. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 4% | 0% |  | Link de publicación de acta e inventarios documentales de transferencia documental secundaria
4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) (Observación Informe AB 2019) Actualizar PGD armonizado con los planes, programas y sistemas de información así como el presupuesto anual. (Observación Informe AB 2021) Incluir en el PIC tematicas de gestión documental de forma especifica. (Observación Informe AB 2021) El seguimiento del PGD se realiza llevando registros de seguimiento y generando informes anuales. (Observación Informe AB 2021) Formular procedimientos de disposición final y valoración de documentos; Incluir capacitaciones y sencibilización de gestión documental y temáticas asociadas a procesos y procedimientos de GD. (Observaciones Informe AB 2021) | X | X | ACCION 7 | Actualizar el PGD | T1 | Evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el PGD (2018 - 2020) | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 6.667% | 6.7% |  | Porcentaje de cumplimiento del PGD 2018-2020
[6 empty] | T2 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 6.667% | 6.7% |  | Diagnóstico Integral de Archivos Actualizado |  | ACTIVIDAD COMPARTIDA CON LA ACCIÓN 11
[6 empty] | T3 | Identificar si se hace necesario incluir nuevas actividades | 2021-02-16 | 2021-02-28 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 6.667% | 6.7% |  | Formulación y/o actualización PGD
[6 empty] | T4 | Elaborar el Programa de Descripción Documental (ISAD-G) e integrarlo como uno de los programas específicos del PGD | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 6.667% | 6.7% |  | Programa de Descripción Documental
[6 empty] | T5 | Elaborar el Programa de Capacitación en Gestión Documental, articularlo con el Plan Institucional de Capacitación e integrarlo como uno de los programas específicos del PGD. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 6.667% | 6.7%
[6 empty] | T6 | Presentar al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación del PGD | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 6.667% | 6.7% |  | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[6 empty] | T7 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 6.667% | 0%
[6 empty] | T8 | Actualizar el acto administrativo de adopción del PGD | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 6.667% | 0% |  | Acto administrativo de adopción
[6 empty] | T9 | Publicación en la página Web el PGD | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 6.667% | 0% |  | Link de publicación
[6 empty] | T10 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de actividades del Programa de Gestión Documental y sus programas específicos. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-04-01 | 2025-12-31 | 6.667% | 0% |  | Matriz de seguimiento trimestral
[6 empty] | T11 | Formular el informe anual del estado de cumplimiento y ejecución del Programa de Gestión Documental y sus programas específicos. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-12-01 | 2025-12-31 | 6.667% | 0% |  | Informe anual de ejecución del PGD
[5 empty] | Articular el PGD con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (cronograma presentado a la OAP) | T12 | Caracterización del proceso de Gestión Documental | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-07 | 2021-10-27 | 6.667% | 6.7% |  | Caracterización del proceso
[6 empty] | T13 | Formular el mapa de riesgos del proceso | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-19 | 2021-11-11 | 6.667% | 6.7% |  | Mapa de riesgos
[6 empty] | T14 | Formular los indicadores del proceso de Gestión Documental | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-11-16 | 2022-02-24 | 6.667% | 0% |  | Indicadores del proceso
[6 empty] | T15 | Formular y/o actualizar procedimientos, formatos y documentos técnicos del proceso de Gestión Documental | 2020-02-15 | 2020-04-30 | 2022-02-01 | 2022-05-20 | 6.667% | 0% |  | Procedimientos, formatos y documentos ténicos actualizados y/o formulados
5 | Reforza y/o mejorar los Lineamientos de la operaciones de la gestión documental. (Observación Informe AB 2019) Identificar las tipologias documentales Directiva 003 de mayo de 2021 lineamientos de protección de documentos relacionados con la emergencia económica social con ocasión COVID 19. (Observación Informe AB 2021) Se reporto 164 ML de archivo de gestión para el año 2020; Se reporto 2969 ML de archivo de gestión año 2020 y no se logro confirmar; Realizar revisión detallada para obtener medición en ML. (Observación Informe AB 2021) A corte de 2020 no se evidencian su terminación total del diligenciamiento del inventario documental. (Observación Informe AB 2021) Se realizó Muestreo aleatorio de revisión de expedientes. (Observación Informe AB 2021) Pendiente inventariar los planos. (Observación Informe AB 2021) | X | X | ACCION 8 | Desarrollar las actividades tendientes a tener la documentación organizada conforme al modelo de Archivo Centralizado con Control Central | T1 | Validar y actualizar los inventarios documentales en estado natural para las vigencias 2014-2020. | 2020-02-02 | 2023-12-01 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 11.11% | 0% |  | Inventarios documentales actualizados en el Archivo Centralizado, Contratos e Historias Laborales
[6 empty] | T2 | Identificar los expedientes que se encuentren finalizados, cerrados o hayan completado su trámite, dentro de los periodos de 2014 - 2020 | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 11.11% | 0% |  | Inventarios documentales en estado natural de expedientes cerrados o finalizados
[6 empty] | T3 | Validar la correcta clasificación de los expedientes cerrados o finalizados de acuerdo con la TRD vigente o su respectiva actualización (aprobada y convalidada). | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 11.11% | 0% |  | Expedientes clasificados de acuerdo con series y subseries de TRD convalidada y sus actualizaciones
[6 empty] | T4 | Identificar con base en la TRD y sus actualizaciones, aquellas series documentales que hayan cumplido su tiempo de retención y sean susceptibles de transferencia documental primaria. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 11.11% | 0% |  | Inventarios documentales para transferencia documental primaria
[6 empty] | T5 | Presentar al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo los inventarios documentales para transferencia documental primaria con la finalidad de legalizar el paso de etapa de Archivo de Gestión al Archivo Central. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 11.11% | 0% |  | Acta de aprobación de transferencia documental primaria
[6 empty] | T6 | Validar y ajustar la organización (clasificación, ordenación y descripción) de los expedientes que se encuentren abiertos y en etapa de gestión a partir de 1 de enero de 2021. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 11.11% | 0% |  | Expedientes correctamente organizados
[6 empty] | T7 | Elaborar hojas de control de los expedientes que se encuentren abiertos y en etapa de gestión a 1 de enero de 2021 y que correspondan a series compuestas. | 2020-02-02 | 2023-12-01 | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 11.11% | 0% |  | Expedientes de series compuestas con hoja de control
[6 empty] | T8 | Actualizar anualmente los inventarios documentales de Archivos de Gestión y Archivo Central. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 11.11% | 0% |  | Inventarios técnicos documentales de Archivos de Gestión y Archivo Central
[6 empty] | T9 | Publicación en página web de inventarios técnicos documentales de Archivos de Gestión y Archivo Central | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 11.11% | 0% |  | Link de publicación
6 | No se cuenta con la Tabla de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Se encuentra en proceso de elaboración. es necesario considerar que este instrumento se elabora de manera cooperativa con las áreas de jurídica, planeación y tecnologías de la información igualmente es un instrumento que garantiza el acceso o restricción por parte de los usuarios a la información. (Observación Informe AB 2019) Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las TCA, una vez aprobado, someter a socialización y publicación. (Observación Informe AB 2021) | X | X | ACCION 9 | Elaborar la Tabla de Control de Acceso | T1 | Tomar como base el registro de activos de información para identificar aquellos documentos que tiene restricción de acceso. | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 20% | 20% |  | Definición de la estructura de la Tabla de Control de Acceso
[6 empty] | T2 | Formular la Tabla de Control de Acceso | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 20% | 20% |  | Tabla de Control de Acceso
[6 empty] | T3 | Presentación al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-16 | 2021-12-30 | 20% | 20% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T4 | Realización de ajustes requeridos por el Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-23 | 2021-11-15 | 20% | 20% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T5 | Publicación de la Tabla de Control de Acceso en la página web | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 20% | 0% |  | Link de publicación
7 | El banco terminológico se encuentra en proceso de aprobación del CIGD, mientras se surte este proceso, se recomienda hacer algunos ajustes a la metodología, que permitan una mayor compresión de los usuarios de este. Para tal efecto, se debe considerar que debe estar basado en los Cuadros de Clasificación Documental donde se establecen las series. Deben tener la definición y características de las series (no tipos documentales), se recomienda seguir los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación. (Observación Informe AB 2019) Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Banter, una vez aprobado, someter a socialización y publicación. (Observación Informe AB 2021) | X | X | ACCION 10 | Elaborar el banco terminológico de acuerdo con las tablas de retención documental | T1 | A partir del cuadro de clasificación documental de las TRD convalidadas, establecer los términos y/o conceptos de las series documentales. | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 2021-09-30 | 25% | 25% |  | Identificación de términos (series, subseries y tipos documentales)
[6 empty] | T2 | Formular el Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 25% | 25% |  | Banco Terminológico de series, subseries y tipos documentales
[6 empty] | T3 | Presentación al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2021-10-16 | 2021-10-22 | 25% | 25% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T4 | Publicación del Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales en la página web | 2020-02-15 | 2020-02-29 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 25% | 25% |  | Link de publicación
8 | Ajustar el SIC con las condiciones de la nueva bodega; Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos. (Observación Informe AB 2021) |  | X | ACCIÓN 11 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC | T1 | Ralizar informe de estado de implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC 2019-2023. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 14.29% | 14.3% |  | Informe de estado de implementación SIC
[6 empty] | T2 | Solicitar el Plan de Conservación de la bodega asignada al Archivo Centralizado e informe mensual de implementación. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-08-01 | 2023-12-31 | 14.29% | 4.762% |  | Plan de Conservación e informe de implementación - Archivo Centralizado
[6 empty] | T3 | Actualizar Diagnóstico Integral de Archivos | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 14.29% | 14.3% |  | Diagnóstico Integral de Archivos Actualizado |  | ACTIVIDAD COMPARTIDA CON LA ACCIÓN 7
[6 empty] | T4 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 14.29% | 0% |  | SIC actualizado
[6 empty] | T5 | Presentación al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 14.29% | 0% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T6 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 14.29% | 0% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T7 | Publicación del SIC actualizado en la página web | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 14.29% | 0% |  | Link de publicación
9 | Realizar difusión de la historia institucional; Elaborar planes para el uso racional de papel y disminución. (Observación Informe AB 2021) |  | X | ACCIÓN 12 | Publicar la Historia Institucional y de la función misional | T1 | Actualizar la historia institucional y de la función misional de la SDCRD | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 25% | 0% |  | Historia institucional actualizada
[6 empty] | T2 | Presentación al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Archivo para aprobación | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 25% | 0% |  | Acta de aprobación
[6 empty] | T3 | Publicación en página web de la Historia Institucional | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 25% | 0% |  | Link de publicación
[6 empty] | T4 | Desarrollar dos acciones de divulgación y/o socialización de la Historia Institucional: 1 dirigida a usuarios internos y 1 dirigida al público en general y la ciudadanía | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 25% | 0% |  | Evidencia de la realización de cada acción
|  |  |  | ACCIÓN 13 | Divulgación de instrumentos archivísticos: uso e implementación | T1 | Formular una (1) acción de divulgación y uso para cada instrumento archivístico, dirigida a los usuarios internos. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 33.33% | 0% |  | Acciones de divulgación y uso de instrumentos archivísticos
[6 empty] | T2 | Elaborar cronograma de implementación de acciones de divulgación y uso de cada instrumento archivístico. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 33.33% | 0% |  | Crongorama de implementación
[6 empty] | T3 | Desarrollar las acciones de divulgación y uso para cada instrumento archivístico, de acuerdo con el cronograna propuesto. | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 33.33% | 0% |  | Evidencia de la realización de cada acción
|  |  |  | ACCIÓN 14 | Elaborar plan de uso racional y disminución del consumo de papel | T1 | Formular el plan de uso racional y disminución del consumo de papel | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 33.33% | 0% |  | Plan de uso racional y disminución del consumo de papel
[6 empty] | T2 | Formular el indicador de uso racional y disminución de consumo de papel | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 33.33% | 0% |  | Indicador de uso racional y disminución del consumo de papel
[6 empty] | T3 | Realizar seguimiento trimestral al indicador | ACTIVIDAD NUEVA |  | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 33.33% | 0% |  | Reportes de indicador
| PORCENTAJE DE AVANCE CONSOLIDADO DEL EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORMIENTO ARCHIVVÍSTICO 2021-2025 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2025-12-31 | 100% | 30.57% |  |  | 0%
* | Fuente de hallazgo: Inf. Archivo de Bogotá - Informe de seguimiento realizado por la Dirección Archivo de Bogotá (20197100099202 y 20217100124492)
[7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE CONSOLIDADO POR ACCIÓN DEL EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORMIENTO ARCHIVVÍSTICO 2021-2025 | [5 empty] | % PROGRAMADO A 2020 |  | NÚMERO ACCIÓN | % AVANCE
[13 empty] | 0.4211% |  | 1 | 0%
[13 empty] | 66.6% |  | 2 | 0%
[13 empty] | 50% |  | 3 | 0%
[13 empty] | 0% |  | 4 | 0%
[13 empty] | 40% |  | 5 | 0%
[13 empty] | 4% |  | 6 | 0%
[13 empty] | 53.6% |  | 7 | 0%
[13 empty] | 0% |  | 8 | 0%
[13 empty] | 80% |  | 9 | 0%
[13 empty] | 100% |  | 10 | 0%
[13 empty] | 33.36% |  | 11 | 0%
[13 empty] | 0% |  | 12 | 0%
[13 empty] | 0% |  | 13 | 0%
[13 empty] | 0% |  | 14 | 0%
[7 empty] | TOTAL | [5 empty] | 30.57% |  | 12 ACCIONES | 0%
30.57%
Note on L46: yulieth pinto: Se ajusta fecha aprobado por comite
Note on L47: yulieth pinto: Se ajusta automaticamente en atención a la aprobación de ajuste del comité
Note on L48: yulieth pinto: Se ajusta fecha aprobado por comite
Note on J72: yulieth pinto: Estaba para julio se realiza ajuste de fecha aprobado por el comité

## AnálisisInformeAB_2021
CAPITULOS | OBSERVACIÓN | ACCIÓN A SEGUIR | FECHA | PLAN EN QUE SE INCLUIRIA
1 Responsables
Responsables | Para la formulación del SIC la SDCRD debe contar con un equipo interdisciplinario, gestión documental, conservación, TIC y auditores | Realizar la viabilidad de contratación de profesionales en conservación documental | N/A | N/A
2 Instrumentos
PGD (Acción 7) | Actualizar PGD armonizado con los planes, programas y sistemas de información así como el presupuesto anual | Actualización versión inicial del programa de gestión documental posteriormente publicarlo y adoptarlo | 2021 | Programa de gestión documental
| Incluir en el PIC tematicas de gestión documental de forma especifica | Incluir en el PIC un capitulo en el que se desarrolle el plan de capacitaciones de gestión documental | 2021 | Plan Institucional de Capacitación
| El seguimiento del PGD se realiza llevando registros de seguimiento y generando informes anuales | Construir formatos que permitan llevar el registro del seguimiento al PGD | 2022 | Programa de gestión documental
2.2 TRD
TRD (Acción 2 y 8) | Emisión del acto administrativo de TRD | Se construyo borrador y se encuentra en proceso de revisión | 2021
| Envío de RUSD | En proceso una vez se encuentre el acto administrativo | 2021
| Socializar y dar aplicación de las TRD convalidadas | Para el proceso de socialización se incluirian en el capitulo del PIC Con respecto a la aplicación se considera que se pueda ejecutar para el año 2022 | 2022 | Plan Institucional de Capacitación
| Tener claridad de los documentos que son de gestión y central para aplicar transferencia documental | Realizar metodología y cronograma del proceso de transferencias documentales | 2022 | Manual de gestión documental Procedimiento de transferencias documentales
| Dar continuidad al proceso de convalidación, registro de RUSD e implementación de TRD para las estructuras | Se esta llevando a cabo la continuidad el proceso de convalidación de las TRD de los otros periodos | 2021-2022 | Programa de gestión documental Plan institucional de archivos
Identificar las tipologias documentales Directiva 003 de mayo de 2021 lineamientos de protección de documentos relacionados con la emergencia económica social con ocasión COVID 19
Transferencias documentales (Acción 1) | En la vigencia 2020 no se realizó transferencias documentales recomiendan solicitar asistencia técnica para tener claridad de las transferencias contactar a la profesional Nancy Angélica Rodiguez | Solicitar asistencia técnica al Archivo de Bogotá solicitando claridad de las transferencias documentales | Sep 2021 | n/A
|  | Realizar plan de transferencias documentales |  | Procedimiento de transferencias documentales
Volumetría de archivo (Acción 8) | Se reporto 164 ML de archivo de gestión para el año 2020 | Realizar plan de revisión de inventarios documentales | 2022 | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental
Se reporto 2969 ML de archivo de gestión año 2020 y no se logro confirmar
Realizar revisión detallada para obtener medición en ML
2.3 Cuadro de Clasificación Documental
CCD (Acción 4) | En la segunda actualización de la TRD se requiere actualizar CCD | Se encuentra en proceso de actualización | 2021-2022
2.4 Inventarios Documentales
Inventarios documentales (Acción 8) | A corte de 2020 no se evidencian su terminación total del diligenciamiento del inventario documental | Realizar plan de revisión de inventarios documentales |  | Plan Institucional de Archivos
|  | Plan de trabajo de sencibilización de la importancia de tener los inventarios actualizados |  | Plan Institucional de Capacitación
2.5 Banco Terminológico BANTER
Banco Terminológico (Acción 10) | Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Banter, una vez aprobado, someter a socialización y publicación | Actualmente se encuentra elaborado y en proceso de revisión | 2021 | Plan Institucional de Archivos
2.6 Tablas de Control de Acceso
Tablas de Control de Acceso (Acción 9) | Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las TCA, una vez aprobado, someter a socialización y publicación | Actualmente se encuentra elaborado y en proceso de revisión | 2021 | Plan Institucional de Archivos
2.7 Plan Institucional de Archivos
Plan Institucional de Archivos | Aprobar, socializar e implementar el instrumento archivístico PINAR | Aprobado, socializado y publicado | 2021 | Radicado 20217100026923
2.8 Tablas de Valoración Documental
Tablas de Valoración Documental (Acción 6) | Surtir proceso del Registro Único de Series Documentales- RUSD | Instaurar proceso del RUSD | 2021
| Establecer Plan de trabajo archivístico para la intervención del FDA | Establecer Plan de trabajo archivístico para la intervención del FDA | 2022 | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental
Identificar series y subseries documentales producto de transferencias secundarias
2.9 Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos
Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos (Acción 5) | Se requiere realizar la instalación, implementación y despliegue en producción del SGDEA | Establecer Plan de trabajo para el levantamiento de información | 2022 2023 | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental
El sistema carece de caracterÍstIcas funcionales para denominarse SGDEA
3 Fuentes de financiación
Fuentes de financiación | Aplicar la normativa para la suscrición de contratos relacionados con la gestión documental |  | 2021 | radicado 20217100086082 del 1 de julio de 2021.
4 Procesos
Procesos (Acción 7 y 8) | Formular procedimientos de disposición final y valoración de documentos | Se hizo la respectiva formulación del procedimiento de disposición final |  | PR-GDF-21 Disposición final de documentos V1 16/06/2021
| Incluir capacitaciones y sencibilización de gestión documental y temáticas asociadas a procesos y procedimientos de GD | En las capaciones realizadas de gestión documental se socializo los manuales y proccedimientos de gestión documental para su aplicación |  | Expediente 202173005702300001E
| Se realizó Muestreo aleatorio de revisión de expedientes | Revisar aleatoria y periodicamente la aplicación adecuada de los procesos técnicos en la conformación de expedientes físicos y electrónicos |  | Manual de gestión documental
5 Tecnologías
Tecnologías (Acción 5) | El sistema carece de caracterÍstIcas funcionales para denominarse SGDEA | Establecer Plan de trabajo para realizar diagnóstico e identificar los requisitos funcionales | 2022 2023 | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental
| Controlar el ciclo vital de los documentos de archivo desde su producción hasta la disposición final | Identificar si las funcionalidades que tiene actualmente el sistema de información permiten controlar el ciclo vital de los documentos
6 Sistema Integrado de Conservación SIC
Sistema Integrado de Conservación SIC (Acción 6, 8 y 11) | Ajustar el SIC con las condiciones de la nueva bodega | Establecer Plan de trabajo para la actualización y diagnóstico del SIC teniendo en cuenta la nueva bodega de custodia | 2022 | Plan Institucional de Archivos Programa de Gestión Documental
Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos
| Pendiente inventariar los planos | Inventariar los planos evidenciados en la SDCRD
7 Cultura Archivística
Cultura Archivística (Acción 4, 8 y 12) | Realizar difusión de la historia institucional | Se realizó Esquema de la historia institucional de la secretaria de cultura, sin embargo falta socializar | 2021
| Elaborar planes para el uso racional de papel y disminución | Elaborar planes para el uso racional de papel y disminución | 2022 | PIGA
| Identificar documentos referente a derechos humanos | Realizar diagnóstico de los documentos tramitados en la entidad, con el fin de identificar si pueden obedecer a archivos referidos a derechos humanos | 2022 2023 | Formato Único de Inventario Documental
| Identificar nuevas tipologías de lineamientos para la protección de los documentos relacionados con la emergencia COVID | Realizar diagnóstico de los documentos tramitados en la entidad, con el fin de identificar si pueden obedecer a documentos relacionados con la emergencia COVID | 2022 | Formato Único de Inventario Documental
Las recomendaciones registradas deben ser analizadas y socializadas al interior de la entidad generando acciones que se plasmen en los planes de mejoramiento el cual se tendra en cuenta en la visita de verificación de avances