## 0.Portada
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN |  |  |  |  | Página 1 de 6
[7 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[7 empty] | Versión: | 2
[7 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO | Participación y Diálogo Social |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | Alvaro Guillermo Vargas Colorado |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN | Sandra Milena Aristizabal López
VERSION | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
1 | 2018-12-24 | Se elaborá manual MN-01-PR-MEJ-05 Metodología administración de riesgos de gestión - corrupción y formato FR-01-PR-MEJ-05 para su respectivo seguimiento.
| Enero del 2019 | Se actualiza los riesgos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el fin de unificar riesgos de gestión y corrupción en cumplimiento de la actualizacion de los lineamiento de administración de riesgos.
2 | 2019-11-13 | Se modifica el formato incluyendo todos los pasos para la formulación de riesgos, se anexa mapa de calor y en la valoración del riesgo se incluye: valoración de controles, rango calificación del diseño, rango calificación de la ejecución y solidez del control integralmente (Diseño y Ejecución). Orfeo No. 20195000215133.
3 | Enero del 2020 | Actualización del mapa de riesgos del Proceso de Participación y Diálogo Social. Orfeo No. 20202100007213.
4 | 2020-12-17 | Verificación y actualización de los riesgos del proceso para la vigencia 2021 radicado Orfeo No. 20202100280873, de acuerdo con el mapeo radicado Orfeo no.20202100263303: Riesgo de Gestión: Entrega extemporánea de los conceptos técnicos de los proyectos de inversión, presentados por los Fondos de Desarrollo Local y emitidos por la SCRD: Este riesgo se cambia por el riesgo 1 identificado en el anterior mapeo, debido a que en la priorización se determinó un mayor impacto en lo referente a la entrega de conceptos técnicos de aval sin el cumplimiento de requisitos de los proyectos, que a la entrega extemporánea de los mismos. Riesgos de Corrupción: 1. Filtrar o alterar información en del proyecto cuenta satélite, con el fin de beneficiar un particular: Este riesgo se suprime, toda vez que no hace parte de la Dirección. 2.Otorgar aval de elección atípica de los consejeros culturales, favoreciendo a un tercero o incurriendo en desconocimiento de la normatividad, según decreto 480 de 2018: Este riesgo se cambia por el riesgo 2 identificado en el anterior mapeo, que en esencia corresponde a la misma situación no deseada, pero que cambia en su redacción de acuerdo con el ejercicio realizado y liderado por la Dirección de Planeación.
5 | 2021-06-22 | Eliminación del riesgo 1, debido a que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 168 del 7 de mayo 2021, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ya no emitirá concepto previo y favorable sobre los proyectos presentados por los Fondos de Desarrollo Local, razón por la que el Riesgo 1 “Conceptos técnicos de aval sin el cumplimiento de requisitos de los proyectos con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local” ya no tendría ocasión de presentarse y por tal motivo, se solicita su eliminación dentro del mapa de riesgos, quedando activos 3 riesgos para el proceso. Orfeo No. 20212100166513.
Seguimiento y Monitoreo
| Elaboró |  |  | Revisó
| Nombre | Sandra Milena Aristizábal López |  | Nombre | Alvaro Guillermo Vargas Colorado
| Cargo | Profesional Universitario |  | Cargo | Director
| Dependencia | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | Dependencia | Dirección de Asuntos Locales y Participación
| Fecha | 17 de diciembre de 2020 |  | Fecha | 17 de diciembre de 2020
Valoración de Riesgos de Corrupción

## 1.Contexto
| MAPA DE RIESGOS | [7 empty] | Página 1 de 6
[9 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[9 empty] | Versión: | 2
[9 empty] | Fecha: | 2019-11-14
Partiendo del contexto de la entidad "FT-01-DES-EST Conocimiento y contexto de la Organización para el Direccionamiento Estratégico" y el mapeo de cada uno de los procesos, se analiza las amenzas y debilidades que pueden generar situación de riesgo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y de proceso de la entidad, a nivel de Contexto interno, externo y del Proceso.
CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESO
EXTERNOS |  |  | INTERNOS |  |  | PROCESO
FACTORES | AMENAZAS | SITUACION DE RIESGO | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO | FACTORES | DEBILIDADES | SITUACION DE RIESGO
ECONÓMICOS (Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia). |  |  | FINANCIEROS (Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada). |  |  | DISEÑO DEL PROCESO (Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso).
POLÍTICOS (Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación). |  |  | PERSONAL (Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional). |  |  | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS (Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes).
SOCIALES ( Demografía, responsabilidad social, orden público). | La percepción negativa de la ciudadanía respecto a los funcionarios y entidades públicas en general, afecta la confianza en todas las entidades del distrito incluyendo la SCRD. (FT-01-DES-EST ) | Otorgar aval de elección favoreciendo un tercero. (R2) | PROCESOS (Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento). |  |  | TRANSVERSALIDAD (Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad).
| Falta de corresponsabilidad de la ciudadanía en la participación de las actividades programadas y en la oferta presentada. | Implementación de políticas públicas poblacionales sin participación representativa de las partes interesadas. (R3)
| Falta de interés por parte de las entidades y organizaciones sociales y culturales del sector en los procesos de convocatoria. | Dificultad para generar alianzas y articulaciones interinstitucionales para la concertación y desarrollo de encuentros culturales. (R4)
| Falta de corresponsabilidad de la ciudadanía en la participación de las actividades programadas y en la oferta presentada. | Dificultad para generar escenarios de encuentro y socialización de actividades y prácticas artisticas y culturales con las comunidades en los terrritorios. (R3)
TECNOLÓGICOS (Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea) |  |  | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información). |  |  | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS (Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos).
MEDIO AMBIENTALES (Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible). |  |  | ESTRATÉGICOS (Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo y Legal). |  |  | RESPONSABLES DEL PROCESO (Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso).
COMUNICACIÓN EXTERNA (Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad). |  |  | COMUNICACIÓN INTERNA (Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones). |  |  | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS (Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos).
PORTADA
Note on J29: Jenny Trujillo: ecónomicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información.

## 2.Identificacion_Riesgos
|  |  |  | MAPA DE RIESGOS | [12 empty] | Página 2 de 6
[17 empty] | Código: |  |  | FR-01-PR-MEJ-05
[17 empty] | Versión: |  |  | 2
[17 empty] | Fecha: |  |  | 2019-11-14
ID | TIPO DE PROCESO | PROCESO | DEPENDENCIA | RIESGO | CAUSAS INTERNAS/EXTERNAS | CONSECUENCIAS | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES (ID CONTROL) | CALIFICACIÓN CONTROLES PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN CONTROLES IMPACTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO
R1 |  |  |  | Riesgo eliminado radicado Orfeo no. 20212100166513
R2 | Misional | Participación y Dialogo Social | Dirección de Asusntos Locales | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | Pérdida de credibilidad en el sector. | Corrupcion | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA 76% | C1 | 100 | 100 | Raro | 1 | Menor | 2 | BAJO 16% | EVITAR
[5 empty] | Omitir validación de documentos en lista de chequeo. | Incumplimiento de normatividad o regulación aplicable.
[5 empty] | Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite. | Afectación de la imagen institucional e índice de transparencia.
Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones.
R3 | Misional | Participación y Dialogo Social | Dirección de Asusntos Locales | Implementación de políticas públicas poblacionales sin participación representativa de las partes interesadas en los espacios de participación interinstitucional. | Falta de oportunidad en la programación de instancias de participación. | Incumplimiento de los planes de acción. | Cumplimiento | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTO 52% | C1 | 85 | 85 | Raro | 1 | Insignificante | 1 | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO
[5 empty] | Falta de interés de la ciudadanía en la construcción de lineamientos y políticas culturales. | Ineficacia de las políticas implementadas.
[5 empty] | Debilidades en el proceso de convocatoria. | Pérdida de recursos focalizados e invertidos.
[5 empty] | Baja participación en los espacios y/o actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Políticas públicas que no responden a las necesidades de la población objetivo.
Deficiente seguimiento de los espacios de articulación de acciones para el cumplimiento de políticas públicas.
R4 | Misional | Participación y Dialogo Social | Dirección de Asusntos Locales | Baja concertación de alianzas y/o articulaciones interinstitucionales para el desarrollo de encuentros culturales. | Falta de interés de las entidades para realizar alianzas. | Incremento de relaciones conflictivas en el territorio y sus comunidades. | Cumplimiento | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA 76% | C1 | 85 | 85 | Raro | 1 | Menor | 2 | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO
[5 empty] | Debilidades en el proceso de divulgación. | Disminución en la intervención del componente socio-cultural.
[5 empty] | Desconocimiento del proceso de concertación y desarrollo de encuentros culturales. | Incumplimiento del cronograma de los eventos y actividades propuestas.
Afectación de las relaciones con la comunidad.
Incumplimiento de normatividad o regulación aplicable.
R6 | [7 empty] | Posible | 3 | Mayor | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | Posible | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
R7 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R8 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R9 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
R10 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
PORTADA
Note on N8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on O8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on P8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on Q8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on S8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on U8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente al diligenciar la información de la hoja: "3.Controles"
Note on V8: Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Evitar el Riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Compartir el Riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo.

## Hoja1 (hidden)
TIPO PROCESO | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | IMPACTO | DEPENDENCIA | PROCESO | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
Estratégico | Estrategicos | Insignificante | Dirección de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Asignado | 15
Misional | Gerenciales | Menor | Dirección de Planeación | Mejora Continua | No asignado | 0
Apoyo | Operativos | Moderado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones
Evaluación | Financieros | Mayor | Dirección de Fomento | Fomento | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
| Tecnologicos | Catastrófico | Dirección de Cultura Ciudadana | Trasnformaciones Culturales | Asignado | 15
| Cumplimiento |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Transformaciones Culturales | No asignado | 0
| Imagen_o_Reputacional |  | Dirección de Asusntos Locales | Participación y Dialogo Social
| Corrupcion |  | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?
|  |  | Dirección de Persona Jurídicas | Formalización de Entidades sin ánimo de lucro | Oportuna | 15
|  |  | Dirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano | Inoportuna | 0
Preventivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Financieros | Gestión Financiera
Detectivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Físicos | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, ¿etc.?
No es un control |  |  | Grupo Interno de Recursos Humanos | Gestión de Talento Humano | Prevenir | 15
|  |  | Grupo Interno de Sistemas | Gestión de Tic | Detectar | 10
|  |  | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | No es un control | 0
|  |  | Oficina de Control interno | Seguimiento y Evaluación de la Gestión
|  |  | Oficina de Control Iinterno Disciplinario | Control Disciplinario | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
FUERTE |  |  |  |  | Confiable | 15
MODERADO |  |  |  |  | No confiable | 0
DÉBIL
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
[5 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
Adecuado | Confiable |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0
Inadecuado | No confiable
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
[5 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Incompleta | 5
No existente
Fuerte | Calificación entre 96 y 100
Moderado | Calificación entre 86 y 95
Débil | Calificación entre 0 y 85

## 3.Controles
|  | MAPA DE RIESGOS | [20 empty] | Página 3 de 6
[23 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[23 empty] | Versión: | 2
[23 empty] | Fecha: | 2019-11-14
ID RIESGO | RIESGO | CAUSAS | ID CONTROL | CONTROL | ¿EN QUE DOCUMENTO, SE EVIDENCIA EL CONTROL? | AFECTA IMPACTO | AFECTA PROBABILIDAD | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Valor | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Valor | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Valor | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (…)? | Valor | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | Valor | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Valor | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Valor | PUNTAJE | Rango Calificación del Diseño | Rango Calificación de la ejecución | Solidez del Control Integralmente (Diseño y Ejecución) | Rango Calificación de la Ejecución | Opción de Respuesta al Criterio de Evaluación
R1 | [25 empty] | Fuerte | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable
[26 empty] | Moderado | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable
[26 empty] | Débil | El control no se ejecuta por parte del responsable
[23 empty] | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
[23 empty] | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
[6 empty] | NO | SI | [11 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | FUERTE | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MODERADO | #DIV/0!
R2 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | C1 | En sesión del Consejo del SDACP se establece la necesidad de realizar elección atípica según los 3 casos estipulados en el Decreto 480 de 2018: 1. Sector declarado desierto en las elecciones ordinarias, 2. Reemplazo o 3. Sector no reconocido en el Decreto 480 de 2018. Se revisa la solicitud con el cumplimiento de los requisitos, la información clara y completa, garantizando los principios de transparencia y eficacia. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. Se solicitan las subsanaciones necesarias para tener completa claridad y precisión de la información. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. | IT-03-PDS v1 Elección Atípica: Acta de la sesión. FR- 01-IT-PDS-03 v1 Lista de chequeo- Aval de elección atípica. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | MODERADO | MODERADO
|  | Omitir validación de documentos en lista de chequeo. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | DÉBIL |  | XX
[23 empty] | DÉBIL |  | XX
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 100 | 100 | FUERTE |  | XX
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 100 | 100 | FUERTE |  | XX
R3 | Implementación de políticas públicas poblacionales sin participación representativa de las partes interesadas en los espacios de participación interinstitucional. | Falta de oportunidad en la programación de instancias de participación. | C1 | La DALP y en cabeza del profesional especializado que se encuentre responsable en su momento, realizará control de la asistencia a los diferentes espacios que conforman el SDACP, que permita tener un balance inmediato en términos de porcentajes de asistencia y número de sesiones. | IT-04-PDS v1 Instructivo para el diligenciamiento para formato seguimiento de asistencia. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 85 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
|  | Falta de interés de la ciudadanía en la construcción de lineamientos y políticas culturales. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Debilidades en el proceso de convocatoria. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Baja participación en los espacios y/o actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Deficiente seguimiento de los espacios de articulación de acciones para el cumplimiento de políticas públicas. | [18 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DÉBIL |  | XX
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 85 | 85 | DÉBIL |  | XX
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 85 | 85 | DÉBIL |  | XX
R4 | Baja concertación de alianzas y/o articulaciones interinstitucionales para el desarrollo de encuentros culturales. | Falta de interés de las entidades para realizar alianzas. | C1 | La DALP toma medidas para fortalecer la articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional con otras entidades del Distrito, así como fortalecer los liderazgos de las comunidades en los territorios y definir en la programación de actividades, escenarios alternos en concertación con las comunidades. | Ficha Proyecto 7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá. | SI | SI | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 85 | DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
|  | Debilidades en el proceso de divulgación. | [18 empty] | 0 | 0
|  | Desconocimiento del proceso de concertación y desarrollo de encuentros culturales. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[19 empty] | IMPACTO | 1 | 85 | 85 | DÉBIL |  | XX
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 1 | 85 | 85 | DÉBIL |  | XX
R6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R8 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R9 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[13 empty] | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40 | DÉBIL
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
R10 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Oportuna | 15 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 70 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Detectivo | 0 | No confiable | 0 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 10 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Preventivo | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 55 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
|  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0 | Completa | 10 | 25 | DÉBIL
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 40
[19 empty] | IMPACTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | PROBABILIDAD | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Portada
Note on X8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on Y8: scrdinvitado: Favor diligenciar esta columna con base en el cuadro de control (Celdas AB9 :AC12)
Note on Z8: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## 4.Mapa_Calor
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [9 empty] | Página 5 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
RIESGO INHERENTE
ANTES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | MAYOR |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  | 32% |  | 60% |  |  | 68%
IMPROBABLE
|  | 8% |  | 20% |  |  | 36% |  | 64% |  |  | 88%
[8 empty] | R3 |  | R2 | R4
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  | 52% |  | 76% |  |  | 92%
PROBABLE
|  | 24% |  | 44% |  |  | 56% |  | 80% |  |  | 96%
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  | 72% |  | 84% |  |  | 100%
RIESGO RESIDUAL
DESPUES DE CONTROLES
IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR |  |  | MODERADO |  | MAYOR |  |  | CATASTROFICO
PROBABILIDAD |  |  | R3 |  | R2 | R4
RARO
|  | 4% |  | 16% |  |  | 32% |  | 60% |  |  | 68%
IMPROBABLE
|  | 8% |  | 20% |  |  | 36% |  | 55% |  |  | 88%
POSIBLE
|  | 12% |  | 28% |  |  | 52% |  | 76% |  |  | 92%
PROBABLE
|  | 24% |  | 44% |  |  | 56% |  | 80% |  |  | 96%
CASI SEGURO
|  | 40% |  | 48% |  |  | 72% |  | 84% |  |  | 100%

## 5.Plan Manejo
|  |  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 4 de 6
Código: FR-01-PR-MEJ-05 Versión: 2 Fecha: 14/11/2019
PLAN DE MANEJO | [11 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTOS (Herramienta Drive)
ID_RIESGO | RIESGO | CAUSAS | CONTROL | ZONA RIESGO RESIDUAL | ACCIÓN | TAREAS | % | EJECUCIÓN TAREAS |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | MATERIALIZACIÓN RIESGO |  |  | PLAN MANEJO
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |  |  | SE PRESENTÓ EL EVENTO | AVISO ALERTA | DESCRIPCIÓN EVENTO | % AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
R1
R2 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | En sesión del Consejo del SDACP se establece la necesidad de realizar elección atípica según los 3 casos estipulados en el Decreto 480 de 2018: 1. Sector declarado desierto en las elecciones ordinarias, 2. Reemplazo o 3. Sector no reconocido en el Decreto 480 de 2018. Se revisa la solicitud con el cumplimiento de los requisitos, la información clara y completa, garantizando los principios de transparencia y eficacia. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. Se solicitan las subsanaciones necesarias para tener completa claridad y precisión de la información. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. | BAJO 16% | Seguimiento al cumplimiento de instructivo de Elección Atípica y la aplicación de Listas de chqueo de aval de elección atípica. | Validar casos presentados para necesidad de realización de elección atípica. | 50% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Acta Consejo del SDACP. | Dirección de Asuntos Locales y Participación
Omitir validación de documentos en lista de chequeo.
[6 empty] | Examinar que los avales otorgados cuenten con la información clara y completa, y esta haya sido presentada en los términos establecidos. | 50% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Listas de chequeo- Aval de elección atípica.
Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite.
Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones.
R3 | Implementación de políticas públicas poblacionales sin participación representativa de las partes interesadas en los espacios de participación interinstitucional. | Falta de oportunidad en la programación de instancias de participación. | La DALP y en cabeza del profesional especializado que se encuentre responsable en su momento, realizará control de la asistencia a los diferentes espacios que conforman el SDACP, que permita tener un balance inmediato en términos de porcentajes de asistencia y número de sesiones. | BAJO 4% | Seguimiento permanente de la participación de las partes interesadas en los espacios de participación donde se tratan temas de políticas públicas poblacionales. | Realizar seguimiento de la participación por medio del formato de seguimiento a asistencia. | 40% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Seguimientos a asistencia realizados en formato FR- 01-IT-PDS-04. | Dirección de Asuntos Locales y Participación
Falta de interés de la ciudadanía en la construcción de lineamientos y políticas culturales.
[6 empty] | Validar el quorum dentro de las actas de los Consejos de Cultura Poblacional, el cumplimiento del porcentaje de asistencia mínima, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada Consejo. | 40% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Actas de los Consejos de Cultura Poblacional.
Debilidades en el proceso de convocatoria.
Baja participación en los espacios y/o actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.
[6 empty] | Generar reportes de la asistencia de los consejeros de las sesiones de los diferentes espacios de participación con poblaciones. | 20% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Reportes trimestrales de asistencia de los Consejeros.
Deficiente seguimiento de los espacios de articulación de acciones para el cumplimiento de políticas públicas.
R4 | Baja concertación de alianzas y/o articulaciones interinstitucionales para el desarrollo de encuentros culturales. | Falta de interés de las entidades para realizar alianzas. | La DALP toma medidas para fortalecer la articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional con otras entidades del Distrito, así como fortalecer los liderazgos de las comunidades en los territorios y definir en la programación de actividades, escenarios alternos en concertación con las comunidades. | BAJO 16% | Seguimiento a la concertación de alianzas para el desarrollo de encuentros culturales. | Promover espacios de concertación a través del desarrollo de 10 espacios culturaless para fortalecer relaciones con la comunidad. | 80% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Evidencia y registro de la ejecuión de encuentros. | Dirección de Asuntos Locales y Participación
Debilidades en el proceso de divulgación.
Desconocimiento del proceso de concertación y desarrollo de encuentros culturales.
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto. | 20% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Reporte ejecución presupuestal.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R5 | 0 | 0 | 0 | 0%
0
0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R6 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R7 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R8 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R9 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
R10 | 0 | 0 | 0 | FALSE
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Portada
Note on B11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E11: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Hoja3 (hidden)
tipo_riesgo | Impacto | Probabilidad | Opciones de Manejo | Corrupción | Moderado
Estratégico | Insignificante | Raro | REDUCIRLO O MITIGARLO | Corrupción | Mayor
Operativo | Menor | Improbable | TRANSFERIR O COMPARTIR | Corrupción | Catastrófico
Activo_Información | Moderado | Posible | ASUMIR | Estratégico | Insignificante
Financiera | Mayor | Probable | EVITAR | Estratégico | Menor
Cumplimiento | Catastrófico | Casi Seguro |  | Estratégico | Moderado
Tecnología |  |  |  | Estratégico | Mayor
Corrupción |  |  |  | Estratégico | Catastrófico
Imagen |  |  |  | Operativo | Insignificante
|  |  |  | Operativo | Menor
PROBABILIDAD (J3) | IMPACTO (L3) | ZONA |  | Operativo | Moderado
1 | 1 | BAJO 4% |  | Operativo | Mayor
1 | 2 | BAJO 16% |  | Operativo | Catastrófico
2 | 1 | BAJO 8% |  | Financiera | Insignificante
2 | 2 | BAJO 20% |  | Financiera | Menor
3 | 1 | BAJO 13% |  | Financiera | Moderado
4 | 1 | MODERADO 24% |  | Financiera | Mayor
3 | 2 | MODERADO 28% |  | Financiera | Catastrófico
1 | 3 | MODERADO 32% |  | Cumplimiento | Insignificante
2 | 3 | MODERADO 36% |  | Cumplimiento | Menor
5 | 1 | ALTA 40% |  | Cumplimiento | Moderado
4 | 2 | ALTA 44% |  | Cumplimiento | Mayor
5 | 2 | ALTA 48% |  | Cumplimiento | Catastrófico
3 | 3 | ALTA 52% |  | Tecnología | Insignificante
4 | 3 | ALTA 56% |  | Tecnología | Menor
1 | 4 | ALTA 60% |  | Tecnología | Moderado
2 | 4 | ALTA 64% |  | Tecnología | Mayor
1 | 5 | ALTA 68% |  | Tecnología | Catastrófico
5 | 3 | EXTREMA 72% |  | Imagen | Insignificante
3 | 4 | EXTREMA 76% |  | Imagen | Menor
4 | 4 | EXTREMA 80% |  | Imagen | Moderado
5 | 4 | EXTREMA 84% |  | Imagen | Mayor
2 | 5 | EXTREMA 88% |  | Imagen | Catastrófico
3 | 5 | EXTREMA 92% |  | Activo_Información | Insignificante
4 | 5 | EXTREMA 96% |  | Activo_Información | Menor
5 | 5 | EXTREMA 100% |  | Activo_Información | Moderado
|  |  |  | Activo_Información | Mayor
CALIFICACION DE CONTROLES |  |  |  | Activo_Información | Catastrófico
SI
NO
Frecuencia Control
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimensual
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
9. Por Demanda
Valoracion | Puntaje
Control Automatico | 20
Control Manual | 10
Frecuencia Diario, Semanal | 20
Frecuencia Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral,Semestral | 15
Frecuencia anual, demanda | 10
Estan documentados, formalizados y actualizados los controles | 10
Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control (es) y del seguimiento | 10
Se cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control(es) | 10
En el tiempo que lleva el (los) control (es) ha demostrado ser efectiva | 30
Tipo
Dirección
Prestación_del_Servicio
Apoyo
Tipo | Proceso/Subproceso | Dependencia
Dirección | Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
Dirección | Planeación | Grupo de Prensa y Divulgacion | Mejoramiento Continuo
Dirección | Mejoramiento Continuo | Oficina de Control Interno | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional
Dirección | Mejoramiento Continuo | Grupo de Atención al Ciudadano | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural
Prestación_del_Servicio | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional | Dirección de Fomento Regional | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
Prestación_del_Servicio | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural | Grupo de Emprendimiento Cultural | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación
Prestación_del_Servicio | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación | Grupo Programa Nacional de Concertación | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Prestación_del_Servicio | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación | Grupo Programa Nacional de Estimulos | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística
Prestación_del_Servicio | Participación | Despacho Ministro /Asuntos Internacionales | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico | Biblioteca Nacional | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística | Dirección de Artes | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía | Dirección de Cinematografía | Creación y Memoria/Gestión de Museos
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural | Dirección de Patrimonio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural | Grupo de Infraestructura Cultural | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Nacional
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Grupo Programa Fortalecimiento a Museos | Gestión Documental
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Santa Clara | Gestión Humana
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Arte Colonial | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo de la Independencia | Gestión Financiera y Contable
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Quinta Bolivar | Sistemas y Recursos Administrativos
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural | Dirección de Comunicaciones | Asesoría Jurídica
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural | Dirección de Poblaciones
Apoyo | Gestión Documental | Grupo de Gestion Documental
Apoyo | Gestión Humana | Grupo de Gestion Humana
Apoyo | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios | Grupo de Contratos y Convenios
Apoyo | Gestión Financiera y Contable | Grupo de Gestion Financiera
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Oficina Asesora Juridica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Grupo de Control Interno Disciplinario
Evaluación |  | Teatro Colon
Tipo de Control
Preventivos
Detectivos
Correctivos

## 6.Resumen
|  | MAPA DE RIESGOS | [10 empty] | Página 6 de 6
[13 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[13 empty] | Versión: | 2
[13 empty] | Fecha: | 2019-11-14
PROCESO |  | Participación y Diálogo Social |  | RESPONSABLE DEL PROCESO |  | Alvaro Guillermo Vargas Colorado |  |  | LÍDER DE SISTEMAS DE GESTIÓN |  | Sandra Milena Aristizabal López
ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIAS | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPOSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA
R1 | Riesgo eliminado radicado Orfeo no. 20212100166513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0
R2 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | Pérdida de credibilidad en el sector. | Corrupcion | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | En sesión del Consejo del SDACP se establece la necesidad de realizar elección atípica según los 3 casos estipulados en el Decreto 480 de 2018: 1. Sector declarado desierto en las elecciones ordinarias, 2. Reemplazo o 3. Sector no reconocido en el Decreto 480 de 2018. Se revisa la solicitud con el cumplimiento de los requisitos, la información clara y completa, garantizando los principios de transparencia y eficacia. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. Se solicitan las subsanaciones necesarias para tener completa claridad y precisión de la información. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. | BAJO 16% | EVITAR | Seguimiento al cumplimiento de instructivo de Elección Atípica y la aplicación de Listas de chqueo de aval de elección atípica. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 2021-11-30 | Dirección de Asusntos Locales
|  | Omitir validación de documentos en lista de chequeo. | Incumplimiento de normatividad o regulación aplicable.
|  | Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite. | Afectación de la imagen institucional e índice de transparencia.
Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones.
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF!
R3 | Implementación de políticas públicas poblacionales sin participación representativa de las partes interesadas en los espacios de participación interinstitucional. | Falta de oportunidad en la programación de instancias de participación. | Incumplimiento de los planes de acción. | Cumplimiento | Posible | Moderado | ALTO 52% | La DALP y en cabeza del profesional especializado que se encuentre responsable en su momento, realizará control de la asistencia a los diferentes espacios que conforman el SDACP, que permita tener un balance inmediato en términos de porcentajes de asistencia y número de sesiones. | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Seguimiento permanente de la participación de las partes interesadas en los espacios de participación donde se tratan temas de políticas públicas poblacionales. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 2021-11-30 | Dirección de Asusntos Locales
|  | Falta de interés de la ciudadanía en la construcción de lineamientos y políticas culturales. | Ineficacia de las políticas implementadas.
|  | Debilidades en el proceso de convocatoria. | Pérdida de recursos focalizados e invertidos.
|  | Baja participación en los espacios y/o actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Políticas públicas que no responden a las necesidades de la población objetivo.
Deficiente seguimiento de los espacios de articulación de acciones para el cumplimiento de políticas públicas.
R4 | Baja concertación de alianzas y/o articulaciones interinstitucionales para el desarrollo de encuentros culturales. | Falta de interés de las entidades para realizar alianzas. | Incremento de relaciones conflictivas en el territorio y sus comunidades. | Cumplimiento | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | La DALP toma medidas para fortalecer la articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional con otras entidades del Distrito, así como fortalecer los liderazgos de las comunidades en los territorios y definir en la programación de actividades, escenarios alternos en concertación con las comunidades. | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Seguimiento a la concertación de alianzas para el desarrollo de encuentros culturales. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 2021-11-30 | Dirección de Asusntos Locales
|  | Debilidades en el proceso de divulgación. | Disminución en la intervención del componente socio-cultural.
|  | Desconocimiento del proceso de concertación y desarrollo de encuentros culturales. | Incumplimiento del cronograma de los eventos y actividades propuestas.
Afectación de las relaciones con la comunidad.
Incumplimiento de normatividad o regulación aplicable.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible | Mayor | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
R9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
R10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Note on A10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on B10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on F10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on G10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on H10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on I10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on J10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on K10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on L10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on M10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on N10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on O10: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.

## Ident. riesgos corrupción
MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIEGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Criterios para calificar el Impacto - Riesgos de Corrupción
No. | Riesgo | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros | No. | Preguntas: Si el riesgo de corrupción se materializa podría… | R2 | [10 empty] | 1=Si / 0=No
R2 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | X | X | X | X | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 1 | [10 empty] | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.
[6 empty] | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 0
[6 empty] | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | 0
[6 empty] | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 0
[6 empty] | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 1
[6 empty] | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | 1
[6 empty] | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | 1
[6 empty] | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | 0
[6 empty] | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | 0
[6 empty] | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | 1
[6 empty] | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 0
[6 empty] | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 1
[6 empty] | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 0
[6 empty] | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | 0
[6 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | 1
[6 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | 0
[6 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | 0
[6 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional? | 0
| Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio a terceros |  |  |  |  | 19 | ¿Generar daño ambiental? | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ident. Riesgos