## Plan de trabajo 2024 - Comité F
PLAN DE TRABAJO 2024 - COMITÉ FIESTA DE BOGOTÁ ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ACCIONES PLAN DE ACCIÓN 2024
Finalidad: generar un sentido de pertenencia por la ciudad, sus habitantes, su diversidad cultural, artística y patrimonial; propiciar el reconocimiento, la identidad, la apropiación y el respeto en medio de la diferencia y la diversidad cultural; y lograr la mayor participación de los habitantes de la ciudad en el desarrollo de las actividades programadas en el marco de la Fiesta de Bogotá.
EJES CENTRALES | ACCIONES | ENTIDADES VINCULADAS A CADA ESTRATEGIA | SESIONES PROGRAMADAS COMITÉ FIESTA DE BOGOTÁ 2024 | [6 empty] | SESIONES EXTRAORDINARIAS |  | ENTIDADES QUE ADELANTARON ACCIONES | [9 empty] | SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS |  |  |  | OBSERVACIONES | RESULTADO ANUAL
|  |  | Sesión Ordinaria 1 Febrero 28 de 2024 | Sesión Extraordinaria 2 Junio 11 de 2024 | Sesión Extraordinaria 3 Junio 18 de 2024 | Sesión extraordinaria 4 | Sesión Extraordinaria 5 Junio 25 de 2024 | Sesión extraordinaria 6 Julio 9 de 2024 | Sesión extraordinaria 7 | Sesión extraordinaria 8 agosto 5 de 2024 | Acta sesión ordinaria 2 Octubre 3 de 2024 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ | SCRD | SDG | IDT | IDARTES | CANAL CAPITAL | IDPC | OFB | FUGA | IDRD | IDIGER | PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN | TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
Fomentar y promover las expresiones y prácticas festivas a los habitantes de la ciudad, así como a sus visitantes en el marco de las celebraciones de la Fiesta de Bogotá D.C. | “El sector Cultura, Recreación y Deporte de la Administración Distrital o quien haga sus veces, desarrollará las actividades de planeación, organización y ejecución necesarias para llevar a cabo la Fiesta de Bogotá D.C., en compañía de las demás entidades administrativas del Distrito Capital que sean necesarias” | Secretaría Disrtital de Cultura, Recreación y Deporte SCRD, Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de las Artes IDARTES, Instituto de Recreación y Deporte - IDRD,Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB,Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Canal Capital, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, Instituto Distrital de Turismo - IDT, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., | Contextualización Fiesta de Bogotá. Actualizar la conformación y funcionamiento del Comité “Fiesta de Bogotá D.C”, con el fin de dar respuesta a las necesidades y dinámicas del mismo y formalizar la participación activa de tres entidades del sector cultura, recreación y deporte en los procesos de planeación, organización y ejecución de todas y cada una de las actividades necesarias para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá. Son objetivos de la Fiesta de Bogotá D.C., los siguientes: generar un sentido de pertenencia por la ciudad, sus habitantes, su diversidad cultural, artística y patrimonial; propiciar el reconocimiento, la identidad, la apropiación y el respeto en medio de la diferencia y la diversidad cultural; y lograr la mayor participación de los habitantes de la ciudad en el desarrollo de las actividades programadas en el marco de la Fiesta de Bogotá. así mismo su finalidad que está enmarcada en Propiciar ámbitos de festividad colectiva mediante la celebración de la vida, la expresión creativa, el goce y la apropiación de la ciudad, para fortalecer procesos de reconciliación desde la equidad, la inclusión y el reconocimiento entre pueblos, sectores y culturas del Distrito Capital. | La secretaria técnica, Yolanda López de la SCRD nos informa que ya se hace necesario armar el esquema de la organización y desarrollo de la fiesta de bogotá 2024 y la línea desde la Alcaldía Mayor de Bogotá ( campaña, publicidad y logo) ya que en diálogo con el Consejero Cesar Castro se solicitó información que ya fue remitida sobre el contexto anterior de la celebración del cumpleaños de Bogotá y las actividades principales y cumbre de esta celebración. El objetivo de este comité es DEFINIR LA ORGANIZACIÖN. La convocatoria por parte de la SCRD COMPARSAS ya fue promulgada y está en curso, la Directora de Fomento, Liliana Pamplona hará la intervención para explicar los avances pertinentes. La apuesta de Vallenato al parque ya fue discutida y aprobada en el CONCEJO de Bogotá y se llevará a cabo en el marco de las actividades del festival de verano, hay que mirar que se puede aportar desde las entidades que conforman el comité fiesa de Bogotá. | Se hace necesario saber qué aportan las entidades desde su competencia con relación a la producción enfatizando que es del comité fiesta de Bogotá más no de la SCRD. Todos tenemos el compromiso y la competencia de acuerdo a la normatividad estamos llamados a llegar a ese acuerdo compromiso que desde las entidades del sector y que conforman este comité se debe disponer del recurso económico y humano para la celebración del mismo. Se debe enviar oficio con copia de este acta a las entidades que no asistieron a este comité para recordarles la importancia, obligatoriedad y normatividad de asistencia a esta instancia. Se sugiere mover la fecha del desfile de comparsas para el 18 de agosto ya que la anterior fecha propuesta 25 de agosto coincide con la realización de la caminata Solidaridad por Colombia. Lectura del listado de componentes, competencias del listado de insumos y recursos a fines de determinar qué entidad está en capacidad de suministrar para trabajar en concordancia con esta determinación. IDARTES informa que para el 17 y 18 de agosto estará realizando el festival hip hop al parque, portal motivo se IDIGER debe adelantar los permisos con IDARTES y FUGA. Nelly Cruz desde la OFB se debe aterrizar estas consideraciones de manera inmediata a los directivos de cada entidad a fines que se de la apropiación y participación económica de manera equitativa y pertinente para la celebración de la fiesta. Asistencia al Subcomité técnico de eventos citado por Sandy Ibañez del IDIGER el día 18 de julio en la Alcaldía mayor y determinar las fechas y condiciones de realización de evento y acompañamiento del mismo. | NO PUDO REALIZARSE YA QUE NO HUBO QUORUM PARA LA MISMA. | Leído y aprobado el orden del día, la subdirectora Yolanda López interviene para darle la bienvenida a todos los asistentes de las entidades entre pueblos, sectores y culturas del Distrito Capital. La secretaria técnica, Yolanda López de la SCRD nos informa que se tiene el visto bueno para que lacelebración del cumpleaños de Bogotá será el 25 de agosto, ya se ha determinado. en aras de tener todas las canciones previas técnicas y demás para llevar a cabo el evento de la fiesta. Se hace necesario que replique esta información a las otras directivas de las entidades integrantes del comité.Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final 3Lina Arbelaez: indaga sobre el slogan común y la articulación entre entidades y si se puede brindar unrefrigerio, Se deja constancia que se debe mirar si entre instituciones existe esa posibilidad teniendo en cuenta que algunas no cuentan con recurso para proveer. Para ello se hace nuevamente la revisión del drive organizado y compartido para este caso y se le da la palabra a los representantes de las entidades para que de acuerdo a lo conversado y determinado en cada una de sus entidades expresen de acuerdo a la dinámica que particularidades deben se discutidas en este espacio para tratar de solucionarlas de manera conjunta.En esta sesión y para los temas de la pieza gráfica siste IBOne Munevar jefe de comunicaciones de la SCRD - Slogan : Bogotá mi ciudad, mi casa. Se harán ajustes y luego se hará la presentación de la misma para que sea generalizada y socializada en las entidades. En el drive se hace la revisión y se recomienda a las entidades completar el registro de actividades con hora, fecha y tipo de evento, boletería y demás pormenores de cada actividad. Se debe articular con canal capital para la organización y momentos de las transmisiones, La campaña y nombre del Slogan que ya es conocido se debe usar y proyectar en línea con la sombrilla del slogan desde ahora y si necesitaba acompañamiento desde la SCRD se le brindará lo solicitado para la programación. ya el QVisual está en la oficina de comunicaciones de cada entidad. Se hace la socialización de la PPT de la fiesta de Bogotá que será replicada en las entidades y espaciospara ir promocionando el cumpleaños de Bogotá 2024. Lorena Pinzón solicita que sean incluidos los ganadores de la comparsas por medio de un video para que la ciudadanía conozca la dinámica de la fiesta y se pueda sumar a esas iniciativas desde los espacios de participación ciudadana para el apoyo de la difusión en territorio. Se socializa lista de chequeo : lo que se necesita para el evento. Se hará revisión en la próxima sesión. | Marisol Sarmiento :Se están haciendo los ajustes pertinentes para el lanzamiento oficial de Bogotá, mi ciudad, mi casa ya se le informará con antelación a todas las entidades del distrito para que sea oficial y se aliste la divulgación y promoción.El desfile de comparsas se debe cambiar de fecha o ajustar según criterios y aproximaciones con lascomparsas ya que el 25 de agosto también se realizará la caminata Solidaridad por Colombia. Para tales efectos Sandy Ibañez de IDIGER propone tratar el tema de manera prioritaria con losmiembros del Subcomité técnico de eventos y así definir cuál será la ruta a seguir. Andrea Pérez de la OAC solicita información amplia y precisa de los eventos, para este compromiso se solicita enviar al correo Cindy.perez@scrd.gov.co la información solicitada según indicaciones. | NO PUDO REALIZARSE YA QUE NO HUBO QUORUM PARA LA MISMA. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zb_4ULiI8N164a8wGNvjvu1wMnMYBqqZ/edit?usp=sharing&ouid=111287880996229601832&rtpof=true&sd=true | Adriana Botero - Subdirectora de Gestión cultural y artística de la SCRD explica que en esta ocasión vamos a hacer el recuento de lo que fue el desfile de comparsas 2024, además informa que el secretario Distrital de cultura, Santiago Trujillo tuvo una reunión con los comparseros y se establecieron compromisos de fortalecimiento que deben ser analizados y materializados durante la administración y en las entidades del sector cultural ya que van encaminados a la armonización para las siguientes celebraciones. En tal sentido también se hace necesaria la modificación del reglamento interno del comité, tema que será explicado por Lia Cabarcas de la SCRD en un momento. Damos paso a Diego Osorio, quien en esta oportunidad tuvo a su cargo la coordinación logística del evento. (hay presentación). Como primera medida se debe tener claro que el Desfile de Comparsas es un evento que tradicionalmente se ha ejecutado en el mes de agosto como parte de los eventos que se enmarcan en el mes del cumpleaños de Bogotá, hoy conocida como Fiesta de Bogotá. En este sentido, la organización del mismo ha corrido por cuenta de distintas entidades como por ejemplo el IDARTES o el IDRD, y en 2024 por la SCRD. En este punto se hace necesario explicar que, existe el Decreto 322 de 2022, el cual derogó el Decreto Distrital 160 de 2015, y mediante el cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité “Fiesta de Bogotá D.C”. Desde esta instancia, presidida por el Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado que es el Director de Arte, Cultura y Patrimonio y cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Subdirección de Gestión, Cultural y Artística, tiene entre otras funciones, la de fomentar y promover las expresiones y prácticas festivas a los habitantes de la ciudad, así como a sus visitantes en el marco de las celebraciones de la Fiesta de Bogotá D.C., Gestionar acciones conjuntas entre la Administración Distrital, Gobierno Nacional y particulares para la promoción y realización de las prácticas festivas en la ciudad en el desarrollo de la Fiesta de Bogotá y adelantar actividades dirigidas a la consecución y coordinación de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá. Dentro de las funciones de la presidencia del Comité Fiesta de Bogotá están las siguientes: coordinar con las entidades adscritas la planeación y ejecución de los planes y programas en los campos cultural, artístico, patrimonial, recreativo y del deporte para ser desarrollados en el marco de la Fiesta de Bogotá D.C., formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de las expresiones culturales propias de la ciudad dentro del desarrollo de la Fiesta de Bogotá, teniendo en cuenta la diversidad étnica, socio cultural e histórica, las prácticas artísticas y culturales, y presentar al Comité las propuestas, sugerencias y demás temas asociados, en lo relacionado con la planeación, organización y ejecución de la Fiesta. Ahora bien, por un lado, el Desfile de Comparsas, es un evento que tradicionalmente se celebra en el mes de agosto y en el que participan comparseros ganadores de la beca “Bogotá siente la fiesta”, por lo tanto se ha buscado que se enmarque dentro de la Fiesta de Bogotá como parte de los eventos que allí se desarrollan. Por otro lado, debemos entender que las entidades que hacen parte del Comité Fiesta de Bogotá tiene dentro de sus funciones para dicho mes las de fomentar y ejecutar planes, programas y proyectos que promuevan acciones artísticas, culturales, deportivas y turísticas enmarcadas en la misionalidad misma de cada una. https://docs.google.com/presentation/d/1_T2IsnAgtrsekbBJEC-SPz1L31G_m4KY/edit?usp=sharing&ouid=111287880996229601832&rtpof=true&sd=true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20243100119693 https://orfeo.scrd.gov.co/orfeodc/expediente/detalles_exp.php?&krd=ERICAI&codusuario=203&dependencia=310&carpeAnt=&verrad=&s_Listado=VerListado&fechah=2024-11-07&mostrar_opc_envio=&nomcarpeta=&datoVer=&leido=&num_exp=202431000108800001E&par=COMIT%C3%89%20FIESTA%20DE%20BOGOT%C3%81%20%202024%3Cbr%3EComunicaciones%20oficiales%20internas%20y/o%20externas%20enviadas%20relaciona&usuarioc=Yeferson%20Andr%C3%A9s%20Rodr%C3%ADguez%20Escobar# Fecha: 04-04-2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zb_4ULiI8N164a8wGNvjvu1wMnMYBqqZ/edit?usp=sharing&ouid=111287880996229601832&rtpof=true&sd=true | Radicado: 20243100283643 Fecha: 30-07-2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zb_4ULiI8N164a8wGNvjvu1wMnMYBqqZ/edit?usp=sharing&ouid=111287880996229601832&rtpof=true&sd=true https://orfeo.scrd.gov.co/orfeodc/expediente/detalles_exp.php?&krd=ERICAI&codusuario=203&dependencia=310&carpeAnt=&verrad=&s_Listado=VerListado&fechah=2024-11-07&mostrar_opc_envio=&nomcarpeta=&datoVer=&leido=&num_exp=202431000108800001E&par=COMIT%C3%89%20FIESTA%20DE%20BOGOT%C3%81%20%202024%3Cbr%3EComunicaciones%20oficiales%20internas%20y/o%20externas%20enviadas%20relaciona&usuarioc=Yeferson%20Andr%C3%A9s%20Rodr%C3%ADguez%20Escobar# | Radicado orfeo : 20243100446683 https://orfeo.scrd.gov.co/orfeodc/cuerpoTx.php?PHPSESSID=241112111647o172x16x10x157ERICAI&fechah=121124_1731441765&nomcarpeta=Ultimas%20Transacciones%20del%20Usuario&tipo_carpt=0#2 | Se aunaron esfuerzos para la correcta ralización del desfile CUMPLEAÑOS FIESTA DE BOGOTÁ MI CIUDAD, MI CASA 2024 Y SE CUMPLIÓ. | En este punto se hace necesario explicar que, existe el Decreto 322 de 2022, el cual derogó el Decreto Distrital 160 de 2015, y mediante el cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité “Fiesta de Bogotá D.C”. Desde esta instancia, presidida por el Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado que es el Director de Arte, Cultura y Patrimonio y cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Subdirección de Gestión, Cultural y Artística, tiene entre otras funciones, la de fomentar y promover las expresiones y prácticas festivas a los habitantes de la ciudad, así como a sus visitantes en el marco de las celebraciones de la Fiesta de Bogotá D.C., Gestionar acciones conjuntas entre la Administración Distrital, Gobierno Nacional y particulares para la promoción y realización de las prácticas festivas en la ciudad en el desarrollo de la Fiesta de Bogotá y adelantar actividades dirigidas a la consecución y coordinación de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá.
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gestionar acciones conjuntas entre la Administración Distrital, Gobierno Nacional y particulares para la promoción y realización de las prácticas festivas en la ciudad en el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C. | El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, la Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB y el Canal Capital han tenido una participación activa en los procesos de planeación, organización y ejecución de todas y cada una de las actividades necesarias para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C.; y que por demás, el artículo 2 Ibídem, determinó que: “El sector Cultura, Recreación y Deporte de la Administración Distrital o quien haga sus veces, desarrollará las actividades de planeación, organización y ejecución necesarias para llevar a cabo la Fiesta de Bogotá, D.C., en compañía de las demás entidades administrativas del Distrito Capital que sean necesarias”. Así, se hace necesario que las entidades adscritas y vinculada mencionadas hagan parte del Comité Distrital “Fiesta de Bogotá D.C.” como miembros que integren de manera formal el Comité con unas competencias determinadas. | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dictar los lineamientos para la planeación y desarrollo de las actividades en el marco de la Fiesta de Bogotá D.C. | Citar a las entidades que confforman el comitéfiesta de Bogotá a las sesiones ordinarias se convocará a través de comunicación oficial o correo electrónico, con mínimo quince (15) días de anticipación. |  | ESTRATEGIA C-24 Acuerdo 706: Se aprueba la estrategia 24H. Bogotá hace parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Referente a la nocturnidad, Paola vives nos referencia que parte de Un acto político para afirmarse diferente frente a las necesidades y oportunidades propias de la ciudad. Un espacio para que habiten y se expresan culturas diversas y plurales donde el diálogo y la participación organizada (acción política) deben ser herramientas para avanzar en agendas comunes; así, la iniciativa C24 aflora con el propósito de sumar identidad local, la diversidad de las expresiones artísticas, culturales y recreo-deportivas, Brindar más participación, acceso y contribución en la vida cultural de la ciudad tejiendo un modelo de gobernanza democrática y co responsabilidad entre públicos y privados que catapultan la inserción en la economía para personas en situación de desventaja. Esta iniciativa se forja en el principio de afirmarse de manera distinta y participativa en temas culturales para construir agendas comunes. Propósito común: Una ciudad más humana que camina segura y que reconoce, respeta y aprovecha la diversidad de expresiones artísticas, culturales y recreo-deportivas. Objetivo General : Generar un entorno propicio y seguro bajo una dinámica de funcionamiento 24 horas para el reconocimiento de la diversidad de expresiones artísticas, culturales y recreodeportivas, el aprovechamiento del potencial competitivo y el fortalecimiento del ecosistema creativo como componentes centrales para la sostenibilidad local, social, económica y ambiental de la ciudad. | Cesar Castro indica que el Alcalde Mayor de Bogotá no tiene objeciones sobre la celebración del cumpleaños de Bogotá, está de acuerdo con la agenda e indica que se debe seguir la línea de la celebración del cumpleaños de bogotá con las celebraciones bases que se han venido haciendo y con plena autonomía de organización desde el comité. Se debe agendar una reunión plan de medios de comunicación para determinar los cubrimientos, pautas y cuñas de publicidad para la celebración en radio y televisión. Indica además que la línea temática está enmarcada en Bogotá, mi ciudad, mi casa. Se deben seguir los protocolos ya establecidos. No se van a romper las tradiciones ya establecidas. En diálogos entre Santiago Trujillo y el Alcalde Mayor se ha establecido que se deben seguir los protocolos ya establecidos normativamente y no hay modificaciones particulares o determinaciones fuera a las ya establecidas. Además por medio de los enlaces permanentes se definirá el calendario de la celebración. | Se hace el llamado a las entidades que no han asistido a las citaciones semanales del comité para que se vinculen o deleguen a sus representantes ya que se debe cumplir con la normatividad del Decreto 322 de 2022. |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zb_4ULiI8N164a8wGNvjvu1wMnMYBqqZ/edit?usp=sharing&ouid=111287880996229601832&rtpof=true&sd=true |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Generar acciones tendientes al reconocimiento y apropiación de la Fiesta de Bogotá D.C., con el fin de garantizar su continuidad, fortalecimiento y posicionamiento, como una de las fiestas más importantes del país. | “El sector Cultura, Recreación y Deporte de la Administración Distrital o quien haga sus veces, desarrollará las actividades de planeación, organización y ejecución necesarias para llevar a cabo la Fiesta de Bogotá D.C., en compañía de las demás entidades administrativas del Distrito Capital que sean necesarias” | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aprobar la programación a desarrollarse en la Fiesta de Bogotá D.C. | [9 empty] | Isabel Cristina Salas, nos informa que la estrategia de comunicaciones fue socializada y aprobada desde la alta consejería de comunicaciones con el concepto creativo: Bogotá, mi ciudad, mi casa…está cumpliendo años y vamos a celebrarlo. cumpleaños 486. Todo alrededor del concepto de celebración con mensajes expandidos adaptados a esa dinámica ejm: visita a mi casa, los invitamos a celebrar, mi casa está de fiesta y lo celebramos cantando y bailando, reunión que se llevó a cabo con todas las entidades de la administración distrital. Hay un visual que ha sido divulgado para toda la celebración, cada entidad lo adapta a su color institucional. #BogotáMiciudadMicasa es el numeral oficial para la divulgación digital de contenido en redes. Se debe hacer la actualización en redes sociales institucionales y programarlas en el marco de la dinámica ya establecida para la celebración de la fiesta cumpleaños de Bogotá, Mi ciudad, mi casa 2024, así, desde el 6 de agosto, cada entidad publicará contenido de acuerdo a la sinergia distrital. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Adelantar actividades dirigidas a la consecución y coordinación de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Formular e implementar mecanismos para lograr la participación de los ciudadanos en los programas culturales, artísticos, patrimoniales, recreativos y deportivos incluidos en la programación de la Fiesta de Bogotá D.C. | Se adelantaran de manera interinstitucional la planeación de las actividades teendientes a la celebración cumpleaños de Bogotá de manera coordinada y participativa. | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dictar su propio reglamento. | La implementacción de las decisiones se hara de acuerdo a la normativa establecida en el reglamento. |  |  | Para la próximareunión que las entidades digan con que se comprometen. Todas las entidades Todas las entidades antes de la Celebración de la fiesta cumpleaños de Bogotá. |  |  | presentación de apoyo comparsas para replicarla entre las entidades Alexander Cruz Hidalgo SCRD Antes del a próxima sesión. | Invitar a la Secretaría de Movilidad para coordinar los cierres viales. Compromiso detodas las entidades, Antes de la Celebración de la fiesta cumpleaños de Bogotá. |  |  | Propuesta Ajuste Reglamento Interno. ( Lia Cabarcas) La cultura festiva y las diversas manifestaciones que convergen en ella, son muestra latente del quehacer cultural de nuestra ciudad. Se escenifican los diferentes componentes culturales y sociales que son parte de la identidad de nuestras localidades, y en su elaboración y montaje se generan y fortalecen procesos comunitarios, barriales y de base. La consolidación y fomento de la cultura festiva en las diferentes localidades de Bogotá D.C. genera territorios activos, participativos, interculturales y diversos.PROPUESTA: Se pretende preservar la tradición de la celebración del cumpleaños de Bogotá D.C. mediante la institucionalización del desfile de comparsas como actividad en el marco del Comité, para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C; En este sentido, se requiere modificar las Responsabilidades de los miembros que lo integran. Propuesta de redacción: Las entidades distritales en el marco de sus competencias, realizarán de manera conjunta y articulada las acciones de planeación, organización y ejecución del desfile de comparsas como actividad de la Fiesta de Bogotá D.C (artículos 5 y 9 del Decreto 322 de 2022). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
(Rol entidades miembro: P: Presidente. S: Secretaría técnica. IP: Integrante permanente. II: IIntegrante invitado.)
Fecha de actualización: 21/10/2024 | Erica Gicela Caicedo Mosquera - Profesional Universitario SGCA