## PINAR III CUATRIMESTRE
|  | 100 | 2.5 | [14 empty] | % EJECUTADO VIGENCIA 2025 | [24 empty] | TOTAL
2.5 | Proyecto | FASE | PRODUCTOS | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | ESTADO | ¿ que se requiere? | Responsable | VLR*producto | % PROGRAMADO x VIGENCIAS |  |  |  | Programado Trimestres 2025 |  |  |  | Avance | Pendiente | Evidencia |  |  | Avance acumulado | 1er reporte | 2do reporte | Pendiente | 3er reporte | Pendiente | 4to reporte |  | Pendiente | Evidencia | Ejecutado Trimestres 2025 |  |  |  | Avance | Pendiente | Evidencia | Avance | Pendiente | Evidencia | Total avance | Pendiente | ESTADO ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | % EJECUTADO x ACTIVIDAD | TOTAL CUMPLIMIENTO X VIGENCIA PINAR
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2024 |  |  |  |  | 2025 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 2026 |  |  | 2027
1 | Proyecto 1: Intervención de los fondos documentales | Fase 1: Diagnóstico inicial | Diagnóstico integral de la gestión documental | 2023-02-01 | 2024-04-01 | Instrumento actualizado y aprobado | Falta socializar y hacer vaner | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | 20247100547103 |  |  | 1.25 | 0.63 |  | 0 |  |  | 0.62 |  | 0 | Radicado Orfeo 20247100547103 | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Andrea | 20247100547103 |  | #REF! | 125%
2 |  | Fase 1: Diagnóstico inicial | Inventario Documental | 2023-02-01 | 2027-12-31 | En proceso | En proceso | Jorge | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  |  |  | 1 | 0.625 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR |  |  | 0.63 |  |  | -0.005 |  |  | 0.63 |  | -0.005 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR Central: 202571004100300001E Gestión: 202571004100200001E |  |  |  | 1 | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Jorge | 20257100005353 | Revisar si estan radicados | #REF! | 125.5%
3 |  | Fase 2: Planificación | Propuesta del plan de intervención del fondo documental | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Propuesta elaborada | Ejecutarlo | Jorge | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 2: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | 20247100545663 |  |  | 1.25 | 1.25 | [6 empty] | 0 | Radicado Orfeo 20247100545663, 20257100368113 |  | 1 | [8 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Jorge | https://drive.google.com/drive/folders/1NyPFp8mEhOxF2Dg9X2StaQwLIRIwV7Yp | Radicarlo en orfeo, Esta actividad se encuentra en proceso de revisíón y ajuste | #REF! | 1.3%
4 |  | Fase 3: Organización del fondo documental | Fondo documental Clasificado | 2024-04-01 | 2027-12-31 | En proceso | Ejecutarlo | Jorge | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  |  |  | 1 | 0.625 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR |  |  | 0.63 |  |  | -0.005 |  |  | 0.63 |  | -0.005 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR 202571004100300001E (Inventarios documentales) |  |  |  | 1 | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Jorge | Falta evidencia |  | 0% | 188%
5 |  | Fase 3: Organización del fondo documental | Fondo documental intervenido | 2024-04-01 | 2027-12-31 | En proceso | Ejecutarlo | Jorge | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  |  |  | 1 | 0.625 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR |  |  | 0.63 |  |  | -0.005 |  |  | 0.63 |  | -0.005 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR 202571004100300001E (Inventarios documentales) |  |  |  | 1 | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Jorge | Falta evidencia |  | 0% | 188%
6 |  | Fase 4: Establecimiento de procedimientos | Procedimientos documentados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Procedimientos actualizados |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 3: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental | [11 empty] | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental |  |  | 1 | [7 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA |  | Intranet, faltarian radicados? | Ya estan actualizados y publicados los formatos de: DOC-PR-04-FR-01 v2 Préstamos documentales. DOC-PR-06-FR-02 v2 Planilla de entrega de documentos físicos al archivo de gestión centralizado DOC-PR-06-FR-04 v2 Hoja de Control Documental. DOC-PR-06-FR-05 v2 Rótulo de carpeta de archivo DOC-PR-06-FR-06 v2 Rótulo de caja de archivo. DOC-PR-06-FR-07 v2 Formato Único de Inventario Documental. se eliminaron los formatos DOC-PR-03-FR-02 Inventario de Documentos para Eliminar y DOC-PR-06-FR-03 Referencia Cruzada debido a que en la actualidad se encuentran obsoletos. Esta en actualización el procedimiento de Organización de Historias Laborales | 0% | 250%
7 |  | Fase 4: Establecimiento de procedimientos | Plan de transferencia del conocimiento | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Falta iniciar | Elaborarlo | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 2.5; Programado Trimestres 2025 3: 0 |  |  | 1.25 | 4.375 | [9 empty] | Vigencia 2026 |  |  | 1 |  | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | NO INICIADA | Andrea |  |  | 0% | 0%
2.51
| Proyecto | FASE | PRODUCTOS | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | ESTADO | ¿ que se requiere? | Responsable | VLR*producto | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: % PROGRAMADO x VIGENCIAS; Programado Trimestres 2025 1: Programado Trimestres 2025; Avance 2024: Avance | Pendiente | Evidencia |  |  | Avance acumulado | 1er reporte | 2do reporte | Pendiente | 3er reporte | Pendiente | 4to reporte |  | Pendiente | Evidencia
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  | Programado Trimestres 2025 1: 1; Programado Trimestres 2025 2: 2; Programado Trimestres 2025 3: 3; Programado Trimestres 2025 4: 4; Avance 2024: 2024 |  |  |  |  | 2025
8 | Proyecto 2: Implementación integral de instrumentos archivísticos para una gestión eficiente de documentos | Fase 1: Diagnóstico inicial | Diagnóstico integral de archivos | 2023-02-01 | 2024-04-30 | Diagnnóstico realizado | Revisar si se ajustaron observaciones y llevar a comité | Marcela | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | 20247100547103 |  |  | 1.25 | 1 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20247100547103 | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Andrea | 20247100547103 Se realizaron ajustes y se encuentra en revisión por parte de OAP | Revisar si se ajustaron observaciones de parte de Paola y llevar a comité | 0% | 125%
9 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Plan Institucional de Archivos | 2023-06-01 | 2024-04-30 | Plan elaborado | Falta socializar y hacer vaner | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | 20247100070413 | [11 empty] | Radicado Orfeo 20247100070413, 20257100039203 | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA |  | 20257100555283 actualización 20251700034923 Acta # 3-2025 | Falta socializar con la comunidad institucional | #REF! | 250%
10 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Tablas de Retención Documental | 2023-06-01 | 2025-12-31 | En proceso | Pendiente por convalidación 4 restructuraciones | ? | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 0 | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 1.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20257100464973 Radicado Orfeo 20257100695553 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.25 | 1.25 | EN PROCESO | Andrea | 20257100039962 20257100464973 20257100695553 | En proceso para presentar las TRD V3 a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | #REF! | 125%
11 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Banco terminológico | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Pendiente Elaborar |  | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 2.5; Programado Trimestres 2025 3: 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1.25 | 0 |  |  | 1.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20257100542153 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 2.5 | NO INICIADA | Yulieth |  |  | #REF! | 250%
12 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Programa de Gestión Documental | 2024-03-01 | 2026-06-30 | PGD actualizado | Falta socializar y hacer seguimiento | Marcela | 2.5 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 0 | 20241700400803 acta comité |  |  | 0.83 | 0.28 |  | 0.0033333 |  |  | 0.55 |  | 0.0033333 | 20241700400803 acta comité PIC 20257100162053 Programa de Reprografía 20257100750363 Programa de Normalización Formas y Formularios 20257100751743 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | 1.6633 | 0.83667 | CUMPLIDA | Yulieth | FALTA RADICADO PGD 20241700400803 acta comité | hacer seguimiento | #REF! | 166.3%
13 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Sistema Integrado de Conservación | 2024-03-01 | 2026-12-31 | Elaborado | Falta llevar a comité, socializar,ejecutar y hacer seguimiento | Andrea | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 0.83333 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1slHa8_9t_xkGFzhrCFwZFhGJROWZviY4 |  |  | 0.83 | 0.42 | 0.41 | [5 empty] | 0.0033333 | https://drive.google.com/drive/folders/1slHa8_9t_xkGFzhrCFwZFhGJROWZviY4 Radicado Orfeo 20257100429813 | 1 |  |  |  | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | 1.6633 | 0.83667 | CUMPLIDA | Andrea | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/doc-pn-05-v2-sistema-integrado-de | Ya se encuentra publicado en la Intranet y en la página web | #REF! | 166.3%
14 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Registro Especial de Archivos de DDHH READH | 2023-09-01 | 2025-12-31 | En proceso | Hacer seguimiento a las áreas faltantes | Andrea | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | Radicado No.20247100460893 y 20247100460863 |  |  | 0 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 | Radicado Orfeo No.20247100460893 y 20247100460863 Radicado Orfeo 20257100465003 Actualizar la fecha con la nueva norma y la descripción. Se iria a 2026 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.25 | 1.25 | EN PROCESO | Andrea | Radicado No.20247100460893 y 20247100460863 20257100465003 | Se da continua trabajando en este proceso, teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá emitio un nuevo lineamiento | #REF! | 125%
15 |  | Fase 2: Elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | Plan para la protección, acopio y acceso de archivos de DDHH y DIH | 2025-06-01 | 2026-12-31 | No iniciada | Elaborar el plan | Andrea | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 1.25; Programado Trimestres 2025 4: 1 |  |  |  |  | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 1.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20257100465003 |  |  |  | 1 | 0 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | NO INICIADA | Andrea | 20257100465003 | Se da continua trabajando en este proceso, teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá emitio un nuevo lineamiento | #REF! | 125%
16 |  | Fase 3: implementación de instrumentos archivísticos | Plan de transferencias documentales | 2025-02-01 | 2027-12-30 | No iniciada | Elaborar el plan | Andrea y Jorge | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2027: 0.83333; Programado Trimestres 2025 3: 1 |  |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.0033333 |  |  | 0.83 |  | 0.0033333 | Radicado Orfeo 20257100650353 |  |  | 1 |  | 0 | 0.83333 |  | 0 | 0.83333 |  | 0.83 | 1.67 | NO INICIADA | Jorge |  |  | 0% | 0%
17 |  | Fase 3: implementación de instrumentos archivísticos | Plan de eliminación documental | 2026-02-01 | 2027-11-30 | No iniciada | Elaborar el plan | Jorge | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2027: 1.25; Programado Trimestres 2025 3: 1; Avance 2024: 0 | [13 empty] | 2026 |  |  | 1 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 1.25 |  | 0 | 2.5 | NO INICIADA | Jorge |  |  | 0% | 125%
18 |  | Fase 3: implementación de instrumentos archivísticos | Plan de capacitación | 2024-02-01 | 2027-12-31 | En proceso | Se requiere articular el PIC con el PGD continuar con la aplicación 2025 | Yulieth Andrea | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1 |  |  |  | 0.625 | 0 | 20257100162053 | 2.71 | 10.625 | 0.63 | 0.32 | 0.31 | [5 empty] | -0.005 | Radicado Orfeo 20257100162053 Radicado Orfeo 20257300156213 Finalizado Radicado Orfeo 20257100162053 Informe 1er semestre Radicado Orfeo 20257100350093 Informe 2do semestre Radicado Orfeo 20257100763153 | 1 |  |  |  | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Andrea Yulieth | 20257100162053 | Se encuentra en revisión de la OAP y ya se inicio con el cronograma 2025 20257300156213 | 0% | 188%
5.38
| Proyecto | FASE | PRODUCTOS | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | ESTADO | ¿ que se requiere? | Responsable | VLR*producto | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: % PROGRAMADO x VIGENCIAS; Programado Trimestres 2025 1: Programado Trimestres 2025; Avance 2024: Avance | Pendiente | Evidencia |  |  | Avance acumulado | 1er reporte | 2do reporte | Pendiente | 3er reporte | Pendiente | 4to reporte |  | Pendiente | Evidencia
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  | Programado Trimestres 2025 1: 1; Programado Trimestres 2025 2: 2; Programado Trimestres 2025 3: 3; Programado Trimestres 2025 4: 4; Avance 2024: 2024 |  |  |  |  | 2025
19 | Proyecto 3 Estructuración del proceso de la gestión documental | Fase 1: Diagnóstico | Diagnóstico integral de archivos | 2023-02-01 | 2024-04-30 | Elaborado | Revisar si se ajustaron observaciones y llevar a comité | Marcela | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | 20247100547103 |  |  | 1.25 | 1 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20247100547103 | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Andrea | 20247100547103 |  | 0% | 125%
20 |  | Fase 2: Rediseño del proceso de gestión documental | Caracterización del proceso | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Elaborado |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | 20247100317793 | [11 empty] | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA |  | 20247100317793 |  | 1.64% | 250%
21 |  | Fase 2: Rediseño del proceso de gestión documental | Mapa de riesgos de la gestión documental | 2024-08-01 | 2027-12-31 | Elaborado | Hacer seguimiento | Marcela | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1Sc8bXZEYv0xQ_w7WGuDm3MB4AxNDZa0F |  |  | 0.63 | 0.16 | 0.16 | -0.005 |  |  | 0.31 |  | -0.005 | https://drive.google.com/drive/folders/1Sc8bXZEYv0xQ_w7WGuDm3MB4AxNDZa0F Se realiza reporte de riesgos de gestión documental, los cuales se hacen trimestralmente https://drive.google.com/drive/folders/1k21A8JsKhmHXupRYTMCp5OnoCmPRCEUY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Yulieth | 20257100009453 | Se requiere reportar | #REF! | 188%
22 |  | Fase 2: Rediseño del proceso de gestión documental | Indicadores del proceso de gestión documental | 2024-08-01 | 2027-12-31 | Elaborado | Hacer seguimiento | Marcela | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1KzwCpR5AV-KjN5SIwGL31V5-gfN2f_71 |  |  | 0.63 | 0.16 | 0.16 | -0.005 |  |  | 0.31 |  | -0.005 | https://drive.google.com/drive/folders/1KzwCpR5AV-KjN5SIwGL31V5-gfN2f_71 Se realiza reporte de indicadores trimestralmente https://mail.google.com/mail/u/2/#search/indicadores/FMfcgzQZTzTSjHlfLQNSDztxHBtMgmhL https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/indicadores/FMfcgzQcpwwLwZJQgwqNjjSFwtFQJFdG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Yulieth | 20247100007853 = Definición de indicadores | Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR para la vigencia | #REF! | 188%
23 |  | Fase 2: Rediseño del proceso de gestión documental | Procedimientos, guías e instructivos | 2023-07-01 | 2024-12-31 | Elaborados |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental | [11 empty] | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | EN PROCESO |  | Intranet de la Entidad | Ya estan actualizados y publicados los formatos de: DOC-PR-04-FR-01 v2 Préstamos documentales. DOC-PR-06-FR-02 v2 Planilla de entrega de documentos físicos al archivo de gestión centralizado DOC-PR-06-FR-04 v2 Hoja de Control Documental. DOC-PR-06-FR-05 v2 Rótulo de carpeta de archivo DOC-PR-06-FR-06 v2 Rótulo de caja de archivo. DOC-PR-06-FR-07 v2 Formato Único de Inventario Documental. se eliminaron los formatos DOC-PR-03-FR-02 Inventario de Documentos para Eliminar y DOC-PR-06-FR-03 Referencia Cruzada debido a que en la actualidad se encuentran obsoletos. | #REF! | 250%
24 |  | Fase 3: Implementación de la Gestión Documental | Plan de capacitación | 2023-09-01 | 2027-12-31 | Elaborado | Falta radicarlo y mirar si esta con cronograma 2025 | Andrea | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1 |  |  |  | 0.625 | 0 | 20257100162053 | 1.88 | 3.125 | 0.63 | 0.32 | 0.31 | [5 empty] | -0.005 | 20257100162053 20257300156213 Finalizado, 20257100162053 Informe 1er semestre 20257100350093 Informe 2do semestre 20257100763153 | 1 |  |  |  | 0 | 0.625 |  | 0 | 0.625 |  | 1.255 | 1.245 | EN PROCESO | Andrea Yulieth | 20257100162053 | Se requiere articular el PIC con el PGD continuar con la aplicación | 0% | 188%
0.87
| Proyecto | FASE | PRODUCTOS | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | ESTADO | ¿ que se requiere? | Responsable | VLR*producto | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: % PROGRAMADO x VIGENCIAS; Programado Trimestres 2025 1: Programado Trimestres 2025; Avance 2024: Avance | Pendiente | Evidencia |  |  | Avance acumulado | 1er reporte | 2do reporte | Pendiente | 3er reporte | Pendiente | 4to reporte |  | Pendiente | Evidencia
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  | Programado Trimestres 2025 1: 1; Programado Trimestres 2025 2: 2; Programado Trimestres 2025 3: 3; Programado Trimestres 2025 4: 4; Avance 2024: 2024 |  |  |  |  | 2025
25 | Proyecto 4 Centralización de archivos de gestión | Fase 1: Diseño de servicios del Archivo de Gestión Centralizado | Portafolio de servicios | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Elaborado | Falta radicado y ejecutarlo | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 3: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1NyPFp8mEhOxF2Dg9X2StaQwLIRIwV7Yp |  |  | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 1.25 |  | 0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xuXsd8ezAmVyKQETnSWBY8PwkW6E7-0V/edit?gid=1161361418#gid=1161361418 Elaborado y publicado https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-entidad/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo/gestion-documental |  |  | 1 | [7 empty] | 1.25 | 1.25 | EN PROCESO | Yulieth | Falta radicado y ejecutarlo | https://drive.google.com/drive/folders/1NyPFp8mEhOxF2Dg9X2StaQwLIRIwV7Yp | 0% | 125%
26 |  | Fase 2: Despliegue de servicios del Archivo de Gestión Centralizado | Plan de transferencia del conocimiento | 2026-03-01 | 2026-12-31 | No iniciada | Elaborar el plan | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 2.5; Programado Trimestres 2025 3: 0 | [13 empty] | 2026 |  |  | 1 |  | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | NO INICIADA | Andrea |  |  | 0% | 0%
27 |  | Fase 3: Centralización de archivos de gestión. | Archivos de gestión centralizados y organizados | 2023-02-01 | 2026-12-31 | En proceso | Revisar | Jorge | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 0.83333 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR |  |  | 0.83 |  |  | 0.0033333 |  |  | 0.83 |  | 0.0033333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xuXsd8ezAmVyKQETnSWBY8PwkW6E7-0V/edit?gid=1161361418#gid=1161361418 Exp. Orfeo 202571004100200001E |  |  |  | 1 | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | 1.6633 | 0.83667 | EN PROCESO | Jorge | Revisar y falta radicados | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1V5jJWWZTngQ0m1390sebVx4zxIkKhsQ https://drive.google.com/drive/folders/1FhMDsT5bAXBngQzJJUsPuPlCyJwL57VR?usp=drive_link | 0% | 166.3%
2.08
| Proyecto | FASE | PRODUCTOS | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |  | ESTADO | ¿ que se requiere? | Responsable | VLR*producto | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: % PROGRAMADO x VIGENCIAS; Programado Trimestres 2025 1: Programado Trimestres 2025; Avance 2024: Avance | Pendiente | Evidencia |  |  | Avance acumulado | 1er reporte | 2do reporte | Pendiente | 3er reporte | Pendiente | 4to reporte |  | Pendiente | Evidencia
|  |  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  | Programado Trimestres 2025 1: 1; Programado Trimestres 2025 2: 2; Programado Trimestres 2025 3: 3; Programado Trimestres 2025 4: 4; Avance 2024: 2024 |  |  |  |  | 2025
28 | Proyecto 5 Modernización de la solución tecnológica para apoyar los servicios de gestión de documentos e información | Fase 1: Identificación y análisis de las necesidades y situaciones problemáticas | Modelo de madurez para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 2023-05-01 | 2024-07-31 | Elaborado |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 2: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1PKN4SkGGw6XyoVSf9AhKG5huDepJp4lO |  |  | 0 | [8 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1PKN4SkGGw6XyoVSf9AhKG5huDepJp4lO |  |  | 1 | [7 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Yulieth | https://drive.google.com/drive/folders/10obptA-eHxp5pbMfMgTyre0b17Y5lsDH | El Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos define la estructura técnica y funcional que debe cumplir un sistema de gestión de documentos electrónicos. El modelo de madurez de documentos electrónicos es una herramienta que mide el nivel de madurez de una empresa en su proceso de transformación digital. | 2% | 100%
29 |  | Fase 1: Identificación y análisis de las necesidades y situaciones problemáticas | Estudio de viabilidad | 2025-05-01 | 2026-12-31 | En proceso | Hacer cotizaciones para hacer el estudio | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 2.08 | 2026 identificar las falencias |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | EN PROCESO | Yulieth | Se hicieron cotizaciones pero no se ha realizado el estudio |  | 0% | 70%
30 |  | Fase 2: Construcción de insumos técnicos | Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos | 2023-09-01 | 2024-04-30 | Elaborado | Ejecutarlo | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 2: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1AaWVoN1-Xe6h0v6zahudPMRaC2UgTcyp |  |  | 1.25 |  | 0.63 | 0 |  |  | 0.62 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1AaWVoN1-Xe6h0v6zahudPMRaC2UgTcyp https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xJCy44PPkho3Bua8SmgmSTRg2bsVWFtu/edit?gid=1107460620#gid=1107460620 |  |  | 1 | [7 empty] | 2.5 | 0 | EN PROCESO | Yulieth | 20241700400803 REVISAR TAREAS |  | #REF! | 95%
31 |  | Fase 2: Construcción de insumos técnicos | Tablas de control de acceso | 2023-09-01 | 2024-04-30 | Elaborado | Se requiere revisar, ajustar y llevar a comité | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 1: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/13xYk0N7KBSy6oENGybOWWSCmPphGy0up |  |  | 1.25 | 1.25 | [6 empty] | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/13xYk0N7KBSy6oENGybOWWSCmPphGy0up Radicado Orfeo 20257100541803 |  | 1 | [8 empty] | 2.5 | 0 | EN PROCESO | Yulieth | Se requiere revisar, ajustar y llevar a comité |  | #REF! | 100%
32 |  | Fase 2: Construcción de insumos técnicos | Esquema de metadatos | 2023-09-01 | 2024-04-30 | Elaborado | Se requiere revisar y radicar | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Avance 2024: 1.25 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1AaWVoN1-Xe6h0v6zahudPMRaC2UgTcyp |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 |  | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1AaWVoN1-Xe6h0v6zahudPMRaC2UgTcyp Radicado Orfeo 20257100155293 Radicado Orfeo 20247100537533 | [10 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Yulieth | Se requiere revisar y radicar | https://drive.google.com/drive/folders/1MHpUB079W0wzRQfiPY0N5hni9xZC7cTX | #REF! | 100%
33 |  | Fase 3: Diseño del SGDEA | Modelo funcional | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Elaborado |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Avance 2024: 1.25 | 0 | 20247100292763 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 |  | 0 | Radicado Orfeo 20247100292763 | [10 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Yulieth | Radicado No. 20247100292763 y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Directivo | https://docs.google.com/document/d/1-ovFL0dI16aLMLj6wNUU8M8jSkagOMdp/edit | #REF! | 90%
34 |  | Fase 3: Diseño del SGDEA | Arquitectura de infraestructura | 2025-05-01 | 2026-12-31 | Elaborado | Revisar y sacar radicado | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 1.25; Programado Trimestres 2025 4: 1 |  |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 |  | 0 | historias de usuario https://drive.google.com/drive/folders/1-h-np205Pa8I6Syxdaj1c_X9nyHUvbUY |  |  |  | 1 | 0 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | EN PROCESO | Yulieth | Revisar y sacar radicado | https://drive.google.com/drive/folders/1kGq6isVMTOyb7sQKg78GXZRzF32UnL4N | 0% | 100%
35 |  | Fase 3: Diseño del SGDEA | Diagramas de proceso, servicios y trámites | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Elaborado |  |  | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 1.25 | 0 | https://docs.google.com/document/d/11VyrEnJZcN0EI0z3BK1E37QbEZ8KeWDo/edit?tab=t.0 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 |  | 0 | https://docs.google.com/document/d/11VyrEnJZcN0EI0z3BK1E37QbEZ8KeWDo/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xJCy44PPkho3Bua8SmgmSTRg2bsVWFtu/edit?gid=1107460620#gid=1107460620 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Yulieth | Es el mismo moreq, confirmar si es procedente, al consultar por ningun lado se habla de diagrama | https://docs.google.com/document/d/11VyrEnJZcN0EI0z3BK1E37QbEZ8KeWDo/edit | 0% | 100%
36 |  | Fase 3: Diseño del SGDEA | Historias de usuario | 2024-08-01 | 2026-08-31 | En proceso |  | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 0.83333 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1VNweUshm_MYTBPTtKn1Wa9HL7Jct3fwk |  |  | 0.83 | [5 empty] | 0.83 |  | 0.00 | historias de usuario https://drive.google.com/drive/folders/1VNweUshm_MYTBPTtKn1Wa9HL7Jct3fwk https://drive.google.com/drive/folders/1-h-np205Pa8I6Syxdaj1c_X9nyHUvbUY |  |  |  | 1 | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | EN PROCESO | Yulieth | Esta en drive no se encuentran radicadas | https://drive.google.com/drive/folders/1VNweUshm_MYTBPTtKn1Wa9HL7Jct3fwk | #REF! | 95%
37 |  | Fase 4: Modernización del SGDEA | Cronograma de implementación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En proceso | Hacer seguimiento | Yulieth | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 2.5; Programado Trimestres 2025 3: 1; Avance 2024: 2.5 | 0 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EtAU7fN0kWAG55ZmJYQKcEYmy78lvVM/edit?usp=drive_link&ouid=112260664033834614689&rtpof=true&sd=truee | [11 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EtAU7fN0kWAG55ZmJYQKcEYmy78lvVM/edit?usp=drive_link&ouid=112260664033834614689&rtpof=true&sd=truee |  |  | 1 | [7 empty] | 2.5 | 0 | CUMPLIDA | Yulieth | En Febrero 2024 se aprobo con la OTI el crograma, se requiere revisar para ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1m58IH0J0EPU0MrZtJ0lIbqTWmWz7cFZG | #REF! | 250%
38 |  | Fase 4: Modernización del SGDEA | Mesa de ayuda | 2024-02-01 | 2025-12-31 | En proceso | Hacer seguimiento | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 1.25; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 1.25; Programado Trimestres 2025 2: 1; Programado Trimestres 2025 3: 1; Avance 2024: 1.25 |  | https://docs.google.com/document/d/1dyS9VjD0Z6MXWdTHMkQOflHzaxvT-T5d/edit |  |  | 1.25 | 1.25 | [6 empty] | 0 | https://docs.google.com/document/d/1dyS9VjD0Z6MXWdTHMkQOflHzaxvT-T5d/edit Se realiza reivisión de viabilidad ajuste mesa de ayuda 20257100319503 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2.5 | 0 | EN PROCESO | Yulieth | Radicado Orfeo: 20247100308033 Se reitera nuevamente mediante memorando a la OTI el desarrollo y puesta en marcha de la evaluación a la mesa de servicios, solicitando revisar conjúntame estos temas y poder avanzar en los mismos ya que se han presentado incumplimiento y de igual forma se tienen solicitudes sin solución a la fecha | https://docs.google.com/document/d/1dyS9VjD0Z6MXWdTHMkQOflHzaxvT-T5d/edit | #REF! | 125%
39 |  | Fase 4: Modernización del SGDEA | Despliegue de la solución | 2024-02-01 | 2026-12-31 | En proceso | Seguir trabajando en las mejoras propuestas del servicio | Yulieth y TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 0.41667 | 0.41667 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiRiW0vWOg00FEqe2v-rz71rF5ImbqY4/edit?gid=684170157#gid=684170157 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiRiW0vWOg00FEqe2v-rz71rF5ImbqY4/edit?gid=684170157#gid=684170157 historias de usuario https://drive.google.com/drive/folders/1-h-np205Pa8I6Syxdaj1c_X9nyHUvbUY |  |  |  | 1 | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | 0.41667 | 2.0833 | EN PROCESO | Yulieth | Se está trabajando en las mejoras propuestas del servicio | https://docs.google.com/document/d/11VyrEnJZcN0EI0z3BK1E37QbEZ8KeWDo/edit | #REF! | 95%
40 |  | Fase 4: Modernización del SGDEA | Estabilización de la solución | 2024-02-01 | 2026-12-31 | En proceso |  | TIC | 2.5 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 0.83333; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 0.83333; Programado Trimestres 2025 4: 1; Avance 2024: 0.41667 | 0.41667 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiRiW0vWOg00FEqe2v-rz71rF5ImbqY4/edit?gid=684170157#gid=684170157 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.83333 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiRiW0vWOg00FEqe2v-rz71rF5ImbqY4/edit?gid=684170157#gid=684170157 historias de usuario https://drive.google.com/drive/folders/1-h-np205Pa8I6Syxdaj1c_X9nyHUvbUY |  |  |  | 1 | 0 | 0.83333 |  |  |  |  | 0.41667 | 2.0833 | EN PROCESO | Yulieth | No se encuentra dentro del seguimiento | https://docs.google.com/document/d/11VyrEnJZcN0EI0z3BK1E37QbEZ8KeWDo/edit | 0% | 40%
[10 empty] | Programado Trimestres 2025 1: 16; Programado Trimestres 2025 2: 15; Programado Trimestres 2025 3: 22; Programado Trimestres 2025 4: 31 | [11 empty] | 5.62 |  |  | 11 | 6 | 14 | 15
[10 empty] | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 32.7083; Avance 2024: 8134.5417 | 2.0833 |  |  |  | 27.73 | 8.04 | 3.23 | 2.485 |  |  | 16.46 | 16.46 | 4.975 | 4.9783
40 | [8 empty] | 100 | % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2024: 40.625; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2025: 32.7083; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2026: 20.2083; % PROGRAMADO x VIGENCIAS 2027: 6.4583; Avance 2024: 8134.5417 | 2.0833 |  |  |  | 27.73 | [7 empty] | 4.975 | [5 empty] | 0 | 20.2083 |  | 0 | 6.4583 |  | #VALUE! | #VALUE!
21 | [9 empty] | Avance 2024: 8136.625 |  |  |  |  | 32.705 | [13 empty] | 20.2083 |  |  | 6.4583 |  |  | #VALUE!
[10 empty] | Avance 2024: 2024 |  |  |  |  | 2025
[33 empty] | 10 | 5 | 13 | 13
2
0%
Note on T4: ====== ID#AAABgirNLyk Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 14:51:32) Reportado vigencia 2024
Note on T6: ====== ID#AAABgirNLyo Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 15:07:42) Reportado vigencia 2024
Note on Y14: ====== ID#AAABgISWpcU Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 19:54:02) Se agrega 1 toda vez que esta hecho y esta en revisión de la OAP
Note on Y19: ====== ID#AAABgISWpcQ Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 19:52:28) Se divide en dos, toda vez que esta hecho y esta en revisión de la OAP
Note on Y28: ====== ID#AAABgISWpck Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 20:08:57) Se agrega 1 , toda vez que esta en revisión de la OAP
Note on K45: ====== ID#AAABgISWpc4 Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 20:54:32) Se divide en 2 toda vez que se requiere revisar
Note on K46: ====== ID#AAABgISWpc8 Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 20:55:20) Se / en 2 toda vez que esta en reproceso
Note on K47: ====== ID#AAABgISWpdA Yulieth Liliana Pinto Romero (2025-04-01 20:57:01) Se ajusta toda vez que se requiere revisar con TIC