## Metas Rezago
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
MATRIZ DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PDD "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" CORTE: 31 de DICIEMBRE 2023
Plan de Desarrollo "Nuevo Contrato social y Ambiental Para la Bogotá del siglo XXI" |  |  |  | Programado | Ejecutado | % | Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" |  |  |  | Programado | Ejecutado | % | Explicación de las acciones desarrolladas para el cumplimiento del rezago NCSABS XXI dentro del Plan BCS
7884 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | [6 empty] | 7893 Formación artística, cultural y deportiva a lo largo de la vida en Bogotá D.C.
2 | Beneficiar 215 Agentes Del Sector A Través Del Fomento Para El Acceso A La Oferta Cultural. | Suma | Magnitud | 45 | 0 | 0% | 2 | Beneficiar 975 Persona(s) en procesos de formación a nivel formal en educación superior, educación para el trabajo, el desarrollo humano y fomento para el apoyo a la profesionalización de agentes del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá, D.C. | Suma | Magnitud | 45 | 45 | 100% | Con respecto a la observación es importante señalar lo siguiente: La meta de "Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural", definida en el proyecto de inversión "7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá", en el marco del PDD 2020-2024, hacia referencia a los procesos de apoyo económico dirigidos a agentes del sector para brindar apoyo económico a los agentes culturales en sus procesos de formación formal. Esto se puede evidenciar en el objetivo asociado a esta meta: "Implementar procesos para profesionalización de los agentes del sector que contribuyan al mejoramiento de sus capacidades y competencias y al fortalecimiento del sector" (Negrilla fuera del texto). Adicionalmente, en el seguimiento a la meta se puede observar en los reportes respectivos que esta meta estaba relacionada con los procesos de profesionalización de agentes culturales, especialmente los relacionados con la Beca de Apoyo para la Profesionalización de Artistas en el marco del Programa Distrital de Estímulos. El propósito de la beca es apoyar procesos de profesionalización de estudiantes de últimos semestres de pregrado, matriculados en programas de artes (artes escénicas, arte dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura, audiovisuales, música y programas relacionados), gestión cultural o patrimonio cultural; que demuestran buenos resultados académicos; que tengan interés en desarrollar procesos de gestión cultural con comunidades, organizaciones, colectivos e instituciones; y que tengan interés en realizar un proyecto académico, tesis o monografías de grado relacionadas con los temas de gestión y políticas culturales. Ahora bien, con respecto a la meta de “Beneficiar 975 personas en procesos de formación a nivel formal en educación superior, educación para el trabajo, el desarrollo humano y fomento para el apoyo a la profesionalización de agentes del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá D.C.” definida en el proyecto de inversión "7893 - formación artística, cultural y deportiva a lo largo de la vida en Bogotá D.C." en el marco del PDD 2024-2028, durante el proceso de armonización presupuestal, se redefinió la denominación de la meta con el fin de hacerla más precisa y clara frente a su objetivo de medición, sin embargo, el objetivo de esta se mantuvo al estar orientada a procesos de formación formal. En el actual PDD 2024-2028 "Bogotá camina segura" se cuenta con el indicador de gestión: 0900G014 - Incentivos Otorgados, donde se reporta el avance de la magnitud asociada a los incentivos de profesionalización de los agentes del sector. Por lo anterior, se hace evidente que se dio continuidad y coherencia entre los objetivos y las estrategias planteadas entre los dos Planes de Desarrollo Distrital y los proyectos de inversión relacionados, dado que las dos metas están orientadas a la medición de procesos de educación formal y la diferencia entre las mismas se centra en un cambio de denominación para generar una mejor denominación técnica de la meta.
|  |  | Recurso | 113.31 | 113.1 | 99.81% |  |  |  | Recurso | 214.29 | 212.25 | 99.05%
7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | [6 empty] | 8027 Fortalecimiento de la gobernanza territorial, la participación incidente y la atención diferenciada de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales desde las prácticas culturales en Bogotá D.C. | [6 empty] | En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, se ejecutó el Proyecto de inversión No. 7648 - Desarrollar una estrategia con enfoque diferencial, poblacional y territorial que fortalezca los procesos de gestión cultural distrital y local, y propicie la participación incidente de la ciudadanía. La gestión del proyecto incluyó la meta de Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; que abarca la articulación transversal para la concertación, acompañamiento e implementación de las acciones de política pública, para atender integralmente a pueblos étnicos, grupos etarios y sectores sociales de Bogotá. Para la vigencia 2024, las actividades programadas para la ejecución de esta meta incluyeron principalmente: la coordinación e implementación de planes de acción a nivel sectorial de las políticas públicas poblacionales de grupos etarios y sectores sociales; la gestión de convocatorias para estímulos que incluyen a los distintos enfoques dentro del programa Distrital de Estímulos (PDE) para la cultura; la coordinación e implementación de los Planes integrales de Acciones Afirmativas (PIAA) y otros compromisos concertados con pueblos étnicos; y la articulación de Consejos poblacionales que hacen parte del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio (SDACP) y otros espacios de participación interinstitucionales. A mayo de 2024 no se logró el cumplimiento al 100% de la meta, por algunas circunstancias que afectaron la ejecución de las siguientes actividades de la meta proyecto: 1) Gestión de convocatorias para estímulos que incluyen a los distintos enfoques dentro del PDE y 2) Coordinación e implementación de los PIAA y otros compromisos concertados con pueblos étnicos. Específicamente, para la actividad de gestión de convocatorias para estímulos que incluyen a los distintos enfoques dentro del PDE, se realizó la gestión oportuna de las etapas del proceso, conforme al cronograma establecido por las convocatorias del PDE, proceso que involucra no solamente a la DALP, sino a otras áreas encargadas para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso. No obstante, conforme al cronograma de las convocatorias, las etapas sucesivas y secuenciales de evaluación de las propuestas habilitadas por parte de los jurados, publicación de resolución de ganadores, trámites administrativos de legalización de los estímulos por parte de los ganadores, gestión de desembolsos, ejecución del estímulo y presentación de informes finales, extienden la ejecución del proceso hasta el segundo semestre de 2024. Por su parte, para la actividad de coordinación e implementación de los PIAA y otros compromisos concertados con pueblos étnicos, se tiene que estas acciones corresponden a conmemoraciones de vital importancia para las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras y los pueblos indígenas y rrom o gitano de la ciudad, las cuales se encuentran bajo normas que vinculan a la entidad y que son desarrolladas en su mayoría durante el segundo semestre de cada año. A mayo de 2024 se avanzó, mediante el mecanismo de invitación cultural focalizada, la programación de recursos, la gestión de las cartas de las invitaciones culturales a las instancias de pueblos y comunidades étnicas, el acompañamiento a 8 proyectos étnicos, la verificación de la documentación requerida, la verificación de documentos subsanables, la gestión de resoluciones de ganadores y las resoluciones para adjudicación de recursos. Sin embargo, como se indicó, la materialización de buena parte de estas acciones con los pueblos y comunidades étnicas, se realiza durante el segundo semestre de cada año, en cumplimiento de las fechas establecidas por la norma (conmemoraciones) y de las concertaciones realizadas con las instancias representativas de los pueblos y las comunidades étnicas. Posteriormente, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura y con la formulación del Proyecto de inversión No. 8027 - Fortalecimiento de la gobernanza territorial, la participación incidente y la atención diferenciada de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales desde las prácticas culturales en Bogotá D.C., en la estructura del proyecto se tiene la meta de Concertar, implementar y dar seguimiento a 18 estrategias a ejecutarse para el cumplimiento de las políticas públicas poblacionales coordinadamente con las instancias de participación de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; así como, acompañar técnicamente al sector cultura, recreación y deporte, así como con otros sectores de la en la ejecución de los planes de acción de política pública de grupos étnicos, etarios y sectores. Conforme al proceso de armonización presupuestal y con el propósito de dar cumplimiento al rezago generado en el marco de la ejecución del Proyecto de inversión No. 7648, en el segundo semestre de 2024, se programaron y ejecutaron íntegramente las actividades de: 1) Gestión y ejecución de estímulos en el marco del PDE con enfoque diferencial poblacional; 2) Invitación para la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas(PIAA) de pueblos y grupos étnico; y 3) Invitación para la implementación de los acuerdos de Consulta Previa - Plan de Vida Muisca de Bosa, fortalecimiento de la identidad cultural Muisca. De esta manera, se dio continuidad y se generó el cumplimiento a los objetivos, las estrategias y acciones programadas entre los dos Planes Distritales de Desarrollo y los proyectos de inversión relacionados anteriormente. El Proyecto de inversión No. 8027 cuenta dentro de su estructura con el indicador de gestión Acciones y estrategias implementadas para organizar y fortalecer los procesos sociales y comunitarios en el marco de la implementación de los planes de acción de política publica de pueblos étnicos, grupos etarios y sectores sociales, que mide el número de acciones y estrategias implementadas con el objetivo de estructurar, apoyar y mejorar las dinámicas de los pueblos étnicos, grupos etarios y sectores sociales, para el reconocimiento diferencial de sus expresiones artísticas, culturales y patrimoniales, garantizando el cumplimiento de los procesos que se venían llevando a cabo en el plan de desarrollo anterior.
3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | Constante | Magnitud | 23 | 18.18 | 79.04% | 5 | Concertar, implementar y dar seguimiento a 18 Estrategia(s) a ejecutarse para el cumplimiento de las políticas públicas poblacionales coordinadamente con las instancias de participación de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; así como, acompañar técnicamente al sector cultura, recreación y deporte, así como con otros sectores de la en la ejecución de los planes de acción de política pública de grupos étnicos, etarios y sectores. | Constante | Magnitud | 18 | 18 | 100%
|  |  | Recurso | 558.05 | 558.05 | 100% |  |  |  | Recurso | 843.86 | 812.36 | 96.27%
7650 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C. | [5 empty] | 7965 Fortalecimiento del fomento para el desarrollo de procesos culturales sostenibles en Bogotá D.C.
2 | Expedir 6 Actos Administrativos En El Marco De Los Convenios Interadministrativos A Realizar, Que Den Cuenta De La Implementación De La Estrategia De Fortalecimiento De Capacidad Institucional. | Suma | Magnitud | 1 | 0 | 0% | 2 | Otorgar 159 Incentivo(s) que faciliten el acceso e inclusión de sectores, poblaciones y territorios Diversificando la participación en procesos de fomento. | Suma | Magnitud | 10 | 10 | 100% | En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, se ejecutó el Proyecto de inversión 7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión inlcuyente en cultura para la vida cotidiana en Bogotá, en el marco del PDD 2020-2024. En el mismo se incluyó la meta "Expedir 6 Actos Administrativos En El Marco De Los Convenios Interadministrativos A Realizar, Que Den Cuenta De La Implementación De La Estrategia De Fortalecimiento De Capacidad Institucional." la cual propendía por generar alianzas interadministrativas para el fortalecimiento del fomento en la Ciudad. Para el PDD "Bogotá Camina Segura" se incluyó la meta "Otorgar 159 Incentivo(s) que faciliten el acceso e inclusión de sectores, poblaciones y territorios Diversificando la participación en procesos de fomento." por medio de la cual la Dirección de Fomento ha suscrito los Convenios interadministrativos 740 y 755 de 2024 para el desarrollo del programa Más Cultura Local, el cual tiene como objetivo la transformación social y económica de los territorios a través de acciones, iniciativas y proyectos culturales ejecutados que se materializan a través de la asignación de incentivos, como parte de un ejercicio de gobernanza cultural que propicia las condiciones para que el arte, la cultura, la creatividad y el patrimonio, en sus diversas manifestaciones puedan existir. En este sentido, los actos administrativos se configuran como medio a través de la cual la administración asigna la entrega de los recursos que permite la ejecución de las iniciativas culturales, producto de ejercicios de priorización y participativos en las localidades. Como parte del seguimiento a la ejecución de los convenios, se adelantan Mesas Técnicas de articulación que incluyen a los Fondos de Desarrollo Local y la Secretaría Distrital de Gobierno, y que además se constituye como un indicador de Gestión.
|  |  | Recurso | 71.71 | 71.71 | 100% |  |  |  | Recurso | 324.24 | 324.24 | 100%
3 | Realizar 4 Procesos De Capacitación Que Aporten En El Fortalecimiento De Capacidades De Los Agentes Del Sector. | Suma | Magnitud | 1 | 0 | 0% | 5 | 5 - Implementar 4 Estrategia(s) de apropiación social del fomento para el cierre de brechas poblacionales y territoriales. | Suma | Magnitud | 1 | 1 | 100% | En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020 - 2024, se ejecutó el Proyecto de inversión 7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión inlcuyente en cultura para la vida cotidiana en Bogotá. En el mismo se incluyó la meta "Realizar 4 Procesos De Capacitación Que Aporten En El Fortalecimiento De Capacidades De Los Agentes Del Sector." que pretendía fortalecer agentes del sector a través de programas de formación y fortalecimiento del sectro cultura. Para el PDD "Bogtotá Camina Segura" se incluyó la meta "Implementar 4 Estrategia(s) de apropiación social del fomento para el cierre de brechas poblacionales y territoriales.". La Dirección de Fomento, como cabeza del sector, ha actualizado en términos de fomento y convocatorias, cada año sus mecanismos y estrategias de fortalecimiento. En este sentido, y en las mesas de fomento y otras instancias en las que participa, se ha hecho recurrente la necesidad de mejores estrategias de apropiación, es decir, hacer más cercano el fomento para distintos grupos poblacionales, sectoriales, sociales, entre otros. De este modo, se hacen necesarias acciones de apropiación social del fomento que refuercen el fortalecimiento de agentes del sector en tanto los mecanismos se convierten en oportunidades accesibles para distintas poblaciones y que permitan mitigar el bajo alcance y pertinencia de las comunicaciones de fomento en zonas de la ciudad que tradicionalmente no han estado relacionadas con la oferta y baja relación de la oferta con las necesidades de estas zonas. Es de resaltar que se cuenta con un indicador de gestión que da cuenta de la meta rezagada: Programas De Formacion En Gestión Cultural (PFAS), el cual aporta en el Fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector.
|  |  | Recurso | 115.08 | 111.17 | 96.61% |  |  |  | Recurso | 69.38 | 69.38 | 100%
6 | Asistir Tecnicamente A 940 Esal En Los Aspectos Jurídicos, Financieros Y Contables Que Contribuya A Su Fortalecimiento. | Suma | Magnitud | 141 | 112 | 79.43% | 7959 Fortalecimiento de la sostenibilidad económica del sector cultural y creativo, a través de la implementación de programas que permitan aumentar crecimiento y competitividad,en Bogotá D.C.
[7 empty] | 5 | Vincular 1800 Agente(s) del ecosistema cultural y creativo en procesos de fortalecimiento de competencias emprendedoras y empresariales promoviendo su sostenibilidad | Suma | Magnitud | 448 | 448 | 100%
|  |  | Recurso | 474.29 | 469.58 | 99.01% |  |  |  | Recurso | 26.75 | 26.06 | 97.42% | A través del proyecto de inversión 7650 del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", liderado por la Dirección de Fomento, se ejecutó la meta “Asistir técnicamente a 940 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuyan a su fortalecimiento”, bajo la responsabilidad de la Dirección de Personas Jurídicas. Para el año 2024, se programaron 141 asistencias, y hasta mayo de ese año se habían realizado 112. Las 29 restantes se programaron para cumplimiento en el segundo semestre del 2024, a través del proyecto de inversión 7959; mediante el indicador de gestión número de personas capacitadas. En este contexto, durante la armonización, se incluyeron dentro de la programación del proyecto de inversión 7959 "Fortalecimiento de la sostenibilidad económica del sector cultural y creativo a través de la implementación de programas que permitan aumentar su crecimiento y competitividad en Bogotá D.C.", bajo el nuevo Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". Este proyecto, liderado por la Dirección de Economía, Estudios y Política, abarca la meta N. 5 “Vincular a 1.800 agentes del ecosistema cultural y creativo en procesos de fortalecimiento de competencias emprendedoras y empresariales, promoviendo su sostenibilidad”, en colaboración con la Dirección de Personas Jurídicas y alineado con los objetivos de ambas direcciones. Para el 2024, se programó beneficiar a 448 personas, de las cuales la Dirección de Economía aportará 161 beneficiarios y la Dirección de Personas Jurídicas 287, de los cuales 29 provienen de la meta 7650 y 258 son nuevos beneficiarios que se atendieron entre junio y diciembre de 2024 a través de las siguientes iniciativas: Fundamentos de Administración Deportiva: Taller desarrollado en alianza con el SENA, dirigido a clubes y ligas deportivas del Distrito, con 128 participantes. Formalización: Capacitación impartida por profesionales de la Secretaría, que benefició a 122 personas vinculadas a ESAL del sector cultural. Aspectos básicos del Derecho de Autor: Dictado en colaboración con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con la asistencia de 37 personas.
7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | [6 empty] | 8027 Fortalecimiento de la gobernanza territorial, la participación incidente y la atención diferenciada de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales desde las prácticas culturales en Bogotá D.C. | [6 empty] | En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, se ejecutó el Proyecto de inversión No. 7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá. La gestión del proyecto incluyó la meta de Realizar 200 encuentros culturales que promuevan la convivencia pacífica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas, con magnitud programada para la vigencia 2024 de 2 encuentros culturales. Durante el primer semestre de 2024 se realizó el proceso de gestión de espacios, convocatoria y preparación de los 2 encuentros programados para la vigencia, sin embargo, pese a la ejecución de todas las gestiones logísticas, técnicas y de convocatoria para la materialización de los encuentros programados, no se contó con asistencia de integrantes de las organizaciones y grupos de firmantes del acuerdo de paz en uno de ellos. Por tanto, a mayo de 2024 no se logró el cumplimiento al 100% de la meta. Posteriormente, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura y con la formulación del Proyecto de inversión No. 8027 - Fortalecimiento de la gobernanza territorial, la participación incidente y la atención diferenciada de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales desde las prácticas culturales en Bogotá D.C., en la estructura del proyecto se tiene la meta de Formular e implementar 1 estrategia comunitaria para promover laboratorios barriales de transformación cultural para la paz, dirigido a personas víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación, que residan en los territorios priorizados en Bogotá. Conforme al proceso de armonización presupuestal y con el propósito de dar cumplimiento al rezago generado en el marco de la ejecución del Proyecto de inversión No. 7610, en el segundo semestre de 2024, se realizaron 44 actividades, sesiones o encuentros de trabajo comunitario, en el marco del despliegue del proceso metodológico para la promoción de 5 laboratorios de oportunidades de cultura de paz, gestionados en la vigencia 2024 en 5 localidades de Bogotá, en el marco de la Estrategia de Barrios Vivos. De esta manera, se dio continuidad y se generó el cumplimiento a los objetivos, las estrategias y acciones programadas entre los dos Planes Distritales de Desarrollo y los proyectos de inversión relacionados anteriormente. El Proyecto de inversión No. 8027 cuenta dentro de su estructura con el indicador de gestión Encuentros culturales (laboratorios barriales) realizados, que mide el número de encuentros de cocreación realizados con las comunidades para potenciar y dinamizar prácticas de transformación cultural, saberes comunitarios y poblacionales, prácticas artísticas y patrimoniales con el objetivo de generar hitos barriales que promuevan el desarrollo cultural, social, turístico y económico de las comunidades. Los laboratorios barriales promovidos y que se miden con este indicador, incluyen los laboratorios de oportunidades de cultura de paz.
2 | Realizar 200 Encuentros Culturales Que Promuevan La Convivencia Pacifica, Digna Y Sostenible En El Tiempo, De Habitantes De Los Asentamientos Humanos Considerados Espacios Conflictivos Y Las Comunidades Vecinas | Suma | Magnitud | 2 | 1 | 50% | 4 | Diseñar e implementa 1 Estrategia(s) para la formación en cultura de Paz dirigido a agentes culturales de Bogotá en torno a los siguientes ejes de transformación: Culturas de paz, Memorias, Pervivencia cultural, Reconciliación, No estigmatización y Convivencia. Seimplementaran 40 procesos de formación. | Suma | Magnitud | 1 | 1 | 100%
|  |  | Recurso | 109.89 | 109.89 | 100% |  |  |  | Recurso | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 3 | Formular e implementar 1 Estrategia(s) comunitaria para promover laboratorios barriales de transformación cultural para la paz, dirigido a personas víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación, que residan en los territorios priorizados en Bogotá. | Suma | Magnitud | 1 | 1 | 100%
[10 empty] | Recurso | 0 | 0 | 0%