## Hoja1
Proyecto | Meta Plan de Desarrollo | Indicador PDD | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Meta Proyecto de Inversión | Apropiación | Compromisos | % de Compromisos | Giros | % de Giros | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Ejecución Fisica MPI | Seguimiento Cualitativo 31-12-2025
7965 | 2071 - Entregar 9702 Estímulo(s) reconocimientos, apoyos, incentivos y alianzas estratégicas en el marco de los distintos programas de fomento, ofertados a las 20 localidades, que puedan incluir enfoque poblacional y territorial, que beneficien a agentes, organizaciones y comunidades | 3993 - Número de estímulos reconocimientos apoyos incentivos y alianzas estratégicas entregados | 1071 | 1071 | 48438977640 | 45463027715 | 1 - Entregar 1140 estímulos de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento de Fomento. | 14362200559 | 14293677738 | 99.5229 | 12911712622 | 89.9 | 320 | 320 | 100 | Para la entrega de estímulos, reconocimientos, apoyos e incentivos en el marco de los programas de fomento, se cuenta con un avance de 1071 beneficiarios correspondiente al 101%, teniendo en cuenta la realización de las acciones realizadas en los siguientes programas. En lo corrido del 2025, se inscribieron 6807 propuestas entre los programas de MCL, PDE y LEP y se adjudicaron 320 estímulos, alcanzando el 100% de la meta establecida. Mediante el Programa Distrital de Estímulos se asignaron 190 con un total de 1005 beneficiarios de un total de 6379 propuestas inscritas. Con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos - LEP, se asignaron 108 estímulos, destinados al fortalecimiento de los procesos de producción y circulación de las artes escénicas en la ciudad. Del mismo modo, en el marco del programa Más Cultura Local 2024, componente B, en la localidad de Sumapaz se asignaron 22 estímulos enfocados en reconocer, visibilizar y potenciar las iniciativas artísticas, pedagógicas y comunitarias que surgen desde los territorios rurales.´Esto representa un aumento del 136% en propuestas inscritas entre el 2024 y 2025, una reducción del 10% en estímulos entregados, pasando de 498 en el 2024 a 450 en el 2025, y la cantidad de beneficiarios se contrajo un 18%, con respecto a la vigencia anterior. Se entregaron 272 reconocimientos alcanzando un 99% de ejecución de la meta establecida en el Banco de Personas Expertas para el Sector Cultural, mediante la adjudicación de jurados y mentores que garantizan la transparencia en el proceso de convocatorias, así como el fortalecimiento a agentes del sector. Se adjudicaron 30 apoyos concertados, alcanzando el 100% de la meta establecida, de conformidad con los objetivos estratégicos sectoriales articulados al Plan de Desarrollo vigente.Entre 2024 y 2025, el Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) evidenció un crecimiento sostenido en la participación de proyectos culturales, pasando de 142 a 148 proyectos inscritos. Se otorgaron 449 incentivos, alcanzando el 107% de la meta establecida. A través del mecanismo de Invitaciones Culturales se entregaron 40: 10 de la Invitación Cultural Comunicación Étnica, 8 incentivos en la Invitación Cultural “Cultura Bogotá”, 10 incentivos en la Invitación Cultural para el Fortalecimiento de Ecosistemas Artísticos y Culturales y 12 incentivos en la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2025. En esta misma meta, y a través del Programa Más Cultura Local y su componente A, se asignaron 410 incentivos, mediante la identificación de los delegados de iniciativas priorizadas, procesos de formación y fortalecimiento para la formulación de proyectos y diagnóstico por parte de mentores expertos. En el marco de la estrategia Proyectos en Red se realizó el acompañamiento a los proyectos concertados por los 14 sectores participantes. Se realizaron 60 adjudicaciones para 14 sectores. Se implementaron cuatro estrategias de apropiación,desarrolladas de manera mensual a saber, apropiación Interna con el equipo del Programa MCL, apropiación Externa con Fondos de Desarrollo Local y partes interesadas, implementación de sites y herramientas web para delegados y mentores y, comunicación intersectorial, articulada entre la SCRD, la SDG, IDARTES y FUGA.
[7 empty] | 4 - Entregar 614 reconocimientos de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento de Fomento. | 1532993800 | 1527593800 | 99.6477 | 1100271800 | 71.77 | 272 | 272 | 100
[7 empty] | 6 - Fortalecer 782 agentes culturales en relación a sus necesidades y potencialidades, a través de acciones de fomento en red. | 1501396000 | 1501395991 | 100 | 1399354592 | 93.2 | 352 | 352 | 100
[7 empty] | 5 - Implementar 4 estrategias de apropiación social del fomento para el cierre de brechas poblacionales y territoriales. | 553371500 | 553100800 | 99.9511 | 525536800 | 94.97 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | 2 - Otorgar 833 incentivos que faciliten el acceso e inclusión de sectores, poblaciones y territorios diversificando la participación en procesos de fomento. | 26350883922 | 23449127527 | 88.988 | 18569077236 | 70.47 | 449 | 449 | 100
[7 empty] | 3 - Otorgar 99 apoyos en conformidad con los objetivos estratégicos sectoriales articulados al Plan de Desarrollo vigente. | 4138131859 | 4138131859 | 100 | 3930790304 | 94.99 | 30 | 30 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 48438977640 | 45463027715 | 93.8563 | 38436743354 | 79.35
7959 | 2093 - Beneficiar 3500 Persona(s) en acciones de convergencia digital mediante procesos de formación y alfabetización digital, creación de contenidos, recorridos virtuales, experiencias interactivas, fomento de ciudadanías digitales, crecimiento económico, acceso a empleo digno e internacionalización en Bogotá | 4015 - Número de personas beneficiadas en acciones de convergencia digital | 1059 | 1059 | 3993988800 | 3993988800 | 5 - Beneficiar 1400 personas a través de acciones para crear, circular y posicionar bienes y servicios de los agentes de Bogotá. | 3325664800 | 3325664800 | 100 | 2661273100 | 80.02 | 300 | 300 | 100 | Durante el 2025, la meta del programa Gente Convergente se encuentra 100% ejecutada, consolidando resultados en la estrategia de formación y avances sustanciales en el desarrollo de la serie animada y la estrategia de internacionalización. En el primer semestre, en el marco del Convenio Interadministrativo 544 de 2024 suscrito con la Agencia Atenea, se ejecutaron los cursos cortos dirigidos a las industrias culturales y creativas digitales (videojuegos, animación, tecnologías inmersivas y diseño 3D), como parte del programa TI Talento Capital Formación. Tras la convocatoria y una amplia difusión digital, se seleccionaron 395 elegibles, de los cuales 380 formalizaron matrícula. Los cursos, iniciados el 19 de mayo y finalizados en agosto, tuvieron acompañamiento permanente de la SCRD y Atenea, formando a 181 beneficiarios. Mientras que en el segundo semestre, el programa tuvo una destacada participación en el Bogotá Audiovisual Market – BAM (14 al 18 de julio), en el marco del Convenio Interadministrativo 585 de 2025 con Proimágenes. En este evento, la Carpa Gente Convergente presentó más de 20 proyectos de videojuegos, VR y XR, reuniendo a 578 asistentes y promoviendo la visibilización del talento local. La curaduría contó con expertos nacionales e internacionales y el apoyo de la Embajada de Francia y el Festival Internacional de la Imagen. En julio se lanzó la convocatoria para la serie animada de antología, que reunió a 8 estudios de animación de Bogotá seleccionados entre 26 propuestas, beneficiando a 16 creadores. En octubre, los equipos recibieron asesorías especializadas de Jean François Tosti y expertos en guion, dirección y producción. De manera complementaria, desde agosto se fortaleció la estrategia de internacionalización, con la participación de 10 agentes en mercados internacionales clave de videojuegos, animación y tecnologías inmersivas. Finalmente, se avanzó en la planeación de dos nuevos cursos de formación enfocados en los sectores de videojuegos y animación, asegurando la continuidad y sostenibilidad de la estrategia formativa.
[7 empty] | 4 - Beneficiar 2100 personas en acciones de convergencia digital mediante procesos de formación y alfabetización digital. | 668324000 | 668324000 | 100 | 610426600 | 91.34 | 759 | 759 | 100
| 2144 - Implementar 20 Proyecto(s) de jornadas 24 horas para generar un entorno propicio y seguro para el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo de la ciudad | 4066 - Proyectos implementados para generar en el marco de la estrategia 24 horas para el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo | 5 | 5 | 2089674448 | 1963674448 | 2 - Implementar 20 Proyectos de jornada 24 horas para el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo de la ciudad. | 2089674448 | 1963674448 | 93.9704 | 1757525984 | 84.11 | 5 | 5 | 100 | Durante la vigencia 2025, la estrategia Bogotá 24/7 impulsó la vida cultural y económica de la ciudad en horarios no convencionales a través de cinco proyectos estratégicos: Ruta de Diseño 24/7, La Nevera Musical, Circuitos 24/7, Agendas Locales – Territorios Vivos 24/7 y Noche de Museos. En el marco de esta implementación, se consolidaron importantes resultados. La Invitación Cultural Noche de Museos 2025 seleccionó 10 iniciativas ganadoras, vinculó a más de 20 museos y desarrolló más de 50 actividades culturales previas a la jornada central realizada el 7 de noviembre de 2025, fortaleciendo la apropiación ciudadana del patrimonio cultural en horarios extendidos. Las Agendas Locales – Territorios Vivos 24/7 se implementaron en las localidades de Tunjuelito, La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Suba y Usaquén, registrando 122 postulaciones y seleccionando 24 proyectos, los cuales avanzaron en procesos de formalización y ejecución durante la vigencia. Por su parte, Circuitos 24/7, a través de la Beca LEP Rutas Culturales 24/7, activó 27 proyectos ganadores, programando más de 50 actividades culturales con la participación de 90 artistas, en seis Distritos Creativos y cinco localidades. La ejecución de estos proyectos se desarrolla entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. El proyecto La Nevera Musical, desarrollado en convenio con Canal Capital, avanzó en la etapa de preproducción, incluyendo la selección de locaciones y la contratación de la casa productora, con el objetivo de desarrollar una serie de 20 capítulos orientados a visibilizar la escena musical local. Así mismo, la Ruta de Diseño 24/7 llevó a cabo en junio la Hackatón de Diseño por una Bogotá 24/7, que reconoció propuestas innovadoras orientadas a mejorar la seguridad, la movilidad y la sostenibilidad urbana, consolidando su aporte a la innovación en el espacio público. Durante el segundo semestre de la vigencia, las Agendas Locales fortalecieron la apropiación cultural nocturna mediante procesos de caracterización territorial y planificación participativa de actividades culturales. De manera complementaria, Circuitos 24/7 avanzó en la publicación y formalización de sus proyectos ganadores, luego de haber activado seis Distritos Creativos entre el 15 y el 17 de agosto, a través de conciertos, ferias y exposiciones. La implementación de la estrategia Bogotá 24/7 se desarrolló de manera articulada con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Económico, IDARTES y la FUGA, fortaleciendo su sostenibilidad institucional y posicionando a Bogotá como una ciudad activa, creativa y culturalmente dinámica durante las 24 horas del día.
| 2135 - Activar 12 Distrito(s) Creativos para creación de valor y riqueza de las organizaciones y agentes culturales y creativos así como la resignificación del imaginario colectivo del entorno | 4057 - Distritos Creativos activados | 10 | 10 | 2230706913 | 2098513413 | 1 - Realizar 280 encuentros para activar 11 Distritos creativos para creación de valor y riqueza de las organizaciones y agentes culturales y creativos, así como la resignificación del imaginario colectivo del entorno en Bogotá | 2230706913 | 2098513413 | 94.0739 | 1797251078 | 80.57 | 70 | 70 | 100 | Al 31 de diciembre de 2025, los once Distritos Creativos de Bogotá consolidaron una agenda cultural y económica orientada a fortalecer sus ecosistemas locales, dinamizar la economía cultural y promover la cooperación territorial. Entre enero y diciembrese realizaron 70 actividades: Distrito Creativo Usaquén (3), Distrito Creativo La 85 (2), Distrito Creativo La Playa (5), Distrito Creativo Chapinero (8), Distrito Creativo Centro Internacional y Santa Fe (9), Distrito Creativo Fontibón (1), Distrito CreativoSan Felipe (15), Distrito Creativo Teusaquillo (8), Distrito Creativo ZIBO (1) y Distrito Creativo Centro Histórico (18) En el primer trimestre, se adelantaron acciones iniciales de activación territorial en Usaquén, La Playa y Chapinero, centradas en eldiálogo ciudadano, recorridos de reconocimiento y primeros espacios formativos orientados a la identificación de actores, dinámicas y necesidades del territorio. En el segundo trimestre, el Distrito Creativo Centro Histórico (La Candelaria–Santa Fe)concentró un volumen significativo de actividades, incluyendo encuentros como Reveladas, el foro Narrativas y números, el lanzamiento del Programa Distrital de Estímulos, recorridos fotográficos y acciones asociadas al Fin de Semana 24/7, fortaleciendola articulación institucional, la apropiación del espacio público y la participación de agentes culturales. De manera complementaria, Chapinero avanzó en procesos de gestión cultural, circulación y mercadeo cultural con iniciativas como MercadeoDisruptivo y Libros Líquidos. Durante el tercer trimestre, el Distrito Creativo San Felipe consolidó su rol como nodo de arte contemporáneo mediante actividades de circulación y visibilización como la Velada de Galerías y Jazz, 7 Miradas y el Salón deArtistas, mientras que el Centro Internacional desarrolló encuentros orientados a la formación técnica y la activación cultural, y Teusaquillo impulsó acciones vinculadas al teatro, la música y el patrimonio cultural. En el cuarto trimestre, se desarrollaronencuentros estratégicos en distritos como Fontibón, donde se realizó una sesión del Consejo Local de Arte y Cultura (CLAP) como espacio clave para la socialización de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa y la definición deprioridades territoriales. Así mismo, en el área de influencia del Distrito Creativo ZIBO se presentó la exposición El cielo de las cosas, fortaleciendo procesos comunitarios y posicionando el Bronx como un nodo emergente de creación contemporánea. Enconjunto, el desarrollo de estos 280 encuentros permitió consolidar capacidades locales, ampliar la circulación artística, fortalecer la articulación entre actores públicos, privados y comunitarios, y reafirmar a los Distritos Creativos como plataformasestratégicas para el desarrollo de la economía cultural y creativa de Bogotá.
| 2146 - Vincular a 3275 Agente(s) colectivos, emprendimientos y organizaciones de las industrias culturales y creativas, así como a las personas artesanas y actores de las economías populares y alternativas de los sectores culturales, en los eslabones de la cadena de valor promoviendo la sostenibilidad del ecosistema creativo en Bogotá | 4068 - Agentes colectivos emprendimientos y organizaciones de las industrias culturales y creativas vinculados en los eslabones de la cadena | 450 | 450 | 1887629839 | 1887629839 | 6 - Realizar 15 estudios relacionados con la economía cultural y creativa en Bogotá | 550620300 | 550620300 | 100 | 513695200 | 93.29 | 4 | 4 | 100 | 450 agentes del sector cultural y creativo de Bogotá han recibido apoyo y capacitación mediante diversas iniciativas. Programas de Fortalecimiento a Emprendedores y Agentes Aldea Bogotá Cultural y Creativa: Finalizó su ejecución, beneficiando a 36 emprendimientos. Los resultados fueron notables, con incrementos en: Ventas: del 38% al 230%. Utilidades: del 42% al 84%. Puestos de trabajo: del 20% al 36%. Sabor Bogotá: Capacitó a los 4 ganadores para participar en el Festival Estéreo Picnic. El reporte de estos beneficiarios lo gestiona la Dirección de Redes y Acción Colectiva. BIME Bogotá: Se seleccionó y acompañó a 27 agentes musicales para este evento, donde generaron conexiones y participaron en la programación. Programa de Propiedad Industrial: En alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se inició este programa para 32 emprendedores. 20 de ellos fueron certificados y recibieron un 85% de descuento para el registro de sus marcas o diseños. Adicionalmente, en alianza con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se realizó el WorkShop “Sesión Informativa de Aspectos Básicos del Derecho de Autor y Gestión Colectiva de Derechos de Autor y los Derechos Conexos”, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los actores del ecosistema cultural y creativo en torno a los fundamentos del derecho de autor, los derechos conexos y los mecanismos de gestión colectiva necesarios para proteger, administrar y monetizar sus creaciones, el cual contó con 19 beneficiarios. Cápsulas Creativas: Selección y acompañamiento a más de 30 emprendimientos en la ZAE Activa tu Distrito Teusaquillo, en el Festival de la 34, en la ZAE Cinemateca al parque, el Festival Día de los Muertos y Activa tu Distrito Chapinero. Capacitaciones Especializadas Jornada Académica Ruta de Diseño: Un total de 48 agentes del diseño participaron en esta jornada de dos días, donde aprendieron de experiencias exitosas y conocieron perspectivas futuras del sector. Talleres para Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL): Se llevaron a cabo talleres prácticos para cualificar a las ESAL. Asistieron 66 personas al taller sobre """"Régimen de asambleas"""" y 82 a los talleres sobre reformas estatutarias, sumando 148 participantes. Capacitaciones en Derechos de Autor: Se capacitó a un total de 105 personas, 70 en derechos de autor para obras audiovisuales y 35 para obras dramáticas. Feria El Macarenazo: Se ofreció fortalecimiento en mercadeo a 41 emprendimientos que participaron en la feria. En conjunto, estas iniciativas demuestran un fuerte compromiso con el desarrollo, el fomento del emprendimiento y la profesionalización del sector cultural y creativo de la ciudad.
[7 empty] | 3 - Vincular 1800 agentes del ecosistema cultural y creativo en procesos de fortalecimiento de competencias emprendedoras y empresariales promoviendo su sostenibilidad. | 1337009539 | 1337009539 | 100 | 1261763547 | 94.37 | 450 | 450 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 10202000000 | 9943806500 | 97.4692 | 8601935509 | 84.32
8027 | 2073 - Implementar 18 Plan(es) de acción que promuevan el reconocimiento, la apropiación, el intercambio e innovación en las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de grupos étnicos, etarios y sectores sociales promoviendo la multiculturalidad desde los distintos enfoques | 3995 - Número de planes de acción de grupos étnicos etarios y sectores sociales implementados | 18 | 18 | 2409955752 | 2398597674 | 5 - Concertar, implementar y dar seguimiento a 18 estrategias, planes, programas y proyectos a ejecutarse para el cumplimiento de las políticas públicas poblacionales coordinadamente con las instancias de participación de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; así como, acompañar técnicamente al sector cultura, recreación y deporte. | 2409955752 | 2398597674 | 99.5287 | 2363481629 | 98.07 | 18 | 18 | 100 | Se implementaron 18 planes de acción para promover el reconocimiento, la apropiación, el intercambio e innovación en las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de pueblos y comunidades étnicas, grupos etarios y sectores sociales. La concertación, implementación y seguimiento de los planes de acción de las políticas públicas requiere la ejecución directa, por parte de la SDCRD, de 41 productos de dichos planes, así como de otras acciones derivadas principalmente de compromisos normativos con pueblos y comunidades étnicas. De igual forma, implica el acompañamiento a instancias de participación distrital y local para la aplicación del enfoque poblacional diferencial, y el seguimiento y acompañamiento técnico a la formulación y ejecución de los planes de acción de las políticas públicas poblacionales, los cuales abarcan cerca de 200 productos bajo responsabilidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte. Para la ejecución de productos de los planes de acción se gestionaron 9 convocatorias, por valor total de $538,5 millones, que entregaron 29 estímulos con enfoque poblacional el marco del Programa Distrital de Estímulos (PDE), orientados a jóvenes, personas con discapacidad, personas que realizan actividades sexuales pagadas, sectores sociales LGBTI, personas mayores, mujeres, infancia, hacedores de oficios artesanales y migrantes. Las 26 agrupaciones y las 3 personas jurídicas ganadoras ejecutaron sus propuestas alcanzando un total de 225 actividades y 4.373 participantes. Adicionalmente, se entregaron reconocimientos económicos por valor total de $87,8 millones a 27 jurados, seleccionados mediante convocatoria pública del Banco de personas expertas para el Sector Cultura, que evaluaron las propuestas recibidas en el marco de las convocatorias. Por otra parte, para la ejecución de productos de los planes de acción y otros compromisos normativos con pueblos y comunidades étnicas se implementaron 23 acciones étnicas por valor total de $814 millones, mediante el mecanismo de invitaciones culturales focalizadas concertadas con las instancias de representación legal del Distrito, orientadas a comunidades negras afrocolombianas, pueblo Rrom o gitano, pueblos indígenas, pueblo raizal y pueblo palenque, alcanzando un total de 44 actividades y 5.581participantes. Por otra parte, se realizó coordinación y acompañamiento a la implementación de los planes de acción de las políticas poblacionales en más de 50 instancias de participación distrital y local, con la asistencia técnica del equipo poblacional a las sesiones convocadas en la vigencia. Finalmente, se realizó secretaría técnica de las 5 instancias distritales poblacionales del SDACP, para el seguimiento a los compromisos las agendas participativas anuales establecidas, con la realización de 15 sesiones ordinarias en total.
| 2076 - Promover 366 Laboratorio(s) barriales de innovación social y espacios de transformación cultural a través de acuerdos que reconozcan la memoria, la cultura, la recreación y el deporte en los barrios. Estos acuerdos promoverán la valoración social de estas prácticas, la cualificación de la participación incidente y el sentido de identidad de ciudad | 3998 - Número de laboratorios barriales de innovación social y espacios de concertación ciudadana | 1 | 1 | 10297100897 | 10011203878 | 4 - Diseñar e implementar 1 estrategia comunitaria para la formación en cultura de paz dirigido a agentes culturales de Bogotá en torno a los siguientes ejes de transformación: culturas de paz, memorias, pervivencia cultural, reconciliación, no estigmatización y convivencia. | 173913400 | 173913400 | 100 | 131809183 | 75.79 | 1 | 1 | 100 | Se promovieron 35 laboratorios barriales de innovación social y espacios de transformación cultural. En el marco de la estrategia de innovación cultural territorial Barrios Vivos, se desarrollaron laboratorios de cocreación con las comunidades orientados a potenciar y diversificar la vida cultural, social y deportiva de los barrios, consolidar procesos de transformación cultural, aportar soluciones a problemáticas sociales, fortalecer la confianza entre vecinos y promover el orgullo de habitar la ciudad. Desde los procesos territoriales se promovieron 6 laboratorios comunitarios de oportunidades culturales iniciales, ejecutados en las localidades de Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Puente Aranda; y entregaron incentivos económicos a 194 beneficiarios por valor total de $897,4 millones. Adicionalmente, se realizaron 12 laboratorios comunitarios de oportunidades culturales con recursos de excedentes financieros de los FDL, ejecutados en las localidades de Tunjuelito, Teusaquillo, La Candelaria, Santa Fe, Suba y Usaquén; y entregaron incentivos económicos a 245 beneficiarios por valor total de $1.714,8 millones. La implementación del proceso metodológico de los laboratorios comunitarios alcanzó un total de 242 sesiones y 21.995 participantes. Por otra parte, se promovieron 4 laboratorios étnicos de comunidades negras afrocolombianas, ejecutados en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Engativá y Kennedy; desarrollaron 4 iniciativas con procesos comunitarios en creación, formación, investigación y circulación; entregaron incentivos económicos a 4 organizaciones étnicas por valor total de $400 millones; y alcanzaron un total de 13 sesiones y 502 participantes. Además, se desarrollaron 10 laboratorio de transformación cultural para la paz, ejecutados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy: Santa Fe - La Candelaria, Sumapaz, Usaquén y Usme; que entregaron incentivos económicos a 8 personas jurídicas y 2 organizaciones por valor total de $700 millones, implementaron procesos artísticos, culturales, patrimoniales y comunitarios concertados con las comunidades, especialmente con población víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación; y alcanzaron un total de 121 sesiones y 4.833 participantes. Adicionalmente, se incorporaron a la magnitud del indicador 3 laboratorios cuya promoción inició en 2024, pero que, al no alcanzar en esa vigencia el avance metodológico requerido, culminaron su ejecución y se contabilizan en la vigencia 2025. Finalmente, el reporte incluye como gestión los laboratorios de transformación cultural implementados por la SDCRD en el marco de la ejecución de la estrategia Barrios Vivos, que comprenden 56 de cultura ciudadana, 6 proyectos bibliotecarios comunes y 32 de bienestar y salud de EstarBien Bogotá.
[7 empty] | 1 - Diseñar y dinamizar 1 estrategia de participación sectorial e intersectorial que aporte al reconocimiento, implementación y seguimiento al Modelo de Gestión Cultural Territorial en las 20 localidades de Bogotá. | 3513305595 | 3513159445 | 99.9958 | 3375381346 | 96.07 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | 3 - Formular e implementar 1 estrategia comunitaria para promover laboratorios barriales de transformación cultural para la paz, dirigido a personas víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación, que residan en los territorios priorizados en Bogotá. | 929224000 | 929224000 | 100 | 920418400 | 99.05 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | 7 - Realizar 104 encuentros de co-creación con las comunidades para potenciar y dinamizar prácticas de transformación cultural, saberes comunitarios y poblacionales, prácticas artísticas y patrimoniales. | 5680657902 | 5394907033 | 94.9698 | 3766891461 | 66.31 | 35 | 35 | 100
| 2075 - Implementar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio involucrando a todas las instancias del ecosistema así como a los cultores y culturales potenciando y reconociendo su labor en la gestión de la cultura en Bogotá | 3997 - Estrategia de fortalecimiento implementada | 1 | 1 | 646970877 | 646970877 | 6 - Realizar 47 sesiones con los consejeros y equipos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio enfocadas en desarrollar y aplicar lineamientos técnicos y metodológicos que incentiven la participación ciudadana incidente y fortalezcan la gobernanza cultural en la ciudad | 646970877 | 646970877 | 100 | 594940959 | 91.96 | 13 | 13 | 100 | Se implementó 1 estrategia de fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (SDACP). La estrategia desarrolló y aplicó lineamientos técnicos y metodológicos con los consejeros de las 43 instancias y equipos que apoyan la gestión del Sistema. La estrategia se desplegó a través de la realización del ciclo de fortalecimiento a consejeros, mediante conversatorios, talleres y encuentros con actores culturales, para incentivar la participación ciudadana y fortalecer la gobernanza cultural en la ciudad. Adicionalmente, se gestionaron estímulos para el fomento al trabajo en red de los consejeros, así como incentivos para apoyar los procesos de formación de los consejeros. Finalmente, se gestionaron los apoyos logísticos para la ejecución de las Agendas Participativas Anuales (APAs) en el marco del funcionamiento de los consejos y el apoyo a la movilidad a los consejeros para otorgar pasajes en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), con la finalidad de promover, incentivar y motivar su participación en las sesiones de las instancias y su permanencia en el Sistema. Respecto a la realización del ciclo de fortalecimiento a consejeros del SDACP, se realizaron 13 sesiones con la participación de 336 personas, con el propósito de incentivar el intercambio de conocimientos y la actualización en temáticas esenciales para favorecer la articulación entre los actores del SDACP. Adicionalmente, se desarrolló la iniciativa Diálogos culturales en la que se vincularon 63 consejeros para el desarrollo de diversos espacios formativos para el intercambio de experiencias y saberes. Referente los estímulos, se gestionó la convocatoria de la Beca fomento al trabajo en red de consejeros, que entregó 4 estímulos por valor total de $80 millones a agrupaciones que ejecutaron sus propuestas de articulación local e interlocal de prácticas culturales, pedagógicas, investigativas y comunitarias, alcanzando un total de 21 actividades y 488 participantes. Adicionalmente, se entregaron reconocimientos económicos por valor total de $9 millones a 3 jurados, seleccionados mediante convocatoria pública del Banco de personas expertas para el Sector Cultura, que evaluaron las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria. Por su parte, en el marco de la Invitación cultural de apoyo a la profesionalización se entregaron 19 incentivos a consejeros por valor total de $76 millones, para para apoyar los procesos de formación a nivel tecnológico, técnico, pregrado o posgrado. Sobre el apoyo a la movilidad para consejeros, se suscribió convenio con Transmilenio, por $28,5 millones, para la recarga de pasajes del SITP a 317consejeros postulados de 27 instancias de SDACP. Finalmente, se gestionaron apoyos logísticos por cerca de $40 millones para apoyar la ejecución de algunas de las acciones establecidas anualmente en las APAs.
[7 empty] | Total Metas PI | 13354027526 | 13056772429 | 97.774 | 11152922978 | 83.52 |  |  | #DIV/0!
7970 | 2064 - Alcanzar 18000000 de visitas a las bibliotecas espacios de lectura y espacios alternativos de interacción con lectura y escritura creativa y crítica en el marco de los productos establecidos de la política pública de Lectura, | 3986 - Número de visitas a las bibliotecas espacios de lectura y espacios alternativos de interacción con lectura y escritura creativa y crítica | 4888531 | 4888531 | 54787617999 | 54787492152 | 1 - Lograr 18000000 de visitas a las bibliotecas, espacios de lectura y espacios alternativos de interacción con lectura y escritura creativa y crítica a través de la gestión y aseguramiento del funcionamiento de los espacios bibliotecarios | 48413117999 | 48413116299 | 100 | 45622732017 | 94.24 | 4888531 | 4888531 | 100 | En 2025, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá consolidó su impacto como sistema cultural y social al registrar 4.888.531 visitas en 150 espacios bibliotecarios, junto con 71.746 afiliaciones, 656.269 préstamos y 827.843 consultas presenciales, evidenciando una mayor apropiación ciudadana de los servicios bibliotecarios. • La Biblioteca Digital de Bogotá se fortaleció como ecosistema virtual estratégico para la democratización del conocimiento, alcanzando 4.184.955 accesos y 1.718.729 visitas, lo que amplió el acceso a contenidos digitales y fortaleció la participación de nuevos públicos. • Se impulsaron la innovación y la cultura digital mediante la realización de 808 actividades, el desarrollo de 27 procesos de cocreación, la apertura y activación de salas LabCo, el establecimiento de alianzas estratégicas y el acompañamiento a 40 bibliotecas comunitarias, ampliando la cobertura territorial y la pertinencia de la oferta bibliotecaria. • La programación cultural y las estrategias de mediación fortalecieron la lectura, la diversidad y la memoria colectiva a través de iniciativas como RED LEEN, el Festival de Diversidad y acciones con poblaciones diversas, mientras que Escuelas LEO consolidó su rol pedagógico con la distribución de 10.600 ejemplares, procesos de investigación y articulación académica. • El fortalecimiento de colecciones, las acciones de inclusión y accesibilidad, el avance de la Política Pública LEO y la modernización tecnológica y de infraestructura consolidaron un sistema bibliotecario robusto, accesible e innovador, que contribuye de manera sostenida al aumento de visitas y al derecho a la lectura en los territorios de Bogotá.
[7 empty] | 2- Ejecutar 100 % del plan de acción para el fomento y promoción de la cultura escrita | 6374500000 | 6374375853 | 100 | 6057000000 | 95.02 | 30 | 30 | 100
| 2065 - Crear 8 Nuevo(s) espacios físicos y/o de extensión de servicios bibliotecarios para el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad, cumpliendo con el eje de descentralización de la PPLEO, en relación a llevar la cultura escrita en zonas urbanas y rurales de la ciudad | 3987 - Número de espacios físicos creados | 3 | 3 | 1000000000 | 1000000000 | 3 - Crear 8 Número Nuevos espacios físicos y/o de extensión de servicios bibliotecarios para el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad | 1000000000 | 1000000000 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | Durante 2025 se avanzó en el cumplimiento de la meta mediante la implementación de estrategias orientadas a la ampliación y activación de espacios bibliotecarios itinerantes, inclusivos y de innovación, en el marco de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO). En octubre se consolidó la implementación de 1 estrategia itinerante Territorios Lectores en el marco de la Política Pública LEO, ampliando el acceso a servicios bibliotecarios en zonas rurales mediante dispositivos móviles, mediación cultural y formación comunitaria. En este contexto se creó un nuevo espacio itinerante en la localidad de Santa Fe, en las veredas Verjón Alto y Verjón Bajo, avanzando en las fases de formación, codiseño e inicio de la circulación. Como parte del fortalecimiento territorial, se certificaron 30 mediadores, principalmente mujeres y jóvenes rurales, garantizando la apropiación comunitaria y la sostenibilidad del proceso, y se consolidó el diseño participativo del prototipo LEO Rodamonte. En noviembre se implementó 1 Biblioteca Itinerante Inclusiva en la localidad de La Candelaria, con acciones de territorialización, convocatoria y acompañamiento a su fase de circulación. En diciembre se inauguró la Sala LabCo de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, con una jornada de apertura que incluyó experiencias de creación, recorridos guiados y talleres, articuladas a vocaciones construidas con más de 170 participantes en procesos previos de ideación. La entrada en funcionamiento de la sala consolidó un nuevo espacio de experimentación, cocreación e innovación, dotado con mobiliario especializado, colección temática y acompañamiento técnico, fortaleciendo la oferta de espacios bibliotecarios para el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología y cultura en Bogotá.
[7 empty] | Total Metas PI | 55787617999 | 55787492152 | 99.9998 | 51679732017 | 92.64
7929 | 2154 - Propiciar 76 Espacio(s) de carácter internacional que promuevan la cooperación y la internacionalización del sector cultura, recreación y deporte; tales como eventos e hitos de ciudad, redes de ciudades, promoción de la bicicleta, entre otros que proyecten a Bogotá en el hemisferio como una capital global atractiva y sostenible | 4076 - Espacios redes plataformas y encuentros estratégicos en los que participa el sector Cultura Recreación y Deporte | 12 | 12 | 30568052000 | 30317569682 | 1- Participar 24 eventos espacios, iniciativas y/o encuentros para posicionar a Bogotá como como un destino cultural y recreodeportivo destacado en la región | 568903127 | 568824909 | 99.99 | 525564395 | 92.38 | 5 | 5 | 100 | Las metas de desarrollar y participar en 12 espacios se cumplieron gestionando recursos provenientes de cooperación internacional con organizaciones multilaterales y sector privado por un valor estimado de $3.383.942.699. Estas acciones permitieron proyectar a Bogotá como una ciudad en la que es posible realizar grandes eventos de talla internacional y promovieron el orgullo entre los bogotanos y bogotanas. Eventos: 1. JORNADAS DE CIUDADES CREATIVAS BOGOTÁ - KREANTA, realizadas entre el 16 al 18 de julio en alianza con la Fundación Kreanta con la participación de 500 personas y un aporte de la Fundación de $95. 2. ENCUENTRO DE LA RED COLOMBIANA DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO, realizada el 18 de julio. 3. ACCIÓN CULTURAL IBEROAMERICANA, encuentro realizado del 18 al 21 de 09 con participación de 2000 personas aprox. 4. CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÍN, realizado entre el 31 de oct. y el 7 de nov. Inscripción de 181 violinistas de 27 ciudades, beneficiarios de clases magistrales 51, entrega de 22 violines donados. 5. BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD, BOG25. Del 20 de sept. al 9 de nov. con 250 artistas de 12 países, realizada en 28 sedes, inauguración 46000 personas, 64 actividades de mediación con 4573 personas y 73 visitas guiadas, la asistencia total entre visitas directas, visitas en espacios públicos y espacios abiertos fue de 3.001.153 personas. 6. NOCHE IBERO DE MUSEOS. 7 de nov con participación de 16 ciudades y 65000 asistentes. 7. NAVIDAD. Realizada del 7 al 23 de diciembre. Con 3 mill. de asistencias, 693 actividades gratuitas, 6000 artistas. Participación en 5 encuentros: 1. PANAMÁ CROSSROADS. En Panamá del 29 al 31 de enero. 2. REUNIÓN DE LA SUBRED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA MÚSICA DE LA UNESCO. Celebrada en Pésaro, Italia del 8 al 11 de abril. 3. III SEMINARIO INTERNACIONAL EN MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y AGENDA BILATERAL EN MADRID, Participación del Secretario, se celebró en Cádiz y Málaga, España, los días 10 a 14 de junio. 4. XVII CONFERENCIA DE LA RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO. Se logró la participación activa que se llevó a cabo en Francia el 23 y 24 de junio, la agenda de la subred de música de Metz, realizada el 25 y 26 de junio. 5. Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Entre el 26 de sep y el 1 de oct de 2025, escenario para reafirmar a Bogotá como referente iberoamericano cultural. Adicionalmente, se logró: Cumbre Mundial de Ciudades de la Cultura 2025 del World Cities Culture Forum. Entre el 13 y el 18 de octubre, se realizó en Países Bajos, que permitió visibilizar los avances de Bogotá y compartir su experiencia en escenarios globales, al tiempo que generó oportunidades de cooperación. Conferencia internacional “Política cultural y desarrollo sostenible: un diálogo global” En ciudad de Lima del 5 al 7 de nov donde se presentó el Plan de Cultura Bogotá 2038
[7 empty] | 2- Desarrollar 24 Eventos espacios, iniciativas y/o encuentrosque fomenten la diversidad de expresiones culturales y recreo-deportivas a nivel local, nacional e internacional | 29999148873 | 29748744773 | 99.17 | 24541524292 | 81.81 | 7 | 7 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 30568052000 | 30317569682 | 99.1806 | 25067088687 | 82.0042
7991 | 1932 - Implementar 8 Estrategia(s) de cultura ciudadana que promuevan la confianza, la convivencia, la resolución de conflictos, la eliminación del machismo y cualquier tipo de discriminación, los hábitos saludables, la salud mental, la cultura ambiental y el respeto por todas las formas de vida, la movilidad sostenible, segura y diferencial en Bogotá | 3854 - Estrategias de cultura ciudadana realizadas | 8 | 8 | 17362802129 | 16609987985 | 2 - Implementar 8 estrategias de transformación de cultura ciudadan | 17362802129 | 16609987985 | 95.66 | 10727247019 | 61.78 | 8 | 8 | 100 | Para el año 2025 se desarrollaron avances significativos en distintas líneas de cultura ciudadana en las 8 estratégias previstas: 1. En Cultura Ambiental, se consolidaron 21 articulaciones interinstitucionales y se ejecutaron 166 acciones orientadas a la transformación cultural alrededor del agua y los residuos, en alianza con entidades distritales, operadores de servicios y alcaldías locales. Se destacaron celebraciones conmemorativas, la creación de la mesa interinstitucional de residuos, la formulación del Protocolo de Cultura Ciudadana para la Política Distrital de Economía Circular y el fortalecimiento de la alianza “Emplázate”. Las acciones incluyeron eventos pedagógicos, intervenciones performáticas, talleres de Barrios Vivos y entregas de soluciones comunitarias, con la participación de 3.275 personas. 2. En la línea de Disciminaciones, se consolidaron 8 articulaciones y se llevaron a cabo 20 acciones estratégicas orientadas a la transformación cultural en torno a discriminaciones. Se trabajó conjuntamente con entidades como la alcaldia local de la candelaria, Idartes, las Alcaldías Locales de varias localidades entre otras, la creación de la mesa interinstitucional de la localidad. 3. En Convivencia y Cultura de Paz, se avanzó en tres laboratorios de convivencia y un Laboratorio de Transformación Cultural para el Fútbol, en distintas fases de ejecución, así como en el circuito “Con Vivencias”, implementado y finalizado en varias localidades. Adicionalmente, se realizaron gestiones de seguimiento al Convenio 1708 de 2021 con la Secretaría de Seguridad. 4. La estrategia Bogotá Cultura + Consciente registra un acumulado de 74 articulaciones, 1.882 actividades y 23.691 personas participantes. 5. En Bogotá Libre de Machismo, se implementaron acciones psicoeducativas y comunitarias dirigidas a la transformación de masculinidades, mediante más de 30 articulaciones con actores públicos, educativos, comunitarios y privados, fortaleciendo una agenda de corresponsabilidad y no violencia con enfoque territorial y diferencial. 6. TransMilenio, se realizaron 298 intervenciones pedagógicas en estaciones y portales priorizados, sumando aproximadamente 408 horas de abordaje cultural, territorial y pedagógico, así como acciones de articulación institucional y conmemoraciones especiales. 7. En Espacio Público, se ajustó la narrativa de la estrategia, se implementaron pilotos territoriales y se finalizaron intervenciones en varias localidades, avanzando en la producción de dispositivos pedagógicos y materiales comunicativos. 8. Movilidad, se adelantaron insumos preliminares para la formulación de la estrategia dirigida a motociclistas, incluyendo grupos focales, análisis comportamental y articulación técnica, condicionados a la entrega del diagnóstico comportamental parcial prevista para finales de 2025.
| 1936 - Realizar 120 Medición(es) que permitan consolidar una herramienta de gestión del conocimiento sobre cultura ciudadana, cultura, recreación y deporte en la ciudad, consolidando análisis e información recolectada y procesada por el Observatorio de Gestión del conocimiento cultural, con el fin de generar acciones puntuales que dinamicen el ecosistema cultural, integren a la ciudadanía en general y articule sus resultados con otros centros de pensamiento de Iberoamérica | 3858 - Investigaciones encuestas sondeos y operativos en campo | 36 | 36 | 3649209256 | 3569306117 | 1- Realizar 120 mediciónes sobre cultura ciudadana, cultura, recreación y deporte | 3649209256 | 3569306117 | 97.81 | 2315840784 | 63.46 | 36 | 36 | 100 | En 2025, la Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural DOGCC se consolidó como una unidad de producción de conocimiento reconocida en la ciudad, el país e Iberoamérica. Como principales hitos organizó y lideró el III Encuentro Internacional de Ciencias del Comportamiento; el Encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica y, el Encuentro Digital "Ciudades y cultura en Iberoamérica: seis nuevas conversaciones desde Bogotá". En el año 2025 se desarrollaron 36 mediciones en el marco del Plan Anual de Investigaciones (PAI). Las mediciones del sector cultura, recreación y deporte aportan a la ciudad un conocimiento sistemático sobre el ecosistema cultural y creativo, sus actores, públicos y condiciones de sostenibilidad. Investigaciones como ESALES 2025, Ecosistema cultural 24/7, Sector circo y Hacedores de oficios artesanales permiten caracterizar capacidades, brechas y dinámicas territoriales del sector, fortaleciendo la planeación, el fomento y el diseño de estrategias diferenciales para organizaciones, agentes y prácticas culturales. Un segundo aporte central es la generación de evidencia sobre los impactos socio-culturales y/o económicos de eventos y programas estratégicos del Distrito. Las mediciones de eventos de gran formato (FUGA, IDARTES, IDPC, IDRD y SCRD), así como de programas como Libro al Viento, Premio Luis Caballero, Ciclovía y Escuela de la Bici, permiten evaluar percepciones ciudadanas, alcances territoriales y efectos en el uso del espacio público, aportando insumos clave para la mejora continua de la programación cultural y recreativa. Finalmente, el sector se beneficia de mediciones que fortalecen la gestión del conocimiento y la evaluación de políticas sectoriales, a través de encuestas estructurales como la EBC 2025 (LEO y Prácticas Artísticas), estudios sobre consumo audiovisual, espacios de lectura y actividad física, y análisis de gobernanza para el deporte. Estos resultados permiten anticipar tendencias, mejorar la asignación de recursos y articular cultura, recreación y deporte como ejes estratégicos para el bienestar, la inclusión y la calidad de vida en Bogotá. Por su parte, las mediciones aportan a la ciudad una comprensión profunda y basada en evidencia sobre los comportamientos, percepciones y dinámicas culturales que inciden en la convivencia, la sostenibilidad y la vida cotidiana en Bogotá. A través de investigaciones como Identidad gastronómica, Ahorro y consumo de agua, Interacción en el espacio público, Convenio TM y Cultura Metro, insumos que permiten entender cómo las prácticas culturales, los imaginarios y las relaciones con el entorno urbano influyen en la apropiación del territorio y en la adopción de comportamientos colectivos deseables. Finalmente, la DOGCC elaboró 3 publicaciones impresas: la Revista, una Serie Postal de datos, y librillos del Videopodcast "Conversaciones desde Bogotá".
| 1937 - Vincular a 10000 Persona(s) priorizando jóvenes, en acciones pedagógicas y de apropiación que fortalezcan la identidad cultural el respeto por las instituciones la confianza y el orgullo por la ciudad | 3859 - Participantes en la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana | 2240 | 2240 | 1489287600 | 1485550948 | 3 - Vincular 10000 personas en acciones pedagógicas que fortalezcan la identidad cultural | 1489287600 | 1485550948 | 99.75 | 1404391220 | 94.3 | 2240 | 2240 | 100 | Durante 2025, la SCRD consolidó una gestión integral orientada al fortalecimiento del Enfoque de Cultura Ciudadana en Bogotá, alcanzando un avance acumulado de 2.240 personas vinculadas. La implementación se desarrolló a través de cinco componentes estratégicos: Sabor Bogotá, Primeros Cooperadores de Cultura Ciudadana, Laboratorios de Transformación Cultural, Seguimiento a la Política Pública de Cultura Ciudadana y Fomento a la Cultura Ciudadana. La estrategia Sabor Bogotá se consolidó como una plataforma de reconocimiento de la gastronomía local y de fortalecimiento de la identidad ciudadana, mediante festivales gastronómicos, ferias y la instalación de la Mesa Distrital de Gastronomía, con una asistencia aproximada de 42.500 personas y la vinculación acumulada de 187 participantes. En Primeros Cooperadores, se fortalecieron capacidades institucionales y comunitarias mediante procesos formativos virtuales y presenciales, logrando la certificación de más de 936 personas, la formación de niños, niñas y adolescentes, la transferencia conceptual del enfoque a IDIPRON y el avance en la construcción del Protocolo de Estilos de Vida Sostenible. En el componente educativo, se apoyó el diseño y ajuste metodológico de herramientas para el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, fortaleciendo la apropiación pedagógica del enfoque. Los Laboratorios de Transformación Cultural avanzaron en fases de diagnóstico, ideación, acompañamiento y cocreación comunitaria en distintos territorios, en articulación con entidades aliadas, consolidando propuestas participativas con enfoque territorial. En el seguimiento a la Política Pública de Cultura Ciudadana, se fortalecieron los insumos técnicos mediante informes del trazador presupuestal, la evaluación de la política y la articulación intersectorial. Finalmente, en Fomento a la Cultura Ciudadana se ejecutaron convocatorias que promovieron la creación, la convivencia y la sostenibilidad, adjudicando 126 estímulos y 33 reconocimientos, y se avanzó en la reactivación administrativa y técnica de la beca “Bogotá Nos Mueve el Respeto”, cuyo proceso presentó retrasos temporales asociados a su suspensión y posterior reprogramación, lo cual finalmente no afectó el cumplimiento de la meta. Conforme a la modificación de la beca "En Bogotá nos mueve el respeto" y el cronograma actualizado de la misma, las actividades serán ejecutadas en los primeros cuatro meses de la vigencia 2026.
[7 empty] | Total Metas PI | 22501298985 | 21664845050 | 96.2826 | 14447479023 | 64.2073
8036 | 2294 - Fortalecer la gestión institucional de 6 Entidad(es) distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía | 4218 - Entidades distritales fortalecidas | 1 | 1 | 14324000000 | 14320824902 | 1 - Ejecutar el 95 % del plan de acción anual de TI | 3337123714 | 3337088314 | 100 | 3260034214 | 97.69 | 95 | 95 | 100 | Durante la vigencia 2025, las actividades programadas contribuyeron al fortalecimiento de la capacidad institucional, logrando los siguientes resultados: Se cumplió con el 95% de la magnitud programada en la ejecución del Plan de Acción de tecnologías de la información, destacando que la seguridad digital en cuanto a la disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información pasó de 94,58 % en enero a 100 % entre mayo y diciembre de 2025. Se adelantaron las acciones de mantenimiento de sedes contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de las sedes que permiten el desarrollo de las actividades administrativas y misionales y al cumplimiento normativo, especialmente en inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural BIC, con un logro del 90% de acuerdo con la magnitud programada. Las acciones de acompañamiento técnico se cumplieron al 100% con la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción y a la magnitud programada de uno (1) en la actual vigencia; destacando que se atendieron 14.483 entre procesos y otros actos administrativos de carácter jurídico, 10.314 órdenes de pago tramitadas, 9.172 registros de información en el Aplicativo PREDIS, 2.187 movimientos presupuestales en respuesta oportuna a las necesidades de ejecución de la entidad. En 2025 se logró el 0,25% de avance de la meta de conformidad con la programación, aumentando a de 93.8 puntos la calificación en FURAG, mediante el fortalecimiento del modelo de gestión de riesgos, el control documental, la formulación y seguimiento de planes institucionales, incluyendo el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 y el Plan de Cultura de Bogotá 2038. Se realizó seguimiento constante a la gestión física y financiera de los proyectos de inversión y del PDD. Se avanzó en el uso y aprovechamiento de la plataforma Cultured, para la simplificación y optimización de las tareas operativas institucionales. Se fortaleció la gestión documental: se gestionaron 6.977 radicados, se intervinieron 3.287 carpetas y 328 cajas, dejando al día las vigencias 2023–2025, y se logró la rotulación del 100% de las Tablas de Retención documental 2007–2013. Se implementó el Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía, se gestionaron 4.526 derechos de petición y la atención directa de 4.371 requerimientos ciudadanos resueltos. Finalmente, se articularon al 100% las acciones de difusión territorial campañas digitales y cobertura mediática a través de la puesta en marcha de la Estrategia de Comunicaciones. En el portal institucional se obtuvo 2,3 millones de usuarios activos, El sitio web registró 4,6 millones de vistas de página. En cuanto al desempeño digital, en Facebook incremento del 4,24% en seguidores, cerrando el año con 130.545 seguidores e Instagram con un crecimiento de 54.705 seguidores, alcanzando 133.955 seguidores en total V2025.
[7 empty] | 2 - Cumplir con el 90 % del Plan anual de mantenimiento de las 2 sedes administrativas a cargo de la entidad, los bienes muebles que las componen y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | 51400000 | 51097518 | 99.41 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100
[7 empty] | 3 - Elaborar y mantener 1.00 Plan de acompañamiento a los servicios de asistencia técnica para fortalecer la gestión de la SCRD | 4352442498 | 4351618723 | 99.98 | 4270944223 | 98.13 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | 4 - Estructurar 1 Esquemas de gestión orientado hacia la articulación y fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión institucional y gestión del conocimiento en la SCRD y el sector | 1771755200 | 1771755200 | 100 | 618319718 | 96.74 | 0.25 | 0.25 | 100
[7 empty] | 5 -Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación | 3967206188 | 3967014496 | 100 | 192131900 | 93.75 | 0.25 | 0.25 | 100
[7 empty] | 6 - Fortalecer la implementación de 1 Sistema(s) de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente | 639138100 | 637316351 | 99.71 | 1759107200 | 99.29 | 0.25 | 0.25 | 100
[7 empty] | 7 - Diseñar e implementar 1 modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. | 204934300 | 204934300 | 100 | 3728963317 | 93.99 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 14324000000 | 14320824902 | 99.9778 | 13829500572 | 96.5478
7893 | 2092 - Beneficiar 189809 Persona(s) a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formación y exploración cultural artística patrimonial recreativa y deportiva en particular en espacios cercanos, parques de proximidad, estructurantes y entornos comunitarios | 4014 - Personas beneficiadas con procesos de formación y exploración cultural artística patrimonial | 3763 | 3763 | 3940000000 | 3932115246 | 1 - Beneficiar 8405 Persona(s) en procesos de cualificación y formación a nivel de educación informal en modalidad presencial y/o virtual en arte, cultura, patrimonio, recreación, deporte y convergencia digital en Bogotá D.C. | 2910245659 | 2903075059 | 99.7536 | 2665694926 | 91.5969 | 3606 | 3606 | 100 | La meta comprende procesos de formación formal e informal, en modalidades presencial y virtual, orientados al fortalecimiento de capacidades y conocimientos en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte. También promueve estrategias de apoyo financiero para facilitar el acceso a la educación superior. Al corte del 31 de diciembre de 2025, se registran 3.763 personas beneficiadas, distribuidas así: 1. Plataforma Virtual FORMA: Se certificaron 2.224 ciudadanos en cursos virtuales, entre ellos: Estrategias de cultura ciudadana; Apreciación del grafiti y arte urbano; Cultura y desarrollo; Arte en espacio público; Cultura ciudadana; Marketing para las artes; Financiación de iniciativas culturales; Fomento como espacio creativo; Formulación de proyectos; Gestión cultural y cultura ciudadana; y Políticas culturales; 2. Escuela de Futuros: Participaron 505 artistas, agentes y ciudadanos en el Exploratorio de Futuros, realizado en convenio con Fundalectura. Incluyó la materialización de obras en seis líneas (danza, música, narración escrita, narración oral, improvisación escénica e ilustración). También, se realizó el Campamento Creativo con 105 ganadores y 44 formadores de entidades distritales vinculados a la Invitación Cultural para Reflexionar sobre la Formación Artística, Cultural y Patrimonial en la Bogotá del Futuro. Sumado a esto, se desarrollaron los Diálogos Impredecibles, que resultaron en nueve microdocumentales; 3. Formación en Patrimonio Cultural: Participaron 877 ciudadanos en talleres, encuentros, conversatorios y seminarios. Se incluye capacitaciones en PEMP (instrumento para la conservación de Bienes de Interés Cultural), actividades como Entre juego y tradición: descubriendo el Festival Jizca Chía Zhue; Relatos y mundos posibles del teatro de creación colectiva; el lanzamiento del Festival Jizca Chía Zhue del Cabildo Indígena Muisca de Bosa; el encuentro académico Raíces Resilientes, entre otros; 4. Beca de apoyo para la profesionalización de artistas (34 beneficiarios): Benefició a 34 jóvenes entre 18 y 28 años, en el marco del Programa de Profesionalización de Artistas Jóvenes, según la Resolución 892 del 23 de septiembre de 2025. Estuvo dirigida a estudiantes que cursaban al menos el 50 % de programas en bellas artes, gestión cultural, patrimonio o áreas afines, en niveles técnico, tecnológico o universitario, o en procesos de reconocimiento de saberes en Bogotá; 5. Convenio interinstitucional SENA–SCRD (123 beneficiarios): Se matricularon 123 aprendices de la siguiente manera: 5.1. Convenio 350 de 2021 (35 aprendices): 22 en el Tecnólogo en Producción Dancística y 13 en el Técnico en Servicios Digitales de Bibliotecas. 5.2. Convenio 621 de 2025 (88 aprendices): 14 en el Tecnólogo en Producción Dancística; 17 en el Tecnólogo en Producción Musical; 27 en el Tecnólogo en Coordinación de Escuelas Musicales; y 30 en el Tecnólogo en Actividad Física.
[7 empty] | 2 - Beneficiar 975 Persona(s) en procesos de formación a nivel formal en educación superior, educación para el trabajo, el desarrollo humano y fomento para el apoyo a la profesionalización de agentes del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá, D.C. | 493949000 | 493949000 | 100 | 489239500 | 99.0466 | 157 | 157 | 100
[7 empty] | 3 - Fortalecer 1 Sistema(s) Distrital de Formación Artística y Cultural - SIDFAC, para el crecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación en arte, cultura, patrimonio, recreación, deporte y convergencia digital del Distrito Capital. | 535805341 | 535091187 | 99.8667 | 397817704 | 74.2467 | 1 | 1 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 3940000000 | 3932115246 | 99.7999 | 3552752130 | 90.1714
7957 | 2066 - Desarrollar 4 Estrategia(s) en arte, cultura, recreación, deporte, actividad física y prácticas de movimiento orientadas a promover la salud y bienestar como estrategia innovadora de promoción, prevención y atención terapéutica en salud, asegurando impactos medibles a nivel fisiológico, psicológico, social y conductual, priorizando los parques como entorno cotidiano principal | 3988 - Número de estrategias de atención enfocados en la dimensión terapéutica de las artes y la cultura | 3 | 3 | 3200000000 | 3027567700 | 1 - Desarrollar 3 estrategias en arte, cultura, recreación, deporte, actividad física y prácticas de movimiento orientadas a promover la salud y bienestar como estrategia innovadora de promoción, prevención y atención terapéutica en salud, asegurando impactos medibles a nivel fisiológico, psicológico, social y conductual, priorizando los parques como entorno cotidiano principal. | 3200000000 | 3027567700 | 94.6115 | 1895903099 | 59.247 | 3 | 3 | 100 | Durante la vigencia 2025 se adelantaron acciones orientadas al cumplimiento del plan de trabajo definido para las tres (3) estrategias del enfoque Cultura para el Bienestar y la Salud, alcanzando el desarrollo de un (1) Dispositivo de Proceso, un (1) Dispositivo de Experiencia y un (1) Dispositivo de Fomento, de acuerdo con el siguiente detalle: A. Dispositivos de Proceso: Corresponden a los Laboratorios de Cultura para el Bienestar y la Salud, dirigidos a adolescentes y personas mayores. Con adolescentes, se desarrollaron 530 sesiones, que generaron un total de 7.358 registros de asistencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 12 instituciones educativas distritales (IED) ubicadas en 9 localidades: Usaquén (528 asistencias), Usme (517), Tunjuelito (289), Bosa (1.441), Engativá (501), Suba (1.438), Barrios Unidos (473), Puente Aranda (714) y Rafael Uribe Uribe (1.456). Con personas mayores, en noviembre se realizaron 60 sesiones, con 1.062 registros de asistencia, en Suba (6 laboratorios, 660 asistencias) y Tunjuelito (3 laboratorios, 402 asistencias). En diciembre se desarrollaron 35 sesiones adicionales, con 510 asistencias, distribuidas entre Suba (330) y Tunjuelito (180); B. Dispositivos de Experiencia: Este componente comprende eventos con programación artística, cultural y de prácticas alternativas de movimiento, dirigidos a la ciudadanía para promover el bienestar y la salud. En el primer semestre se realizó un conversatorio con 75 asistentes y cuatro talleres con 70 participantes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En octubre se participó en el II Festival de Salud Mental Comunitaria, con una asistencia global estimada de 200 personas. En noviembre se desarrolló el evento comunitario “El viaje hacia el centro de mí – EstarBien Bogotá”, con 108 participantes, el cual fue replicado en las IED Álvaro Gómez Hurtado y Alfonso López Michelsen. Finalmente, en diciembre se llevó a cabo el evento masivo Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá, que convocó a más de 4.500 asistentes, con un registro focalizado de 1.101 personas mayores; C. Dispositivos de Fomento: Esta estrategia está orientada al fortalecimiento de organizaciones culturales y artísticas que promueven el bienestar y la salud desde la cultura. Para ello, se incorporaron los términos de participación de la línea 6: Comunidades de bien-estar, en sus modalidades local, interlocal y metropolitana, en el portafolio del Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC). Al cierre de la convocatoria se postularon nueve (9) entidades en las modalidades local e interlocal, y ninguna en la modalidad metropolitana. Actualmente, la Dirección de Fomento adelanta la revisión de requisitos habilitantes. Adicionalmente, en el marco del Convenio No. 732 de 2025 entre la SCRD y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, se presentó el cronograma de implementación, cuya ejecución se dará en el 2026, cuestión que no afecta el cumplimiento de la meta propuesta.
| 2070 - Entregar 400 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a creadores o gestores culturales que devenguen menos del salario mínimo legal vigente en Bogotá | 3992 - Número de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS entregados a gestores culturales en situación de vulnerabilidad | 148 | 148 | 4184000000 | 4182902788 | 2 - Entregar 400 beneficios Económicos Periodicos (BEPS) a creadores o gestores culturales que devenguen menos del salario mínimo legal vigente en Bogotá. | 4184000000 | 4182902788 | 99.9738 | 4173052788 | 99.7384 | 148 | 148 | 100 | Durante la vigencia, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) adelantó el proceso de reconocimiento de 148 nuevos beneficiarios del Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), formalizado mediante la Resolución No. 341 del 23 de mayo de 2025, “Por la cual se autoriza el pago de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS a creadores y gestores culturales, en las modalidades de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario correspondiente al XIII (decimotercer) corte, y de financiación de aportes al Servicio Social Complementario correspondiente al XI (undécimo) corte, para la vigencia 2024, y se ordena la transferencia de los recursos a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en cumplimiento de la Ley 397 de 1997 y el Decreto Nacional 2012 de 2017”. En virtud de este acto administrativo, se otorgaron beneficios económicos a 35 mujeres y 113 hombres, todos ellos creadores y gestores culturales de Bogotá, por un valor total de $3.975.953.807 (tres mil novecientos setenta y cinco millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos siete pesos), recurso que proviene del 10% del recaudo de la Estampilla Procultura, que de acuerdo con el cumplimiento del Decreto 2012 de 2017, se destina para este fin. Los beneficiarios están distribuidos en todas las localidades de la ciudad, así: Antonio Nariño (1), Barrios Unidos (3), Bosa (9), Ciudad Bolívar (25), Engativá (14), Fontibón (4), Kennedy (12), La Candelaria (3), Los Mártires (3), Puente Aranda (6), Rafael Uribe Uribe (13), San Cristóbal (9), Santafé (8), Suba (16), Sumapaz (1), Teusaquillo (2), Usaquén (6), Usme (10), Chapinero (2) y Tunjuelito (1).
| 2068 - Desarrollar 8925 Actividad(es) para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales con el objetivo de ejercer los derechos culturales y el desarrollo humano con alcance zonal, distrital y regional | 3990 - Número de actividades para la promoción fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas culturales y patrimoniales | 118 | 118 | 7382336053 | 7117785274 | 3 - Desarrollar 335 actividades para la promoción, el fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales como un medio para el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo humano, con alcance zonal, distrital y regional. | 4687148000 | 4435932121 | 94.6403 | 3452523436 | 73.6594 | 108 | 108 | 100 | Durante la vigencia se ejecutaron 118 actividades estratégicas que impulsaron la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales. De la magnitud ejecutada se identifica el desarrollo de: *35 actividades relacionadas con: el Protocolo de Uso Cultural del Espacio Público (Res. 169/2025), la instalación de placas en las pérgolas del Parque Nacional: Jardín No Es Hora de Callar (Res. 395/2025), la instalación del Monumento en homenaje al personal de la salud víctima del SARS-COVID-19, el Protocolo para el aprovechamiento económico sin retribución de los hacedores de oficios artesanales (Res. 500/2025), el Protocolo para actividades artísticas reguladas (Res. 503/2025) y el Protocolo para el uso temporal y aprovechamiento económico de bienes fiscales (Res. 814/2025). También se desarrollaron eventos como el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL, el Encuentro Distrital de Bandas de Marcha, el Desfile de Comparsas de la Fiesta de Bogotá, el lanzamiento del Museo Virtual Diego Felipe Becerra Lizarazo, 10 acciones de co-creación en el marco de la Beca Celebración del Día del Arte Urbano, la Beca Artistas de Clase con 12 estímulos, la celebración del Día del Arte Urbano Diego Felipe Becerra Lizarazo y las exposiciones Bogotá Imaginada y Arqueología del Grafiti de Armando Silva. *En el marco de la estrategia Centro Vive se realizaron 24 Jornadas de Intervención y Cuidado Patrimonial, con la participación de 2.491 voluntarios, funcionarios y contratistas, para la recuperación y embellecimiento del Centro Histórico. *En relación con el Centro Felicidad Chapinero, consolidado como un eje cultural de la ciudad, se implementaron 49 estrategias inclusivas y accesibles, orientadas a fortalecer la integración comunitaria y ampliar el acceso a la cultura. Estas acciones se desarrollaron a través de 383 presentaciones artísticas, laboratorios y actividades pedagógicas en áreas como literatura, arquitectura, serigrafía y arte urbano, y contaron con una asistencia total de 11.281 personas. *Y la ejecución de 10 actividades (1 por componente) en Patrimonio: a) Visitas técnicas - Sistema Distrital de Patrimonio Cultural; b) Asistencia técnica a la ciudadanía para la conservación y protección de los patrimonios; c) Visitas de control urbano; d) Divulgación de los Patrimonios; e) Mes del Patrimonio; f) Asistencia en la gestión de Parque Arqueológico y del patrimonio Cultural de Usme – Hacienda El Carmen; g) Avance en los lineamientos de Política de Patrimonio - Plan Distrital de Cultura; h) Acompañamiento implementación Planes Especiales de Salvaguardia; i) Implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección; J) Becas en Patrimonio. Es importante destacar que, a partir del desarrollo de las actividades relacionadas, se llevaron a cabo un total de 1.277 acciones, en las cuales participaron 50.227 ciudadanos.
[7 empty] | 4 - Desarrollar 40 actividades para la sostenibilidad y salvaguardia asociadas a la Estructura Integradora de Patrimonios que vincule a las comunidades y a la ciudadanía en general. | 2695188053 | 2681853153 | 99.5052 | 2269735666 | 84.2144 | 10 | 10 | 100
[7 empty] | Total Metas PI | 14766336053 | 14328255762 | 97.0332 | 11791214989 | 79.852
7990 | 2168 - Estructurar y Construir 38 Parque(s) , equipamientos Culturales, Recreativos y/o Deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Como mínimo se construirá un escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias deportivas y once zonas demarcadas y habilitadas para mascotas | 4092 - Equipamientos Culturales y Recreo Deportivos construidos y/o a adecuados | 2.1 | 2.1 | 4984883733 | 4969109409 | 1 - Estructurar y construir 8 parques y equipamientos culturales Recreativos y/o deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Como minimo se construirá un escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias deportivas y once zonas demarcadas y habilitadas para mascotas. | 4984883733 | 4969109409 | 99.6836 | 3575333829 | 71.7235 | 2.1 | 2.1 | 100 | Para la vigencia se programó una magnitud total de 2,1, distribuida en tres componentes: Pabellón expositivo (0,55); Cubierta arquitectónica “La Memoria del Río” (0,80); y cuatro equipamientos culturales en barrios de borde (0,80). Las acciones desarrolladas alcanzaron un avance acumulado de 2,1, equivalente al 100 % de la magnitud programada. El avance del Pabellón Expositivo, ubicado en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, corresponde a la adjudicación e inicio del proceso constructivo, cumpliendo en su totalidad con lo previsto para la vigencia. El proyecto avanzó en el levantamiento topográfico, el esquema básico y el anteproyecto arquitectónico, y permitió levantar la suspensión contractual tras la obtención, en octubre, del permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para la realización de los estudios arqueológicos. Este equipamiento beneficiará a la población de Usme —estimada en 414.995 habitantes— y al Distrito en general, al consolidarse como un nuevo espacio para la divulgación, formación y apropiación del patrimonio cultural, con énfasis en el patrimonio arqueológico. El cierre del avance se realizó mediante un espacio de juntanza comunitaria, en el cual se socializaron los avances del diseño, los planos preliminares y se atendieron inquietudes de la comunidad, fortaleciendo la participación y el diálogo territorial. Por su parte, la Cubierta arquitectónica “La Memoria del Río” alcanzó un 100 % de ejecución física y fue entregada el 12 de diciembre de 2025 en el Parque Bicentenario de la localidad de Santa Fe, a través de un encuentro comunitario y cultural. Este proyecto de arquitectura liviana rememora la presencia histórica del río San Diego y se concibe como un espacio para la circulación de contenidos artísticos y culturales de alcance distrital. Durante el recorrido con la comunidad se socializaron aspectos técnicos del proyecto, como la instalación, los materiales y los cálculos estructurales, así como los retos asociados a su ubicación. El equipamiento beneficiará principalmente a la población del barrio San Diego y la localidad de Santa Fe, estimada en 109.882 personas, y a la comunidad artística y cultural del Distrito. Finalmente, el avance de los equipamientos culturales de borde se concreta en la formulación de los modelos arquitectónicos de cuatro proyectos de uso público y vocación cultural, ubicados en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá, orientados a atender el déficit de infraestructura cultural en sectores de borde del Distrito. Este avance se concentró en la consolidación del Anexo Técnico, que permitió adelantar el proceso de cotización en SECOP II (COT-DACP-016-2025) y generar los insumos necesarios para la proyección contractual, financiera y administrativa de los procesos de estudios y diseños previstos para la vigencia 2026.
| 2161 - Adecuar y/o sostener 63 Equipamiento(s) culturales, recreativos y/o deportivos, algunos de ellos en barrios de borde, propiciando espacios de encuentro para las comunidades | 4083 - Número de equipamientos culturales adecuados y sostenidos | 0.5 | 0.5 | 13878676214 | 13765793855 | 2 - Adecuar y/o sostener 2 equipamiento cultural, recreativo y/o deportivo propiciando espacios de encuentro para las comunidades | 13582047530 | 13469165171 | 99.1689 | 8198080122 | 60.3597 | 0.5 | 0.5 | 100 | De acuerdo con la magnitud programada de 0,50 para la vigencia, se contempla el desarrollo de dos proyectos: i) Centro Cultural Juvenil, con una magnitud de 0,25, y ii) Funcionamiento y operación del Centro Felicidad Chapinero, con una magnitud de 0,25. En este marco, y en cumplimiento de la meta y de los objetivos PDD, se registra un avance total de 0,50, conforme a las siguientes acciones: 1. Centro Cultural Juvenil (0,25): Tras el avance en la elaboración de los documentos técnicos previos del componente arquitectónico y la articulación interinstitucional con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – RenoBo, entidad que desarrollará el proyecto del equipamiento cultural mediante contrato interadministrativo, se logró tramitar y aprobar la solicitud de vigencias futuras, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto en el tiempo. Este proceso permitió la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 867 de 2025 con RenoBo, cuyo objeto es realizar la gerencia integral para la estructuración de los contratos derivados que permitan la ejecución de los estudios y diseños, de acuerdo con los parámetros entregados por la Secretaría, para la posterior construcción y sus respectivas interventorías del equipamiento Centro Cultural Juvenil en la ciudad de Bogotá, D. C. Este avance constituye un hito relevante para el inicio del proyecto, el cual beneficiará aproximadamente a 291.688 habitantes de la localidad de Engativá, mediante la creación de nuevos espacios para el ejercicio de los derechos culturales y el encuentro de la población juvenil en torno a las artes, las expresiones culturales y la creación. A la fecha del presente informe, se han alcanzado los siguientes hitos: • Suscripción del Acta de Inicio del Contrato Interadministrativo No. 867 de 2025. • Realización de la primera reunión de seguimiento entre la SCRD y RenoBo. • Trámite y ejecución del primer desembolso por valor de $4.000.000.000, conforme a las obligaciones contractuales establecidas. 2. Funcionamiento y operación del Centro Felicidad Chapinero (0,25) El componente de funcionamiento y operación del Centro Felicidad Chapinero comprende la prestación de servicios de mantenimiento de los espacios, vigilancia, aseo, cafetería y demás servicios necesarios para la adecuada operación del equipamiento. El pago de servicios públicos, la gestión y seguimiento de los procesos contractuales de mantenimiento, así como la supervisión de los contratos de vigilancia, aseo y cafetería, permiten consolidar un avance del 0,25. Se registra una asistencia acumulada aproximada de 402.772 personas a las diferentes actividades realizadas en el Centro Felicidad Chapinero en la vigencia 2025.
[7 empty] | 3 - Realizar 55 Encuentros de saberes, estrategias ciudadanas para la activación y apropiación de infraestructuras culturales. | 296628684 | 296628684 | 100 | 241993143 | 81.5812 | 15 | 15 | 100
| 2162 - Apoyar 30 Iniciativa(s) de mejoramiento de equipamientos culturales del Distrito Capital con recursos provenientes de la contribución parafiscal para el fortalecimiento de las artes escénicas (LEP) | 4085 - Número de equipamientos culturales adecuados con recursos LEP | 26 | 26 | 36428763000 | 34704229430 | 4 - Apoyar 64 Iniciativas de mejoramiento de equipamientos culturales del Distrito Capital con recursos provenientes de la contribución parafiscal para el fortalecimiento de las artes escénicas (LEP). | 36428763000 | 34704229430 | 95.266 | 21974599521 | 60.3221 | 26 | 26 | 100 | La magnitud programada fue cumplida mediante la asignación total de $34.476.592.529 a 26 escenarios culturales de la ciudad, con recursos provenientes de la contribución parafiscal cultural. Este resultado constituye un hito sin precedentes, que consolida el compromiso institucional con el fortalecimiento y la sostenibilidad de la infraestructura cultural del Distrito. La asignación de los recursos se distribuyó de la siguiente manera: *Proyectos públicos (4): Se destinaron $10.521.307.342, beneficiando a los siguientes escenarios: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; Auditorio Gilberto Álzate Avendaño (FUGA); Auditorio La Milla (FUGA); y El Muelle (FUGA). *Proyectos privados (16): Se asignaron $19.950.282.581, en beneficio de los siguientes escenarios culturales: Teatro Petra; Bolón de Verde; Casa E Borrero; Casa de la Maldita Vanidad; Teatro y Títeres La Libélula Dorada; Teatro Quimera; Sala 101 Fontibón; Sala Augusto Boal – TEF; Teatro Nacional La Castellana; Teatro Astor Plaza; Sala Seki Sano; Teatro La Candelaria; Teatro Ditirambo (sede Galerías); Teatro Acto Latino; Casa Teatrova; y Teatro Charlot – Sala Jaime Botero Gómez. Segunda convocatoria (6 proyectos): En la segunda convocatoria se beneficiaron 6 escenarios culturales, con una inversión total de $4.005.002.606, correspondiente a los siguientes proyectos: Teatro Libre – Sala Chapinero; Sala Ernesto Bein – Gimnasio Moderno; Teatro La Candelaria; Centro Cultural William Shakespeare; Sala de Conciertos Fundación Batuta; y Teatro Nacional La Castellana.
[7 empty] | Total Metas PI | 55292322947 | 53439132694 | 96.6484 | 33990006615 | 61.4733
[7 empty] | TOTAL ENTIDAD 2025 | 269174633150 | 262253842132 | 97.4289 | 212549375874 | 78.9634