## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2026-10-08
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2026 2026 | 7 | 3.2.1 | Debido a que los numerales 7.3 y 7.5.10 de las CGP del PDE 2025 exigen entregar los informes en los formatos, plazos y condiciones de la entidad, surge una imprecisión, pues el cronograma de las condiciones específicas solo fija la fecha máxima de ejecución y de entrega del informe final, sin incluir los tiempos de revisión, ajustes y aprobación. | 1 | Actualizar las Condiciones Generales de Participación del Programa Distrital de Estímulos - PDE (numerales 7.3 y 7.5.10) y las condiciones especificas de las convocatorias, precisando de manera independiente la fecha máxima de ejecución de la propuesta y la fecha máxima de radicación del informe final, de forma que se contemplen los tiempos requeridos para su revisión y trámite. | Documentos de CGP y especificas del PDE ajustadas y adoptadas por resolución. | (CGP + especificas del PDE ajustadas y adoptadas mediante resolución/ CGP + total de condiciones especificas de las convocatorias del PDE)*100 | 100 | Dirección de Fomento
2 | FILA_2 | 119 | 2026 2026 | 7 | 3.2.1 | Debido a que los numerales 7.3 y 7.5.10 de las CGP del PDE 2025 exigen entregar los informes en los formatos, plazos y condiciones de la entidad, surge una imprecisión, pues el cronograma de las condiciones específicas solo fija la fecha máxima de ejecución y de entrega del informe final, sin incluir los tiempos de revisión, ajustes y aprobación. | 2 | Ajustar el procedimiento PCR-PR-06 v3 Seguimiento a propuestas ganadoras del Programa Distrital de Estímulos (PDE) de acuerdo con las CGP y especificas del PDE ajustadas, incluyendo un punto de control posterior a la fecha máxima de ejecución que verifique la fecha máxima de radicación del informe final, y condicionando la expedición del certificado de cumplimiento y el desembolso final a su revisión y radicación. | Procedimiento de PDE (PCR-PR-06 v3) Seguimiento a propuestas ganadoras del PDE ajustado | Numero de procedimiento del PDE (PCR-PR-06 v3) ajustado | 1 | Dirección de Fomento
3 | FILA_3 | 119 | 2026 2026 | 7 | 3.2.2 | Debido a que la gestión de la información de las convocatorias del PDE en SICON, Cultured y Orfeo, no cuenta con mecanismos de interoperabilidad, genera dispersión documental e impide consolidar un expediente digital único. | 1 | Realizar, en articulación con la Dirección de Fomento, un análisis técnico de los tipos documentales que conforman los expedientes del Programa Distrital de Estímulos (PDE), para establecer y documentar criterios unificados que mejoren la descripción, trazabilidad y organización documental de los expedientes. | Documento de análisis técnico de los tipos documentales del PDE | Número de documentos de análisis técnico de los tipos documentales del PDE | 1 | Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Servicios Administrativos
4 | FILA_4 | 119 | 2026 2026 | 7 | 3.2.2 | Debido a que la gestión de la información de las convocatorias del PDE en SICON, Cultured y Orfeo, no cuenta con mecanismos de interoperabilidad, genera dispersión documental e impide consolidar un expediente digital único. | 2 | Ajustar los 3 procedimientos del Programa Distrital de Estímulos - PDE (PCR-PR-01 v3, PCR-PR-05 v3,PCR-PR-06 v3), incluyendo en las políticas de operación la descripción del uso de los sistemas de información (Orfeo, Cultured, SICON) para la gestión de los procesos y documentos del programa. | Procedimientos del Programa Distrital de Estímulos- PDE ajustados. | Número de procedimientos del Programa Distrital de Estímulos - PDE (PCR-PR-01 v3, PCR-PR-05 v3,PCR-PR-06 v3) ajustados | 3 | Dirección de Fomento
5 | FILA_5 | 119 | 2026 2026 | 7 | 3.2.2 | Debido a que la gestión de la información de las convocatorias del PDE en SICON, Cultured y Orfeo, no cuenta con mecanismos de interoperabilidad, genera dispersión documental e impide consolidar un expediente digital único. | 3 | Realizar el análisis técnico integral de las plataformas SICON, Cultured y Orfeo, consolidado en un informe que contemple: el diagnóstico técnico y funcional(Fase 1), el diseño de la arquitectura objetivo (TO-BE) e interoperabilidad (Fase 2), la estimación de costos en infraestructura y licenciamiento (Fase 3), y la evaluación final de viabilidad técnica y operativa del proyecto (Fase 4). | Informe integral de plataformas SICON,Cultured y Orfeo. | Número de Informe integral de las 4 fases definidas en la acción para las plataformas SICON, Cultured y Orfeo. | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información -OTI
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2026-10-08
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026